PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės d. sprendimu Nr. T1-



PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS ATASKAITA

Pasvalys, 2020

**ĮVADAS**

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės tarybos) 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-20 patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginis veiklos planas (toliau – SVP).

Savivaldybės tarybai patvirtinus einamųjų metų biudžetą (2019 m. vasario 20 d. Nr. T1-19) bei priėmus kitus sprendimus dėl lėšų paskirstymo, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ar ministrų įsakymus dėl lėšų skyrimo, Europos Sąjungos bei valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo eigą ir šių lėšų panaudojimą, 2019–2021 m. strateginio veiklos plano programos patikslintos 2019 m. birželio 26 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-139 ir 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T1-254.

Siekiant stebėti ir kontroliuoti strateginių veiklos planų tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimą, kasmet, atsižvelgiant į programų koordinatorių ir asignavimų valdytojų pateiktus duomenis, turi būti rengiama strateginio veiklos plano įgyvendinimo metinė ataskaita.

Tvirtinant 2019–2021 m. strateginį veiklos planą buvo vadovautasi Pasvalio rajono savivaldybės strateginiame plėtros iki 2020 m. plane iškeltomis 3 veiklos prioritetinėmis sritimis:

|  |
| --- |
| I prioritetinė sritis. Ekonominė plėtra ir konkurencingumo didinimas |
| II prioritetinė sritis. Žmogiškųjų išteklių ir socialinės gerovės plėtra |
| III prioritetinė sritis. Subalansuota teritorijų ir infrastruktūros plėtra |

Iš viso strateginiame veiklos plane 2019 metams buvo numatytos 194 priemonės ir 31 uždavinys siekiant 11 strateginio veiklos plano tikslų.

2019–2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaita parengta vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. T1-199 (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. T1–229 redakcija), ir atsižvelgiant į programų koordinatorių bei asignavimų valdytojų pateiktus duomenis.

Šią ataskaitą sudaro devynių strateginio veiklos plano programų 2019 metais įgyvendinimo ataskaitos:

***01. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programos;***

***02. Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programos;***

***03. Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programos;***

***04. Kultūros programos;***

***05. Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programos;***

***06. Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos;***

***07. Investicijų ir verslo rėmimo programos;***

***08. Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programos;***

***09. Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos.***

Kiekvienos programos ataskaitą sudaro lentelėse pateikti programos finansiniai rodikliai, t. y. 2019 metams planuotos išlaidos pagal SVP bei 2019 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos), kiekvienos programos vertinimas bei planuoti ir faktiškai pasiekti programų vertinimo kriterijai ir trumpi komentarai, atspindintys, kas buvo padaryta per atskaitinį laikotarpį (1 priedas).

**SVP ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS APIBENDRINIMAS**

Analizuojant SVP programų įgyvendinimo pateiktus duomenis, pastebima, kad didžiausią Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) išlaidų dalį sudarė išlaidos švietimui ir socialinei apsaugai: daugiausiai lėšų 2019 metais buvo panaudota *Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo (kodas 03) ir Socialinės paramos politikos įgyvendinimo (kodas 02)* programoms įgyvendinti (žr. 1 lentelę), mažiausiai *– Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo (kodas 08) ir Sveikatos apsaugos politikos ir sporto programoms įgyvendinti (kodas 09).*

**SVP PRGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 2019 M. 1 lentelė**

*\*Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. T1-20*

*\*\* Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T1-254*

*\*\*\*Be ilgalaikių paskolų ir Administracijos direktoriaus rezervo*

| Prioritetinės srities pavadinimas | Programos kodas | Programos pavadinimas | Lėšos 2019 m. (iš visų finansavimo šaltinių), tūkst. Eur | | | Lėšų panaudojimas, proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 m. asignavimų patvirtintas planas \* | 2019 m. asignavimų patikslintas planas\*\* | 2019 m. panaudotos lėšos |
| 01 Ekonominė plėtra ir konkurencingumo didinimas | 06 | Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | 1313,31 | 1462,0 | 1433,88 | 98,07 |
| 07 | Investicijų ir verslo rėmimo programa | 3596,0 | 3116,3 | 2672,54 | 85,76 |
| 08 | Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programa | 171,4 | 185,6 | 178,48 | 96,16 |
| **Viso 01 prioritetui**: | | | **5080,71** | **4763,9** | **4284,9** | **89,94** |
| 02 Žmogiškųjų išteklių ir socialinės gerovės plėtra | 01 | Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa*\*\*\** | 6243,7 | 5761,2 | 5657,83 | 98,20 |
| 02 | Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa | 9320,99 | 9548,82 | 9503,06 | 99,52 |
| 03 | Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa | 11884,1 | 12463,1 | 12405,02 | 99,53 |
| 04 | Kultūros programa | 1771,8 | 1911,9 | 1901,71 | 99,46 |
| 09 | Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programa | 502,8 | 593,8 | 546,81 | 92,08 |
| **Viso 02 prioritetui**: | | | **29723,39** | **30278,82** | **30014,43** | **99,12** |
| 03 Subalansuota teritorijų ir infrastruktūros plėtra | 05 | Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa | 532,25 | 1805,9 | 1764,17 | 97,68 |
| **Viso 03 prioritetui:** | | | **532,25** | **1805,9** | **1764,17** | **97,68** |
| **Iš viso SVP prioritetams**: | | | **35336,35** | **36848,62** | **36063,5** | **97,86** |

Apibendrinant programų ataskaitose pateiktus lėšų rodiklius, galima teigti, kad 2019 m. SVP buvo įgyvendintas 97,86 proc., t. y. faktiškai buvo panaudota 97,86 proc. SVP planuotų lėšų (remiantis SVP atnaujinimu 2019 m. gruodžio mėn.). Toks efektyvus planuotų lėšų panaudojimas yra dėl to, kad 2019 m. SVP buvo nuolat atnaujinamas. Palyginus su 2018 m. duomenimis, SVP programų įgyvendinimas padidėjo 0,61 proc. ir tam įtakos galėjo turėti didesnis panaudotų lėšų santykis palyginus su planuotomis *07 Investicijų ir verslo rėmimo programoje*.

Vertinant faktiškai 2019 m. panaudotas lėšas su planuotomis, reikia atsižvelgti į tai, kad 4 iš 9 strateginio veiklos plano programų buvo numatytos ir valstybės biudžeto lėšos, kurios sudarė ypač didelę, pavyzdžiui, *Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programos (kodas 02)* išlaidų dalį, tačiau nebuvo įtrauktos į Savivaldybės biudžetą. Todėl 1 lentelėje SVP programų lėšų faktinis panaudojimas yra apskaičiuojamas įtraukiant valstybės biudžeto lėšas (01, 02, 08 ir 09 programose).

Bendrai, gana tikslų strateginio veiklos plano lėšų panaudojimą nulėmė tai, kad strateginis veiklos planas 2019 m. buvo nuolat atnaujinamas, kai buvo keičiamas Savivaldybės biudžetas, prireikus įtraukti naujas priemones ir patikslinti projektų, numatytų *Investicijų ir verslo rėmimo programoje* *(kodas 07)*, pavadinimus bei asignavimus. Nepaisant to, rengiant 2019–2021 m. strateginį veiklos planą, asignavimų valdytojai planavo gana atsakingai ir stengėsi įvertinti realias finansines galimybes, todėl kai kuriose priemonėse planuoti asignavimai nekito visus 2019 m.

**1 diagrama**

Lyginant atskiroms programoms įgyvendinti panaudotas lėšas su planuotomis, pastebima, kad 2019 m. dauguma programų buvo suplanuota labai tiksliai – 7 iš 9 programų įgyvendinimas siekia daugiau kaip 95,0 proc. (žr. 1 diagramą).

Didžiausias skirtumas tarp planuotų ir panaudotų lėšų susidarė įgyvendinant *Investicijų ir verslo rėmimo programą* *(kodas 07)*. Kasinės šios programos išlaidos ataskaitiniais metais buvo 14,24 proc. mažesnės negu planuotos. Tą nulėmė sudėtingas reikalingų programai įgyvendinti lėšų planavimas dėl užsitęsusių projektų paraiškų teikimo, vertinimo procedūrų bei užsitęsus projektų finansavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašų derinimui ir tvirtinimui ir t. t.

Kaip ir kasmet, savo tikslams įgyvendinti Savivaldybė naudojo Savivaldybės ir kitų finansavimo šaltinių (Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ir kt.) lėšas. Pagrindinis Savivaldybės veiklos finansavimo šaltinis 2019 metais – Savivaldybės biudžeto lėšos (žr. 2 lentelę).

**2 lentelė**

**2019 METAMS PLANUOTOS IŠLAIDOS, PATVIRTINTI ASIGNAVIMAI IR PANAUDOTOS LĖŠOS PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Finansavimo šaltiniai** | **2019 metams planuotos išlaidos pagal SVP, Eur** | **Patvirtinti 2019 metų asignavimai, Eur** | **2019 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos, Eur)** |
| **Iš viso Savivaldybės biudžeto asignavimai, iš jų:** | **31560100** | **31560100** | **30802500** |
| Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti (SB) | **15972400** | **15972400** | **15803300** |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti (D) | **2819500** | **2819500** | **2796100** |
| Mokymo lėšos (MK) | **6331500** | **6331500** | **6331500** |
| Teikiamoms paslaugoms finansuoti (SP) | **1204800** | **1204800** | **1160200** |
| Speciali tikslinė dotacija įstaigai išlaikyti (SB) | **479300** | **479300** | **479300** |
| Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti (paskolos) (Z) | **713000** | **713000** | **682200** |
| Valstybės investicijų programa (VIP) | **136400** | **136400** | **135200** |
| Neformaliam vaikų švietimui (SB) | **98100** | **98100** | **85500** |
| Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos | **1275400** | **1275400** | **1272100** |
| Projektų, finansuojamų iš ES lėšų, vykdymui (E/W) | **2529700** | **2529700** | **2057100** |
| Administracijos direktoriaus rezervas | **13700** | **-** | **-** |
| Ilgalaikių paskolų grąžinimas | **718900** | **718900** | **718900** |
| **Iš viso:** | **32292700** | **3227900** | **31521400** |
| Valstybės biudžeto lėšos (VB) | **5234420** | **-** | **5230891** |
| **Iš viso programoms:** | **37527120** | **3227900** | **36752291** |

2019 m. strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms įvykdyti, daugiausia buvo panaudota Savivaldybės biudžeto lėšų (42,56 proc.), Valstybės biudžeto lėšų (13,95 proc.), Valstybės deleguotoms funkcijoms (7,5 proc.) ir t. t. Visus įsipareigojimus Savivaldybės administracija 2019 m. stengėsi vykdyti iš turimų finansinių šaltinių, tačiau investiciniams projektams įgyvendinti buvo panaudota 718,9 tūkst. Eur skolintų lėšų.

Apibendrinant programų ataskaitose pateiktus lėšų rodiklius, galima teigti, kad 2019 m. programoms vykdyti skirtas finansavimas iš visų finansavimo šaltinių buvo panaudotas 97,93 proc.

Daugiausiai lėšų iš visų finansavimo šaltinių panaudota įgyvendinat *Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programą* (apie 34 proc.) ir *Socialinės paramos politikos programos įgyvendinimui* (apie 26 proc.), o daugiausiai Savivaldybės biudžeto lėšų buvo panaudota valdymui ir švietimo funkcijai. Daugiausiai Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudota investicinių projektų įgyvendinimui (*Investicijų ir verslo rėmimo programa*).

**EFEKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

01 Prioritetinė sritis – Ekonominė plėtra ir konkurencingumo didinimas. Prioritetinei sričiai įgyvendinti buvo vykdomos šios programos:

06 Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa;

07 Investicijų ir verslo rėmimo programa;

08 Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programa;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertinimo kriterijaus kodas | Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | Siekiamas dydis 2021 m. | Pasiektas dydis 2019 m. |
| E-06-01-01 | Paruoštų perdirbimui komunalinių atliekų dalis, nuo visų buityje susidariusių surinktų atliekų (proc.) | 60 | 56,17 |
| E-07-01-01 | Verslumo lygis (veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius tenkantis 1000-iui gyventojų) | 18,3 | 18,9 |
| E-07-01-02 | Materialiųjų investicijų apimtys tenkančios vienam savivaldybės gyventojui (EUR) | 1750 | 1458\* |
| E-08-01-01 | Visuomenės aktyvinimui tenkanti savivaldybės biudžeto lėšų dalis, proc. | 1,5 | 0,71 |

\*2018 m. duomenys

02 prioritetinė sritis – Žmogiškųjų išteklių ir socialinės gerovės plėtra. Prioritetinei sričiai įgyvendinti, buvo vykdomos šios programos:

01 Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa;

02 Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa;

03 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa;

04 Kultūros programa;

09 Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programa;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertinimo kriterijaus kodas | Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | Siekiamas dydis 2021 m | Pasiektas dydis 2019 m. |
| E-01-02-01 | Prašymų, į kuriuos atsakymai asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus, dalis tarp visų gautų prašymų (proc.) | 90 | 60 |
| E-02-02-01 | Socialinei paramai skiriamų lėšų suma, tenkanti vienam Pasvalio rajono gyventojui (Eur) | 435 | 406,5 |
| E-03-02-01 | Abiturientų, įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis, nuo visų abiturientų skaičiaus, proc. | 98 | 98,9 |
| E-04-02-01 | Lėšų dalis, tenkanti kultūrai, nuo bendro finansavimo, (proc.) | 9,5 | 7,3 |
| E-09-02-01 | Gyventojų, labai gerai ir gerai vertinančių savo sveikatą, dalis, (proc.) | 65,5 | 65,5\* |

\*2018 m. duomenys, nes tyrimas atliekamas kas 4 metai

03 prioritetinė sritis – Subalansuota teritorijų ir infrastruktūros plėtra. Prioritetinei sričiai įgyvendinti buvo vykdomos programos:

05 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertinimo kriterijaus kodas | Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | Siekiamas dydis 2021 m | Pasiektas dydis 2019 m. |
| E-05-03-01 | Materialiųjų investicijų apimtys tenkančios vienam savivaldybės gyventojui (EUR) | 1750 | 1458\* |

\*2018 m. duomenys

**PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2019 M. APIBENDRINIMAS**

Rengiant 2019 m. strateginio veiklos plano ataskaitą ne tik svarbus plano įgyvendinimas pagal finansinius rodiklius, bet ir priemonių įgyvendinimo lygis pagal planuotus vertinimo kriterijus ir jų reikšmes. Todėl ataskaitoje kiekvienos programos vykdymas taip pat nagrinėjamas pagal priemonių įgyvendinimo lygį (remiantis priemonių vykdytojų pateikta informacija).

2019 m. viso 9 vykdytų programų buvo planuojama įgyvendinti 194 (2018 m. 194) priemones, iš kurių įvykdytų pagal planą priemonių buvo 129 arba 66,49 proc. (2018 m. 131 arba 67,5 proc.), iš dalies įvykdytos 50 arba 25,77 proc. (2018 m. – 45 arba 23,2 proc.), neįvykdyta – 15 arba 7,73 proc. (2018 m. 18 arba 9,2 proc.).

Vertinant papildomų priemonių įtraukimą 2019 m. eigoje, matyti, kad patvirtintus 2019–2021 m. strateginį veiklos planą 2019 m. vasario 20 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-20 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ strateginį veiklos planą sudarė 192 priemonės, kai tuo tarpu 2019 m. gruodžio 18 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-254 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintus strateginio veiklos plano pakeitimus, jame jau buvo 194 priemonės. Naujų priemonių atsiradimą nulėmė teisės aktų pasikeitimai ir skirtos papildomos lėšos tam tikroms veikloms įgyvendinti (01 ir 09 programos).

**3 lentelė**

**2019–2021 M. SVP PROGRAMŲ PRIEMONIŲ VYKDYMAS 2019 M.**

| Programos pavadinimas | Planuotų priemonių sk. | Įvykdytų pagal planą priemonių sk. | Vykdomų pagal planą priemonių sk. | Neįvykdytų pagal planą priemonių sk. | Programos vykdymas  proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 prioritetinė sritis. Ekonominė plėtra ir konkurencingumo didinimas. | | | | | |
| 06 Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | 11 | 8 | 3 | - | 100,0 |
| 07 Investicijų ir verslo rėmimo programa | 22 | 3 | 11 | 8 | 63,6 |
| 08 Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programa | 15 | 9 | 3 | 3 | 80,0 |
| Viso 01 prioritetinės srities įgyvendinimas: | 48 | 20 | 17 | 11 | 77,08 |
| 02 prioritetinė sritis. Žmogiškųjų išteklių ir socialinės gerovės plėtra | | | | |  |
| 01 Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa | 45 | 38 | 5 | 2 | 95,5 |
| 02 Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa | 34 | 17 | 17 | - | 100,0 |
| 03 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa | 22 | 18 | 4 | - | 100,0 |
| 04 Kultūros programa | 16 | 15 | 1 | - | 100,0 |
| 09 Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programa | 14 | 10 | 4 | - | 100,0 |
| Viso 02 prioritetinės srities įgyvendinimas: | 131 | 98 | 31 | 2 | 98,47 |
| 03 prioritetinė sritis. Subalansuota teritorijų ir infrastruktūros plėtra | | | | |  |
| 05 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa | 15 | 11 | 2 | 2 | 86,6 |
| Viso 03 prioritetinės srities įgyvendinimas: | 15 | 11 | 2 | 2 | 86,6 |
| **Iš viso:** | **194** | **129** | **50** | **15** | **92,26** |

Vertinant kiekvienos programos vykdymą pagal vertinimo kriterijų rodiklius, SVP ataskaitos formoje, kuri buvo pateikta asignavimų valdytojams, buvo numatytos 3 reikšmės, skirtos įvertinti kiekvienos priemonės įgyvendinimo lygį:

***V – vykdoma (pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais);***

***N – nevykdoma (ataskaitiniais metais priemonė nebuvo vykdoma);***

***Į – įvykdyta (pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės).***

**2 diagrama**

Kaip minėta aukščiau, 2019–2021 m. SVP buvo numatytos 194 priemonės, iš jų:

- buvo įvykdytos 129 priemonės (tai yra 66,49 proc. visų priemonių; *palyginti:* *2018 m. – 131/67,53 proc.*);

- buvo vykdoma 50 priemonių (tai yra 25,77 proc. visų priemonių; *palyginti: 2018 m. – 45/22,68 proc.*);

- buvo nevykdoma 15 priemonių (tai yra 7,73 proc. visų priemonių; *palyginti: 2018 m. – 18/9,28*).

Analizuojant SVP programų vertinimo kriterijų pasiekimus, matyti, kad ataskaitiniais metais buvo įvykdyta 66,49 proc. visų priemonių ir palyginus su 2018 m., įgyvendinimas beveik išliko toks pats. Vertinant 2019 m. neįgyvendintas priemones pastebima, kad neįgyvendintų priemonių 2019 m. buvo 1,5 proc. mažiau negu 2018 m. Ataskaitiniais metais dalis planuotų kriterijų galėjo būti nepasiekti dėl tų pačių priežasčių, kaip ir ankstesniais metais – lėšų trūkumo ir sumažėjusio gyventojų skaičiaus. Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, 2019 m. pradžioje Pasvalio rajono savivaldybėje gyveno 23 994 gyventojai, t. y. 617 gyventojų mažiau negu 2018 m. pradžioje ir 802 gyventojais mažiau negu 2017 m. pradžioje, todėl gyventojų mažėjimas dėl emigracijos ir kitų demografinių procesų galėjo turėti įtakos užsibrėžtų vertinimo kriterijų nepasiekimui, pavyzdžiui, *Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programoje* *(kodas 02)*, kur nemažai vertinimo kriterijų buvo susiję su paramos gavėjų skaičiumi ir suteiktomis paslaugomis.

Vertinant priemonių įgyvendinimo lygį pagal vertinimo kriterijų reikšmes, ne mažiau svarbu išskirti projektų įgyvendinimą *Investicijų ir verslo rėmimo programoje* *(kodas 07)*. Ši programa išsiskiria tuo, kad iš 22 priemonių 2019 m. buvo įgyvendintos tik 3, o net 11 buvo vykdomų ir 8 visai nevykdomos. Atsižvelgiant į tai, kad projekto įgyvendinimas gali užtrukti ne vienerius metus ir esant priemonės vertinimo kriterijui *„Įgyvendintų projektų skaičius“,* ataskaitiniais metais susidarė tokia situacija, kad didžioji dalis projektų buvo įgyvendinami, tačiau nebuvo užbaigti, tad vertinimo kriterijaus reikšmės nebuvo pasiektos. Tuo tarpu 8 priemonės buvo visai nevykdomos, nes užsitęsė projektų paraiškų teikimo ir vertinimo procedūros arba projektiniai pasiūlymai iš viso nebuvo pateikti, nes nebuvo paskelbta kvietimų teikti projektines paraiškas.

**3 diagrama**

**PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS**

Įgyvendinant 2019–2021 m. strateginį veiklos planą 2019 m. buvo vadovautasi Pasvalio rajono savivaldybės strateginiame plėtros iki 2020 m. plane iškeltomis 3 prioritetinėmis veiklos sritimis:

* I prioritetinė sritis. Ekonominė plėtra ir konkurencingumo didinimas. Šį prioritetą įgyvendina 06, 07 ir 08 programos.
* II prioritetinė sritis. Žmogiškųjų išteklių ir socialinės gerovės plėtra. Šį prioritetą įgyvendina 01, 02, 03, 04 ir 09 programos.
* III prioritetinė sritis. Subalansuota teritorijų ir infrastruktūros plėtra. Šį prioritetą įgyvendina 05 programa.

Įvertinus 2019 m. 06, 07 ir 08 programų įgyvendinimą, galima teigti, jog I prioritetinei sričiai „Ekonominė plėtra ir konkurencingumo didinimas“ ataskaitiniais metais buvo skirta 12,93 proc. visų asignavimų. Šiai prioritetinei sričiai įgyvendinti 2019 m. buvo numatytos 48 priemonės, iš jų 20 priemonių buvo įvykdyta, 17 priemonių buvo vykdoma ir 11 priemonių buvo nevykdoma. Priemonių įvykdymas sudarė 77,08 proc. visų šiai prioritetinei sričiai numatytų priemonių.

Tuo tarpu II prioritetinei sričiai „Žmogiškųjų išteklių ir socialinės gerovės plėtra“ ataskaitiniais metais buvo skirta didžiausia dalis asignavimų – net 81,45 proc. 2019 m. buvo numatyta vykdyti 131 priemonę, iš jų 98 priemonės buvo įvykdytos, 31 priemonė buvo vykdoma, o 2 priemonės buvo nevykdomos. Priemonių įvykdymas sudarė 98,47 proc. visų šiai prioritetinei sričiai numatytų priemonių.

III prioritetinei sričiai „Subalansuota teritorijų ir infrastruktūros plėtra“ 2019 m. buvo skirta 5,62 proc. visų asignavimų. Šiai prioritetinei sričiai įgyvendinti 2019 m. buvo numatyta 15 priemonių, iš jų 11 priemonių buvo įgyvendinta, 2 priemonės buvo vykdomos ir 2 priemonės ataskaitiniais metais buvo nevykdomos. Priemonių įvykdymas sudarė 86,66 proc. visų šiai prioritetinei sričiai numatytų priemonių.

**PROGRAMŲ VERTINIMAS**

**01 Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programos vertinimas**

Įgyvendinant šią programą buvo vykdomos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytos savarankiškosios savivaldybės bei valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos. Programos vykdymą koordinuoja Apskaitos ir Bendrasis skyriai.

Įgyvendinant šią programą buvo siekiama 1 tikslo: **Didinti Savivaldybės valdymo ir įgyvendinamų funkcijų efektyvumą**. Programos priemonės vykdytos nuosekliai: užtikrintas Vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų funkcijų vykdymas, pradėtų darbų ir priemonių įgyvendinimo tęstinumas.

Programai 2019 m. skirti asignavimai – 5761,2 tūkst. Eur (2018 m. – 5703,5 tūkst. Eur).

Kaip ir ankstesniais metais, 2019 m. programoje numatytoms priemonėms daugiausiai lėšų buvo numatyta iš Savivaldybės biudžeto (80,2 proc.) ir iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų (16,77 proc.).

Daugiausiai lėšų 2019 m. skirta įgyvendinti programos uždavinį **„Užtikrinti efektyvų savivaldybės darbo organizavimą“** (77,5 proc.).

Programoje 2019 m. buvo numatyta vykdyti 45 priemones, 38 iš jų buvo iš esmės įgyvendintos, 5 buvo vykdomos ir 2 priemonės nebuvo vykdomos. Ne visos priemonės buvo įvykdytos, nes ataskaitiniais metais nebuvo pradėta įgyvendinti priemonė susijusi su būsto nuoma iš fizinių ar juridinių asmenų Savivaldybės socialinio būsto fondo papildymui, o priemonė „Trumpalaikės paskolos“ ataskaitiniais metais nebuvo vykdoma, nes nebuvo poreikio imti trumpalaikių paskolų.

**Programos efekto vertinimo kriterijus** – Prašymų, į kuriuos atsakymai asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus, dalis tarp visų gautų prašymų, 60 proc., kai buvo planuota 90 proc.

**Programos rezultato vertinimo kriterijus –** Elektroniniu būdu teikiamų administracinių paslaugų dalis (proc.) nuo visų savivaldybės teikiamų paslaugų, 2,3 proc., kai buvo planuota 3,5 proc.

*Išvados: didžioji dalis vertinimo kriterijų pasiekta ir įvykdyta, tačiau reikėtų peržiūrėti priemonių, skirtų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų paskirstymui, vertinimo kriterijus, nes vertinimo kriterijus „Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)“ kartojasi daugelyje šių priemonių ir neatspindi priemonių įgyvendinimo efektyvumo.*

**02 Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programos vertinimas**

Programa skirta vykdyti savarankiškąsias savivaldybės ir valstybines (valstybės perduotas

savivaldybėms) funkcijas, susijusiais su socialinių išmokų, kompensacijų skyrimu ir mokėjimu, mokinių nemokamu maitinimu, mokinių aprūpinimu mokinio reikmenimis, socialinių paslaugų įstaigų išlaikymu, socialinių paslaugų planavimu, neįgaliųjų integracija, socialinės globos užtikrinimu. Šia programa įgyvendinama Lietuvos Respublikos ir Pasvalio rajono savivaldybės socialinės paramos politika.

Programa įgyvendina Pasvalio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano tikslą **Teikti gyventojų poreikius atitinkančias socialines paslaugas, mažinti socialinę atskirtį.**

Programos įgyvendinimą koordinuoja Socialinės paramos ir sveikatos skyrius.

Programai įgyvendinti 2019 m. skirti asignavimai – 9548,82 tūkst. Eur (2018 m. – 9124,77 tūkst. Eur).

2019 m. programoje numatytoms priemonėms daugiausia buvo panaudota valstybės biudžeto (53,52 proc.) ir savivaldybės biudžeto (27,07 proc.) lėšų.

Daugiausiai lėšų 2019 m. skirta įgyvendinti programos uždavinį **„Teikti piniginę socialinę paramą (organizavimas, teikimas, koordinavimas, apskaita)“** (36,88 proc.).

Programoje 2019 m. buvo numatytos 34 priemonės, iš jų 17 priemonių buvo įvykdyta, o 17 priemonių vertinimo kriterijų reikšmės nebuvo pasiektos, tad jos buvo vykdomos. Toks didelis vykdomų priemonių skaičius susidarė dėl to, kad yra sudėtinga kiekvienai priemonei numatyti gavėjų skaičių (pvz., kiek gaus laidojimo ar nėščiosios išmokas), o planuojant remiamasi ankstesnių metų faktiniu gavėjų skaičiumi ir skirtais asignavimais. Priemonių, susijusių su parama moksleiviams, vertinimo kriterijai taip pat nebuvo pasiekti dėl mokinių skaičiaus Savivaldybėje mažėjimo.

**Efekto vertinimo kriterijus** – Socialinei paramai skiriamų lėšų suma, tenkanti vienam Pasvalio rajono gyventojui (Eur) – ataskaitiniais metais siekė 406,5 Eur, kai planuota buvo 389 Eur vienam Savivaldybės gyventojui.

**Rezultato vertinimo kriterijai:**

Vidutinę metinę piniginę socialinę paramą (socialines pašalpas ir kompensacijas) gavusių asmenų dalis nuo visų savivaldybės gyventojų, proc. – 4,6 proc., kai planuota reikšmė buvo 3,19 proc. 2019 m.

Socialinių paslaugų poreikio patenkinimas, proc. – 89,5 proc., kai planuota reikšmė buvo 96 proc.

Neįgaliųjų, kurie aprūpinti techninės pagalbos priemonėmis, dalis nuo visų neįgaliųjų prašančių tokios pagalbos, proc. – 98,12 proc., kai planuota buvo 98 proc.

Vaikų, kuriems skirta globa (rūpyba) šeimoje, dalis nuo visų globojamų vaikų, proc. 74 proc., kai planuota reikšmė buvo 61 proc.

*Išvados. Visos programos priemonės ataskaitiniais metais buvo vykdomos, tačiau nemažos dalies jų vertinimo kriterijų reikšmės nebuvo pasiektos, nes yra sudėtinga numatyti gavėjų skaičių. Planuojant priemonių vertinimo rodiklius ateityje, reikėtų labiau įvertinti demografinius procesus Savivaldybėje.*

**03 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programos vertinimas**

Ši programa užtikrina valstybės ir Pasvalio rajono savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą, ugdymo kokybę, išsilavinimo standartus atitinkantį išsilavinimą, vaikų socialinį ir psichologinį saugumą, skatina ir remia mokinių užimtumą; įgyvendina priemones, numatytas Pasvalio rajono plėtros iki 2020 metų strateginiame plane, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei ministerijų teisės aktuose.

Programa įgyvendina Pasvalio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano strateginį tikslą **Gerinti švietimo paslaugų prieinamumą, kokybę ir veiksmingumą.**

Programos įgyvendinimą koordinuoja Švietimo ir sporto skyrius.

Programai įgyvendinti 2019 m. skirti asignavimai – 12463,1 tūkst. Eur (2018 m. – 11285,2 tūkst. Eur).

2019 m. programoje numatytoms priemonėms vykdyti daugiausiai lėšų panaudota iš Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų (mokymo lėšos (50,8 proc.) ir Savivaldybės biudžeto (38,28 proc.).

Daugiausiai lėšų 2019 m. skirta įgyvendinti programos uždavinį **„Užtikrinti efektyvų ugdymo(si) sistemos funkcionavimą“** (97,71 proc.).

Programoje 2019 m. buvo numatytos 22 priemonės, iš jų 18 priemonių buvo įvykdyta, 4 priemonės buvo vykdomos. Ataskaitiniais metais nevykdomų priemonių nebuvo. Ne visos priemonės buvo įvykdytos, nes priemonei „**Mokinių pažintinės veiklos, profesinio orientavimo, konsultavimo ir informavimo plėtra“ ataskaitiniais metais buvo suplanuota renginių daugiau, negu jų įvyko**, mokinių pavėžėjimo paslauga pasinaudojo mažiau moksleivių, negu buvo planuota, dėl bendro moksleivių skaičiaus Savivaldybėje mažėjimo, priemonei ir pan.

**Efekto vertinimo kriterijus –** Abiturientų, įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis, nuo visų abiturientų skaičiaus, proc. 98,9 proc., kai planuota reikšmė buvo 98 proc.

**Rezultato vertinimo kriterijai:**

Savivaldybės finansuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų 1–6 metų vaikų dalis, lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi – 66,2 proc. kai buvo planuota 52 proc.

Savivaldybės finansuojamose neformaliojo švietimo įstaigose ugdomų mokinių dalis, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiuje – 23,3 proc., kai buvo planuota 12 proc.

Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal koncertus (pradinio/pagrindinio/vidurinio) –15,8/17,4/23,13, kai buvo planuota 16,4/16,9/21.

*Išvados: didžioji dalis priemonių vertinimo kriterijų pasiekta ir įvykdyta, efekto ir rezultato vertinimo kriterijai pasiekti iš dalies dėl mokinių skaičiaus Savivaldybėje mažėjimo, tačiau nepaisant to, buvo planuojama gana tiksliai. Ateityje reikėtų peržiūrėti priemonę „Vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ ir įvertinti jos reikalingumą, nes jau keletas metų joje neplanuojami jokie asignavimai.*

**04 Kultūros programos vertinimas**

Programa siekiama išsaugoti ir populiarinti Pasvalio rajono savivaldybės kultūros paveldą ir tradicijas, skatinti visuomenės dalyvavimą kultūrinėje veikloje ir didinti kultūros paslaugų prieinamumą. Programa apima rajono kultūros tradicijų bei kultūros paveldo objektų saugojimą, kultūros ir meno paslaugų sklaidą, vaikų ir jaunimo užimtumą, meninį ugdymą, sąlygų mėgėjų meno kolektyvų vystymuisi sudarymą bei įgyvendina teisės aktuose numatytas priemones saugoti ir plėtoti etninę bei regionų kultūrą, modernizuoti bibliotekas, Muziejų, Kultūros centrą.

Programa įgyvendina strateginio veiklos plano strateginį tikslą **Gerinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę, prieinamumą ir patrauklumą gyventojams.**

Programos įgyvendinimą koordinuoja Bendrasis skyrius.

Programai įgyvendinti 2019 m. skirti asignavimai – 1911,9 tūkst. Eur (2018 m. – 1858,42 tūkst. Eur).

2019 m. programoje numatytoms priemonėms vykdyti daugiausiai panaudota Savivaldybės biudžeto lėšų (97,38 proc.).

Visos 2019 m. lėšos skirtos įgyvendinti vienintelį programos uždavinį **„Skatinti kultūros paslaugų plėtrą, užtikrinti meno sklaidą rajone“.**

Programoje 2019 m. buvo numatyta vykdyti 16 priemonių, iš jų 15 priemonių buvo įgyvendintos, 1 priemonė buvo vykdoma. Ataskaitiniais metais nevykdomų priemonių nebuvo.

**Efekto vertinimo kriterijus** – Lėšų dalis, tenkanti kultūrai, nuo bendro finansavimo – 7,34 (proc.), kai buvo planuota 9 proc.

**Rezultato vertinimo kriterijus** – Kultūros renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius 34,6 tūkst., kai planuota reikšmė buvo 28 tūkst.

*Išvados: didžioji dalis priemonių vertinimo kriterijų pasiekta ir įvykdyta, šios programos priemonių įvykdymas ataskaitiniais metais siekė 93,75 proc. ir tai buvo geriausiai įgyvendinta programa priemonių atžvilgiu.*

**05 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programos vertinimas**

Programa įgyvendinama siekiant pagerinti būsto ir viešosios paskirties objektų būklę ir susisiekimo sąlygas Pasvalio rajone prižiūrint, plečiant ir modernizuojant vietinės reikšmės kelių (gatvių) tinklą; užtikrinti efektyvų Savivaldybės turto valdymą ir apskaitą bei rengti teritorijų planavimo dokumentus, atlikti žemės sklypų matavimus ir tyrimus.

Programa įgyvendina strateginio veiklos plano strateginį tikslą **Užtikrinti savivaldybės pastatų, infrastruktūros ir kito turto efektyvų valdymą, priežiūrą ir plėtrą.**

Programos įgyvendinimą koordinuoja Vietinio ūkio ir plėtros skyrius.

Programai įgyvendinti 2019 m. skirti asignavimai – 1805,9 tūkst. Eur (2018 m. – 1579,3 tūkst. Eur).

2019 m. programoje numatytoms priemonėms vykdyti daugiausiai panaudota Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimui skirtų lėšų (1275,4 tūkst. Eur arba 70,62 proc. visų 05 programos lėšų) ir Savivaldybės biudžeto lėšų (29,38 proc.).

Daugiausiai lėšų 2019 m. skirta įgyvendinti programos uždavinį **„Prižiūrėti, plėsti ir modernizuoti vietinės reikšmės kelių (gatvių) tinklą“** (89,08 proc.).

Programoje 2019 m. buvo numatoma vykdyti 15 priemonių, iš jų 11 priemonių buvo įgyvendintos, 2 priemonės buvo vykdomos ir 2 ataskaitiniais metais nebuvo vykdytos. Priemonės „Viešosios paskirties pastatų energetiniai auditai“ ir „Geotechniniai tyrinėjimai ir su tuo susijusios paslaugos“ ataskaitiniais metais nebuvo vykdomos dėl poreikio nebuvimo.

**Efekto vertinimo kriterijus** – Materialiųjų investicijų apimtys tenkančios vienam savivaldybės gyventojui 1458 Eur, kai buvo planuota 1500 Eur (tai 2018 m. duomenys, nes už 2019 m. Statistikos departamentas duomenų dar nėra pateikęs).

**Programos rezultato vertinimo kriterijus** – Patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų skaičius – 0, kai buvo planuota 1. Ataskaitiniais metais pradėtas Bendrojo plano koregavimas, tačiau jį planuojama užbaigti 2020 m.

*Išvados: nemaža dalis priemonių vertinimo kriterijų pasiekta ir įvykdyta, materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui – auga. Tačiau įvertinus tai, kad poreikis rengti ir tikslinti teritorijų planavimo dokumentus būna ne kasmet, ateityje reikėtų įvertinti ir galbūt, pakoreguoti šios programos rezultato vertinimo kriterijų arba numatyti papildomą.*

**06 Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos vertinimas**

Šia programa siekiama gerinti Pasvalio rajono aplinkos būklę, skatinant racionaliai naudoti gamtos išteklius bei sumažinti ūkinės veiklos neigiamą įtaką aplinkai. Numatoma vykdyti aplinkos išsaugojimo ir kokybės kontrolės, atliekų prevencijos ir tvarkymo, vandens telkinių būklės gerinimo, ekologinio švietimo ir kt. priemones. Taip pat programa yra orientuota į esamų melioracijos sistemų ir jų statinių išsaugojimą ir tinkamą šių sistemų funkcionavimo pailginimą.

Programa įgyvendina strateginio veiklos plano strateginį tikslą **Didinti atliekų tvarkymo sistemos efektyvumą ir gerinti aplinkos kokybę.**

Programos įgyvendinimą koordinuoja Strateginio planavimo ir investicijų skyrius bei Vietinio ūkio ir plėtros skyrius.

Programai įgyvendinti 2019 m. skirti asignavimai – 1462,0 tūkst. Eur (2018 m. – 1009,1 tūkst. Eur).

2019 m. programoje numatytoms priemonėms vykdyti panaudota Savivaldybės biudžeto lėšų (50,93 proc.) ir projektų, finansuojamų iš ES lėšų vykdymui (27,28 proc.).

Daugiausiai lėšų 2019 m. skirta įgyvendinti programos uždavinį „Užtikrinti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūrą ir gerinti jų būklę“ (50,34 proc.).

Programoje 2019 m. buvo numatoma įgyvendinti 11 priemonių, iš jų buvo įvykdytos 8 priemonės, o 3 priemonės ataskaitiniais metais buvo vykdomos, tad šioje programoje priemonių įgyvendinimas ataskaitiniais metais buvo 72,72 proc.

**Efekto vertinimo kriterijai:**

Paruoštų perdirbimui komunalinių atliekų dalis, nuo visų buityje susidariusių surinktų atliekų (proc.) .) – 56,17 proc., kai buvo planuota 50 proc.

**Programos rezultato vertinimo kriterijai:**

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai įgyvendinti numatomų skirti lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais) – 17,7 proc. daugiau skirta 2019 m., kai buvo planuotos tik 2 proc. didesnės lėšos palyginus su 2018 m.

Įgyvendintų aplinkos apsaugos priemonių/ projektų skaičius – 15, kai buvo planuota įgyvendinti 10 priemonių.

*Išvados: 72,72 proc. šios programos priemonių įgyvendinta ir palyginus su 2018 m., šios programos įgyvendinimas suprastėjo 18 proc. Tai galėjo atsitikti dėl to, kad priemonių vertinimo kriterijų rodikliai buvo netiksliai suplanuoti metų pradžioje ir faktinės reikšmės buvo nepasiektos. Šių reikšmių neatitikimui taip pat įtakos turėjo neskirtas pakankamas finansavimas kai kurių priemonių įgyvendinimui.*

**07 Investicijų ir verslo rėmimo programos vertinimas**

Šia programa yra siekiama sudaryti sąlygas diversifikuoti kaimo gyventojų veiklą, gerinti bendruomeninę infrastruktūrą, gyvenamąją aplinką, gyventojų gyvenimo kokybę, padidinti socialinio būsto prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms Pasvalio rajone. Taip pat numatoma modernizuoti Savivaldybės ugdymo, socialinių, kultūros įstaigų pastatus, gerinti vietinės reikšmės kelių (gatvių) būklę, užtikrinti tinkamą vandens telkinių būklę, mažinti jų taršą. Taip pat programa yra skirta gerinti verslo sąlygas Pasvalio rajone ir kurti investicijoms palankią ekonominę aplinką.

Programa įgyvendina strateginio veiklos plano strateginius tikslus **Gerinti** **sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui** ir **Įgyvendinti viešųjų ir visuomeninių paslaugų ir infrastruktūros objektų bei plėtros projektų įgyvendinimą vadovaujantis darnaus vystymosi principais.**

Programos įgyvendinimą koordinuoja Strateginio planavimo ir investicijų skyrius bei Apskaitos skyrius.

Programai įgyvendinti 2019 m. skirta 3116,3 tūkst. Eur (2018 m. – 2211,8 tūkst. Eur).

2019 m. numatytoms priemonėms vykdyti daugiausiai panaudota Europos Sąjungos paramos lėšos (62,15 proc.) ir savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti (paskolos) (19,07 proc.).

Programoje 2019 m. buvo numatoma įgyvendinti 22 priemones, iš jų įvykdytos buvo 3 priemonės, 11 priemonių buvo vykdoma ir 8 priemonės buvo nevykdomos. Tokia situacija susidarė dėl to, jog programoje yra numatyti investiciniai projektai, kurių įgyvendinimas gali užtrukti ne vienerius metus. Taip pat šioje programoje yra sudėtinga pasiekti ženkliai didesnį įgyvendintų priemonių lygį, nes vienoje priemonėje gali būti patalpinti keli skirtingi projektai, kurių vertinimo kriterijų reikšmės ir įgyvendinimo terminai gali skirtis. Tuo tarpu 8 priemonės buvo visai nevykdomos, nes užsitęsė projektų paraiškų teikimo ir vertinimo procedūros arba projektiniai pasiūlymai iš viso nebuvo pateikti. Palyginus šios programos įgyvendinimą su 2018 m., pastebėta, kad bendras priemonių skaičius šioje programoje nesikeitė, vykdomų priemonių skaičius taip pat išliko toks pats, tad galima daryti prielaidą, kad projektai nebuvo užbaigti įgyvendinti ir 2019 m., tačiau bendrai 2019 m. buvo įgyvendinta 1 priemone mažiau negu 2018 m.

Kadangi 07 programa turi 2 tikslus, pirmojo jų **„Gerinti sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui“** įgyvendinimui ataskaitiniais metais skirta 2,0 tūkst. Savivaldybės biudžeto lėšų ir tai sudarė 0,06 proc. visų 07 programai skirtų lėšų, kai tuo tarpu tikslo **„Įgyvendinti viešųjų ir visuomeninių paslaugų ir infrastruktūros objektų bei plėtros projektų įgyvendinimą vadovaujantis darnaus vystymosi principais“** įgyvendinimui skirta 99,94 proc.

Vertinant lėšų skyrimą investiciniams projektams pagal sritis, pastebėta, kad ataskaitiniais metais daugiausiai lėšų skirta įgyvendinti 07 programos uždavinį **„Užtikrinti subalansuotą teritorinę ir rajono gyvenamosios aplinkos plėtrą“**, kuriam skirta 33,48 proc. visų programos lėšų. Ataskaitiniais metais taip pat 23,44 proc. programos lėšų skirta kultūros ir turizmo projektams įgyvendinant uždavinį **„Užtikrinti ir plėtoti kultūrinės, turistinės infrastruktūros ir paslaugų plėtrą rajone“**, 25,49 proc. – švietimo infrastruktūros gerinimui įgyvendinant uždavinį **„Plėtoti ir modernizuoti savivaldybės švietimo įstaigų infrastruktūros ir teikiamų paslaugų kokybę“**. Siekiant įgyvendinti uždavinį **„Gerinti teikiamų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumą, kokybę ir saugą“**, 6,5 proc. buvo skirta sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų infrastruktūrai gerinti. Palyginus su 2018 m. šiai programai skirtais asignavimais, pastebėta, kad 2019 m. programai skirtas finansavimas išaugo 20 proc., o analizuojant pagal sritis, matyti, kad 2019 m. didėjo finansavimas švietimo infrastruktūrai ir rajono gyvenamosios aplinkos plėtrai, o mažėjo saugios ir švarios aplinkos plėtojimui.

**Efekto vertinimo kriterijai:**

Verslumo lygis (veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius tenkantis 1000-iui gyventojų) – 18,9, kai buvo planuota 17,6.

Materialiųjų investicijų apimtys tenkančios vienam savivaldybės gyventojui – 1458 Eur, kai buvo planuota 1500 Eur. Faktiniai duomenys yra 2018 m., nes vėlesnių duomenų Statistikos departamentas nėra pateikęs.

**Programos rezultato vertinimo kriterijai:**

Įsisavintų ES struktūrinių ir kitų fondų finansinės paramos lėšų suma – 2215,0 tūkst. Eur, kai buvo planuota 2290 tūkst. Eur. Toks skirtumas susidarė dėl to, kad nebuvo gautas planuotas finansavimas iki metų pabaigos arba dėl to, jog užsitęsė kai kurių paraiškų teikimo ir vertinimo procedūros, tad finansavimas ataskaitiniais metais buvo dar neskirtas. Taip pat dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, kai kurių projektų lėšos 2019 m. nebuvo spėtos panaudoti, tiek kiek buvo planuota metų pradžioje.

Paramą gavusių smulkiojo verslo subjektų skaičius – 3, kai planuota buvo 7. Siekiant paskatinti rajono verslininkus naudotis Smulkaus verslo programos teikiamomis galimybėmis aktyviau, 2020 m. pradžioje buvo pakoreguoti šios programos nuostatai.

*Išvados: 07 programos priemonių vertinimo kriterijų pasiekimo rodikliai yra geresni negu 2018 m., tačiau dėl investicinių projektų įgyvendinimo trukmės ir kelių projektų priskyrimo vienai priemonei, šios programos priemonių vertinimo kriterijų pasiekimo rodikliai nebus tokie aukšti kaip kitų strateginio veiklos plano programų, nebent ateityje keistųsi 07 programos struktūra. Programos efekto vertinimo kriterijai ataskaitiniais metais buvo pasiekti, tačiau nepasiektas programos rezultato vertinimo kriterijus parodo, jog investicinių projektų įgyvendinimas yra sudėtingas procesas, todėl planuojant reikėtų labiau įvertinti finansavimo gavimo ir projekto įgyvendinimo aplinkybes.*

**08 Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programos vertinimas**

08 programa yra siekiama remti ir stiprinti Pasvalio rajono bendruomenių tarpusavio bendradarbiavimą, aktyvinti nevyriausybinių organizacijų veiklą ir plėtrą rajone. Įgyvendinti šį tikslą numatoma finansuojant jaunimo, bendruomeninių, religinių organizacijų ir policijos projektus. Taip pat ši programa yra skirta įgyvendinti priemones, skirtas vaikų ir jaunimo užimtumui didinti: skatinti jaunimo organizacijų vykdomą veiklą, plėtoti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes ypatingą dėmesį skiriant kaimo vietovėse gyvenančiam jaunimui ir įgyvendinti vaikų ir jaunimo socializacijos projektus.

Programa įgyvendina strateginio veiklos plano strateginius tikslus **Didinti gyvenimo sąlygų patrauklumą kaimo vietovėse** ir **Didinti vaikų ir jaunimo užimtumą, teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę**.

Programos įgyvendinimą koordinuoja Bendrasis ir Švietimo ir sporto skyriai.

Programai įgyvendinti 2019 m. skirta 185,6 tūkst. Eur (2018 m. – 230,8 tūkst. Eur).

2019 m. programoje numatytoms priemonėms vykdyti daugiausiai panaudota Savivaldybės biudžeto lėšų (90,03 proc.), ir valstybės biudžeto lėšų (9,97 proc.).

Kadangi 08 programa turi 2 tikslus, pirmojo jų **„Didinti gyvenimo sąlygų patrauklumą kaimo vietovėse“** įgyvendinimui 2019 m. skirta 75,26 proc. visų programos asignavimų, kai tikslui **„Didinti vaikų ir jaunimo užimtumą, teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę“** skirta 24,74 proc. visų programos lėšų.

Daugiausiai lėšų 2019 m. skirta įgyvendinti programos uždavinį **„Remti ir stiprinti bendruomeniškumą, skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą ir plėtrą rajone“** (75,26 proc.)

Programoje 2019 m. buvo numatoma įgyvendinti 15 priemonių, iš jų 11 priemonių buvo įgyvendintos, 1 priemonė buvo vykdoma ir 3 priemonės ataskaitiniais metais buvo nevykdomos. Priemonė „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ ir „Diskriminacijos mažinimo ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ ataskaitiniais metais buvo nevykdomos, nes joms nebuvo skirtas finansavimas ir renginiai tokiomis temomis nebuvo organizuoti. Tuo tarpu priemonė „Nevyriausybinių organizacijų tinklo plėtra ir veiklos skatinimas“ ataskaitiniais metais nebuvo vykdoma, nes neįsikūrė naujų NVO.

**Efekto vertinimo kriterijus** – Visuomenės aktyvinimui tenkanti savivaldybės biudžeto lėšų dalis, 0,71 proc., kai planuota reikšmė buvo 1 proc.

**Programos rezultato vertinimo kriterijus** – Gavusių paramą nevyriausybinių organizacijų projektams įgyvendinti dalis nuo visų besikreipiančių paramos 97 proc., kai planuota reikšmė buvo 70 proc.

*Išvados: didžioji dalis programos priemonių įgyvendinta, tačiau ateityje reikėtų peržiūrėti priemonių „Diskriminacijos mažinimo ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ ir „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ reikalingumą, kadangi jų neaktyvumas rodo, jog uždavinys* ***„Pagerinti visuomenės, verslo ir viešojo sektoriaus supratimą apie lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų taikymą ir sustiprinti gebėjimus atpažinti bei šalinti diskriminavimo apraiškas“*** *Savivaldybės strateginiame plane nėra įgyvendinamas. Šių priemonių pavadinimai ir/ ar jų vertinimo kriterijai ateityje yra koreguotini. Taip pat reikėtų apgalvoti priemonės „Nevyriausybinių organizacijų tinklo plėtra ir veiklos skatinimas“ reikalingumą, nes ši priemonė jau keletas metų nebuvo vykdoma.*

**09 Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos vertinimas**

Šia programa yrasiekiama gerinti sveikatos priežiūros (asmens ir visuomenės) paslaugų kokybę ir prieinamumą, vykdyti gyventojų sveikatos stiprinimo bei ligų prevencijos priemones, užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūrą ir plėtrą mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose, užtikrinti visuomenės sveikatos stebėseną ir stiprinimą, Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimą ir visuomenės sveikatos priežiūros rėmimą įgyvendinant Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą. Programa taip pat yra orientuota į sporto paslaugų plėtros ir gyventojų fizinio aktyvumo Pasvalio rajone skatinimą.

Programa įgyvendina strateginio veiklos plano strateginį tikslą **Plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, gerinti jų kokybę, propaguoti sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą**.

Programos įgyvendinimą koordinuoja Socialinės paramos ir sveikatos skyrius bei Švietimo ir sporto skyrius.

Programai įgyvendinti 2019 m. skirta 593,8 tūkst. Eur (2018 m. – 441,65 tūkst. Eur).

2019 m. programoje numatytoms priemonėms vykdyti daugiausiai panaudota Savivaldybės biudžeto lėšų (40,38 proc.), ir valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų (38,34 proc.).

Kadangi ši programa apima dvi skirtingas sritis – sveikatos priežiūrą ir sportą, verta paminėti, jog ataskaitiniais metais programos uždaviniui **„Vykdyti ir remti savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrą, gerinti paslaugų kokybę“** skirta 68,09 proc. visų programos asignavimų, kai tuo tarpu uždaviniui **„Skatinti sporto paslaugų plėtrą ir gyventojų fizinį aktyvumą“** – 31,91 proc.

Programoje 2019 m. buvo numatoma įgyvendinti 14 priemonių (2018 m. – 11), iš jų 10 priemonių buvo įgyvendinta, o 4 priemonės buvo vykdomos, todėl šios programos priemonių įgyvendinamumas ataskaitiniais metais – 71,42 proc.

**Efekto vertinimo kriterijus** – Gyventojų, labai gerai ir gerai vertinančių savo sveikatą, dalis (proc.) 65,5, kai planuota reikšmė buvo tokia pati. Tiesa, šį kriterijų sunku įvertinti 2019 m., nes tyrimai rodikliui nustatyti yra atliekami kas 4 metai ir ataskaitiniais metais nebuvo atlikti.

**Programos rezultato vertinimo kriterijai:**

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 2019 m. – 72,1 metai, kai planuota reikšmė buvo 73,3.

Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis tarp visų gyventojų 2019 m. – 4,9 proc., kai buvo planuota 5,1 proc. organizuotai sportuojančių gyventojų.

*Išvados: daugiau negu 71 proc. šios programos priemonių įgyvendinta ir palyginus su praeitais metais, šis rodiklis suprastėjo beveik 20 proc. Ši programa 2019 m. išsiskyrė tuo, kad palyginus su 2018 m., 2019 m. joje buvo didžiausias naujų priemonių poreikis.*

**IŠVADOS**

Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginį veiklos planą sudarė 9 įvarius savivaldybės veiklos sektorius apimančios programos, kuriose buvo numatyta įgyvendinti 194 priemones:

* įgyvendinta **129** priemonės (tai yra 66,49 proc. visų priemonių);
* vykdoma **50** priemonių (tai yra 25,77 proc. visų priemonių);
* nevykdoma **15** priemonių (tai yra 7,73 proc. visų priemonių);
* bendras strateginio veiklos plano įgyvendinimo lygis **97,47 proc.** (visi finansavimo šaltiniai);
* programų priemonėms įgyvendinti 2019 m. buvo panaudota **367522,91 tūkst. Eur** lėšų iš įvairių finansavimo šaltinių.

Vertinant strateginio veiklos plano programų įgyvendinimą pagal faktiškai panaudotas lėšas, geriausiai įgyvendintos *Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa (kodas 03)* bei *Kultūros programa (kodas 04).* Vertinat programų įgyvendinimo efektyvumą pagal pasiektus priemonių vertinimo kriterijų rodiklius – 2019 m. sėkmingiausiai įgyvendinta taip pat *Kultūros programa (kodas 04)* ir *Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa (kodas 01)*. Tai rodo, jog abiem vertinimo aspektais, Kultūros programa buvo įgyvendinta ataskaitiniais metais efektyviausiai.

Pagal strateginio veiklos plano ataskaitos įgyvendinimo duomenis, bendras programų vykdymas 2019 m. nežymiai sumažėjo ir Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2021 metų veiklos planas, lyginant planines vertinimo kriterijų reikšmes su faktiniais duomenimis, 2019 metais įgyvendintas 66,49 proc. Lyginant su 2018 metų ataskaita, įgyvendinimo rodiklis sumažėjo 0,66 proc.

Strateginio veiklos plano programų bei priemonių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų pasiekimo analizė parodė, kad 2019 m. buvo nevykdomos ar vykdomos (bet vertinimo kriterijų reikšmės nepasiektos) priemonės dėl šių priežasčių: lėšų trūkumo (buvo sumažintas ar visai neskirtas finansavimas), dėl nepalankių socialinių ir ekonominių gyvenimo sąlygų (aukštas nedarbo lygis, neigiama gyventojų kaita, emigracija) ir dėl įvairių išorinių priežasčių, tokių kaip didėjantis administracijos veiklos darbo krūvis, teisės aktų pasikeitimai, užsitęsusios paraiškų teikimo ir vertinimo, viešųjų pirkimų procedūros, poreikio iš aplinkos nebuvimas. Taip pat neįvertinus visų aplinkybių, reikšmės buvo suplanuotos neteisingai.

Siekiant Pasvalio rajono savivaldybės strateginių tikslų, planuotos, bet neįgyvendintos 2019 m. strateginio veiklos plano priemonės bus įgyvendinamos ateityje atsižvelgiant į jų svarbą, Savivaldybės tarybos priimtus sprendimus ir skiriamą finansavimą.

Apibendrinant SVP įgyvendinimą 2019 m. galima teigti, kad nuoseklus šio plano atnaujinimas padėjo gana tiksliai planuoti ir paskirstyti lėšas pagal priemones bei jas efektyviai panaudoti. Tuo tarpu SVP įgyvendinimas pagal priemones ir jų vertinimo kriterijus parodė, kad 2019 m. daugiau negu 7 proc. priemonių buvo nevykdomos, tad palyginus su 2018 m., nevykdomų priemonių sumažėjo 2 proc. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad palyginus su 2018 m. padidėjo vykdomų priemonių ir 2019 m. jos sudarė daugiau negu 25 proc. visų priemonių, kurių vertinimo kriterijų reikšmės nebuvo pasiektos, ateityje taip pat reikėtų peržiūrėti visų priemonių vertinimo kriterijus ir labiau atsižvelgti į demografinius procesus.

Nepaisant to, didžioji dalis programose planuotų kriterijų buvo pasiekti, nemažai jų pastebimai viršijo planuotas reikšmes. Kiekvienos priemonės detalesnis įgyvendinimas finansiniu ir vertinimo kriterijų pasiekimo aspektais yra pateiktas žemiau esančioje lentelėje (žr. 1 priedą). Šalia kiekvienos priemonės taip pat pateikiamas trumpas komentaras apie jos įgyvendinimą ataskaitiniu laikotarpiu.

**REKOMENDACIJOS**

* Rengiant Pasvalio rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginį veiklos planą ir 2021 m. Savivaldybės biudžetą, nustatyti prioritetines finansavimo sritis bei įvertinti 2019 m. nevykdytų priemonių tolimesnio vykdymo tikslingumo poreikį, atsižvelgiant į jų finansavimo galimybes.
* Rengiant Pasvalio rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginį veiklos planą vadovautis Savivaldybės tarybos patvirtintais veiklos prioritetus 2019–2023 m. kadencijai.
* Pagrįstai subalansuoti veiklos vertinimo rodiklių sistemą, galinčią stebėti kokybinius ir kiekybinius savivaldybės veiklos pokyčius, eigą ir tendencijas.
* Programų koordinatoriams peržiūrėti ir pakoreguoti/ papildyti programų efekto ir rezultato vertinimo kriterijus.

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės d. sprendimu Nr.T1-

1 priedas

**2019–2021 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS IR VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMAS 2019 M.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdytojo kodas | Vykdymas  V/NĮ\* | Suplanuotos lėšos, tūkst. Eur  (pagal atskirą finansavimo šaltinį) | Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) | Vertinimo kriterijus *Suplanuota/faktas* | Pastabos *( kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį, nevykdymo priežastys)* |
| **01 Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa** | | | | | | | |
| **01.02.01.01.01** | **Savivaldybės tarybos darbo organizavimo ir Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato veiklos užtikrinimas** | 1 | Į | 218600 (SB) | 216242 | Savivaldybės tarybos narių skaičius;  25/25  Sekretoriato darbuotojų skaičius  2/2 | Ataskaitiniais metais buvo suorganizuota 13 (11 naujos kadencijos) Tarybos posėdžių, 52 komiteto posėdžiai, 8 (6 naujos kadencijos) Kolegijos posėdžiai, paruošti Tarybos nariams svarstyti 279 sprendimo projektai ir užregistruoti DVS bei TAIS, priimti 265  Tarybos sprendimai ir užregistruoti DVS ir TAIS, užregistruoti 89 norminiai Tarybos sprendimai TAR sistemoje, rengiami Mero potvarkiai, užregistruoti 277 Mero potvarkiai, užpildyti 24 Sekretoriato ir Tarybos narių darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, Etikos komisijai pateikta 11 ataskaitų, surašyta 13 (11 naujos kadencijos) Tarybos ir 52 Komitetų posėdžių protokolai, rengiami ir registruojami gauti ir siunčiami Mero raštai, organizuojami susitikimai su gyventojais, Ministerijų vadovais, parengta Tarybos, Kolegijos ir Mero ataskaita ir t.t |
| **01.02.01.01.02** | **Savivaldybės administracijos darbo organizavimas** | 1 | V | 1540900 (SB)  19900 (SP) | 1515463 (SB)  19900 (SP) | Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius  100/94 | 2019 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės administracijoje (kartu su seniūnijomis) dirbo 295 valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (70 valstybės tarnautojai ir 225 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis). |
| **01.02.01.01.03** | **Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas** | 1 | Į | 71100 (SB) | 70438 | Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų skaičius  2/2 | Kontrolės ir audito tarnyboje 2019 metais dirbo du valstybės tarnautojai.  Kontrolės ir audito tarnyba 2019 metais dirbo pagal Savivaldybės kontrolieriaus patvirtintą, su Kontrolės komitetu suderintą 2019 metų veiklos planą. Planas įgyvendintas. 2019 metais užbaigta: atrinktose įstaigose audito procedūros 22–iose reikšmingose ir rizikingose srityse; 2018 metų Savivaldybės biudžeto vykdymo auditas; 2018 metų Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditas; 2018 metų Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditas. Atlikta: Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos pagal kompetenciją persiųstų skundų dėl mokinių vežiojimo organizavimo, UAB „Pasvalio autobusų parkas“ teikiamų paslaugų Savivaldybės administracijai bei dėl seniūnaičiui mokamų išmokų iš Savivaldybės biudžeto tyrimai; UAB „Pasvalio autobusų parkas“ veiklos auditas; ribotos apimties 2019 metų finansinis auditas Savivaldybės administracijoje dėl galimybės Savivaldybei imti ilgalaikę 713 tūkst. Eur paskolą investicijoms; UAB „Pasvalio vandenys“ finansinių rodiklių ir Savivaldybės skolinių rodiklių analizė. Savivaldybės tarybai pateiktos išvados dėl:2018 metų biudžeto vykdymo, lėšų ir turto naudojimo; 2018 metų Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio; 2018 metų Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio; ilgalaikės 713 tūkst. Eur paskolos investicijų projektams finansuoti ėmimo; garantijos suteikimo už UAB „Pasvalio vandenys“ imamą ilgalaikę paskolą. Pradėta: 2019 metų Savivaldybės biudžeto vykdymo auditas; 2019 metų Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditas; 2019 metų Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditas; audito procedūros 8 – oje reikšmingose ir rizikingose srityse atrinktuose subjektuose; Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo veiklos auditas. |
| **01.02.01.01.04** | **Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas** | 15-25 | Į | 2299400 (SB)  38300 (SB) |  | Savivaldybės padalinių (seniūnijų) skaičius  11/11 | Ataskaitiniais metais vyko 11 seniūnijų vidaus administravimas ir jų personalo valdymas, vykdomos gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijos atlikimas, išduodamos pažymos apie šeimos sudėtį, nagrinėjami prašymai, skunda, vykdoma kapinių, vietinės reikšmės kelių, gyvenviečių viešųjų teritorijų, parkų, gatvių apšvietimo priežiūrair t.t. |
| **01.02.01.01.05** | **Administracijos direktoriaus rezervas** | 1 | V | 13700 (SB) | - | Pagal poreikį | 2019 m. nebuvo poreikio panaudoti Administracijos direktoriaus rezervą. |
| **01.02.01.01.06** | **Viešosios informacijos skelbimas** | 3 | Į | 2000 (SB) | 1871 (SB) | Informacijos platinimo kanalų skaičius  6/6 | 2019 m. paskelbta:  600 pranešimų/skelbimų, susijusių su Savivaldybės veikla ir rajono aktualijomis;  150 straipsnių apie įvairius Savivaldybėje ir rajone vykusius renginius bei įvykius (straipsniai skelbiami žurnale „Savivaldybių žinios“, naujienų portaluose [www.aina.lt](http://www.aina.lt/), [www.sav.zinios.lt](http://www.sav.zinios.lt/), [www.regionunaujienos.lt](http://www.regionunaujienos.lt/), [www.manokraštas.lt](http://www.manokraštas.lt/), [www.siandien.info](http://www.siandien.info/), [www.jp.lt](http://www.jp.lt/), [www.pasvalio.krasto.info](http://www.pasvalio.krasto.info/), [www.darbs.lt](http://www.darbs.lt/));  (Apie Pasvalio rajono savivaldybės veiklą informacija buvo siunčiama į savaitraštį „Savivaldybių žinios“, laikraštį „Panevėžio kraštas“, tinklalapį [www.aina.lt](http://www.aina.lt/) (Aukštaitijos internetinė naujienų agentūra), tinklalapį ŠIANDIEN ([www.siandien.info](http://www.siandien.info/)), tinklalapį Jūsų Panevėžys ([www.jp.lt](http://www.jp.lt/)), Pasvalio krašto informacinį portalą ([www.pasvalio.krasto.info](http://www.pasvalio.krasto.info/)), Lietuvos savivaldybių asociacijos portalą ([www.savivaldybes.lt](http://www.savivaldybes.lt/)), interneto svetainę [www.regionunaujienos.lt](http://www.regionunaujienos.lt/) bei [www.manokrastas.lt](http://www.manokrastas.lt/) svetainę).  Kalendoriaus skiltyje paskelbta daugiau kaip 350 įvykių bei renginių"  Savivaldybės administracijos Facebook paskyroje paviešinta daugiau kaip 500 pranešimų. |
| **01.02.01.01.07** | **Kitos bendros valstybės paslaugos (reprezentacinės lėšos)** | 1 | Į | 27500 (SB) | 24502 (SB) | **-** | Reprezentacinės lėšos, Savivaldybės atstovavimo išlaidos šalies viduje ir užsienyje, 2019 m. buvo naudojamos:  delegacijų, svečių ir juos lydinčių asmenų priėmimui;  Savivaldybėje rengiamiems oficialiems priėmimams;  darbo susitikimams;  atminimo dovanoms, suvenyrams, gėlėms, sveikinimo raštams, atvirukams, nuotraukoms, reprezentaciniams suvenyrams, leidiniams;  užuojautos pareiškimui dėl Pasvalio kraštui nusipelniusio asmens, Savivaldybės tarybos narių, administracijos darbuotojų šeimos narių mirties atveju. |
| **01.02.01.01.08** | **Viešųjų paslaugų administravimas ir valdymas** | 1 | V | 200000 (SB) 3900 (D) 6400 (SB) 4000 (SB) | 200000 (SB) 3389 (D) 6400 (SB) 4000 (SB) | Gyventojų aptarnavimo kokybės vertinimas savivaldybėje (proc.) (internetinė apklausa)  90/89,55 | 2019 m. apklausoje dalyvavo 67 respondentai. Užpildytos 44 elektroninės anketos ir 23 popierinės anketos.  Atlikus anoniminę asmenų apklausą apie asmenų aptarnavimą ir prašymų nagrinėjimą Savivaldybės administracijoje ir susumavus kiekvieno klausimo rezultatus galima teigti, kad dauguma gyventojų, dalyvavusių apklausoje, patenkinti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos teikiama paslaugų kokybe. Asmenų aptarnavimas Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje vertinamas teigiamai (apie 90 proc. apklaustųjų įvertino labai gerai, gerai ir vidutiniškai). |
| **01.02.01.02.01** | **Informacinių technologijų palaikymas ir plėtojimas Savivaldybės administracijoje** | 1 | Į | 48800 (SB) | 47755 (SB) | Atnaujinta kompiuterių techninė ir programinė įranga, vnt.  12/20  Įdiegtos naujos ir išplėtotos esamos informacinės sistemos  9;1/9;1 | 2019 metais užtikrintas turimos kompiuterinės įrangos – 162 kompiuterizuotų darbo vietų, 7 fizinių serverių, 3 virtualių serverių, komunikacinės technikos, konferencinės ir spausdinimo įrangos naudojimas, nenutrūkstamas darbo stočių veikimas, elektroninio pašto sistemos, kurioje yra registruotų 300 el. pašto naudotojų funkcionavimas, Savivaldybės interneto svetainės ir informacinių sistemų administravimas. Per Centrinę perkančiąją organizaciją įsigyti 7 nauji kompiuterinės įrangos komplektai. 20 kompiuterių buvo  atnaujinti pakeičiant senus kaupiklius naujos kartos skaitmeniniais kaupikliais, atnaujinta  taikomoji  ir sisteminė programinė  įranga  penkiuose serveriuose.  Įdiegta Savivaldybės administracijos pastato teritorijos vaizdo stebėjimo sistema – 4 naujos vaizdo stebėjimo kameros.  Įsigytas ir įdiegtas dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ archyvų modulis;  Geografinės informacinės sistemos „GeoMap“ serveris skirtas topografiniams duomenims administruoti.  Tęsiami informacinių sistemų, atskirų modulių integravimo darbai, įdiegti nauji funkcionalumo, duomenų patikimumo, vientisumo ir saugumo užtikrinimo technologiniai ir programiniai sprendiniai.  Patobulintas tiesioginės transliacijos bei posėdžių archyvo sistemos įrašų stebėjimo per „Youtube“ platformą funkcionalumas.  Savivaldybės pastate išplėtota saugi belaidžio ryšio technologija WIFI, skirta vidaus ir išorės vartotojams. Pasvalio rajono savivaldybė, dalyvaudama Europos Komisijos finansuojamo projekto „WiFi4EU“ pirmame etape, pateko tarp 15 Lietuvos savivaldybių, kurioms suteikta parama interneto prieigai viešose erdvėse įrengti. Nemokama bevielė interneto įrangos prieiga diegiama centrinėje miesto aikštėje, Smegduobių parke, Pasvalio „Pieno žvaigždžių“  arenoje, Svalios parke, Senojo parko sporto aikštynuose, Autobusų stoties teritorijoje |
| **01.02.01.03.01** | **Strateginio planavimo dokumentų parengimas** | 1 | Į | - | - | Parengtų (atnaujintų) strateginio planavimo dokumentų skaičius  1/14 | Ataskaitiniais metais buvo parengtas Savivaldybės Administracijos metinis veiklos planas, patvirtintas 2019 m. kovo 21 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-163, parengti 11 seniūnijų metiniai veiklos planai, kurie buvo patvirtinti 2019 m. kovo 13 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-140.  2019-2021 m. strateginis veiklos planas buvo parengtas 2019 m. vasario mėn. (T1-21) ir ataskaitiniais metais atnaujintas ir pateiktas Tarybai tvirtinti 2 kartus.  Ataskaitiniais metais buvo parengtas Pasvalio rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2021-2027 m., patvirtintas Savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T1-161. |
| **01.02.01.03.02** | **Savivaldybės politikų, administracijos ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas** | 1 | Į | 9700 (SB) | 7658 (SB) | Asmenų, per metus kėlusių kvalifikaciją, skaičius, siekiant, kad kompetenciją tobulintų ne mažiau kaip 30 proc. tos pačios lyties asmenų  40/94 | 132 Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, dalyvavo 388 mokymuose.  Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojai 2019 metais dalyvavo kvalifikacijos tobulinime ir išklausė111 akademinių valandų mokymų. Savivaldybės kontrolierė dalyvavo 7 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir išklausė 46 val. mokymų. Vyriausioji patarėja dalyvavo 7 seminaruose ir išklausė 65 val. mokymų. |
| **01.02.01.03.03** | **Visuotinės kokybės vadybos ir į rezultatus orientuoto valdymo principų diegimas** | 1 | V | - | - | Įdiegtų visuotinės kokybės vadybos ir į rezultatus orientuoto valdymo priemonių skaičius  -/- | 2019 m. projektas buvo įgyvendinamas: sudaryta Įsivertinimo darbo grupė, diegiamas Bendrojo vertinimo modelis. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje ataskaitiniais metais buvo pradėtas diegti LEAN metodas. |
| **01.02.01.03.04** | **Pasvalio rajono savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriuose numatyti informaciniai įsipareigojimai asmeniui analizė, įvertinimas ir rekomendacijų pateikimas** | 1 | Į | - | **-** | Atliktų teisės aktų analizių skaičius  1/1 | Skyrių specialistų pateikti teisės aktų projektai derinimo metu buvo visada vertinami. |
| **01.02.01.03.05** | **Teisinio reguliavimo panaikinimas, sumažinimas ar pagerinimas siekiant sumažinti administracinę naštą** | 1 | Į | - | **-** | Administracinę naštą mažinančių pakeistų teisės aktų skaičius  1/3 | Juridinis ir personalo skyrius pateikė tris Savivaldybės tarybos sprendimus, kurie mažina administracinę naštą. |
| **01.02.01.03.06** | **Bendradarbiavimo sutarčių su įvairiais registrais peržiūra kreipiant dėmesį į tai, kad iš asmenų nebūtų reikalaujama pristatyti papildomus dokumentus iš atitinkamų įstaigų** | 1 | Į | - | **-** | Administracinę naštą mažinančių pakeistų/ sudarytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius  1/1 | 2019 m. sutarčių su įvairiais registrais galiojimas tęsiasi. Naujų sutarčių su registrais nebuvo sudaryta, nes nebuvo poreikio. |
| **01.02.01.03.07** | **Administracinių paslaugų elektroninių prašymų ir jų viešo prieinamumo parengimas, modifikavimas** | 1 | V | - | **-** | Elektroninių paslaugų vartotojų skaičius  50/39 | 2019 m. Bendrojo skyriaus tvarkomose registruose užregistruoti 39 prašymai el. paslaugoms.  Ataskaitiniais metais parengti ar atnaujinti Administracijos ir seniūnijų visi 160 administracinių paslaugų aprašymai. |
| **01.02.01.03.08** | **Teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių informacinių sistemų naudojimą peržiūra, atsisakant spausdinimų, jei tai nenumatoma teisės aktais** | 1 | Į | - | **-** | Peržiūrėtų teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių informacinių sistemų naudojimą (atsisakant spausdinimų) skaičius  1/1 | Savivaldybės administracijos 2019 m. dokumentacijos plano papildymo sąraše buvo numatytos elektroninės bylos. 2019 m. dokumentai dėl personalo tvarkomi Dokumentų valdymo sistemos pagalba, atsisakant spausdinimų. |
| **01.02.01.03.10** | **Savivaldybės interneto portale skelbiamos informacijos apie teikiamas administracines paslaugas atnaujinimas ir skelbimas** | 1 | Į | - | **-** | Savivaldybės interneto portale skelbiamos informacijos apie teikiamas administracines paslaugas atnaujinimas ir skelbimas  1/1 | Informacija apie skyrių teikiamas administracines paslaugas skelbiama [www.pasvalys.lt](http://www.pasvalys.lt). Skyrių ir seniūnijų teikiamų administracinių paslaugų aprašymai peržiūrimi ir atsižvelgiant į būtinumą koreguojami. |
| **01.02.01.03.11** | **Naujų teisės aktų projektų administracinės naštos poveikio vertinimas** | 1 | Į | - | **-** | Įvertintų naujų teisės aktų projektų skaičius  2/2 | Naujai rengiamuose teisės aktuose įvertinami numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai(jeigu rengiant sprendimo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu). |
| **01.02.01.03.12** | **Renginiai Savivaldybės darbuotojams administracinės naštos mažinimo tema** | 1 | Į | - | **-** | Renginių administracinės naštos mažinimo tema skaičius  1/1 | 2019 m. organizuotas seminaras tema „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Pasvalio rajono savivaldybėje“ . |
| **01.02.01.03.13** | **Informacijos teikimas Savivaldybės administracijos Centralizuotam vidaus audito skyriui apie administracinės naštos priemonių plano vykdymą** | 1 | Į | - | **-** | Pateikta informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą Centralizuotam vidaus audito skyriui (per metus)  1/1 | Kasmet pagal Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus užklausą. |
| **01.02.01.03.14** | **Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vertinimas ir pateikimas Administracijos direktoriui** | 1 | Į | - | **-** | Rezultatų apie administracinės naštos mažinimo vykdymą paskelbimo Savivaldybės internetiniame portale skaičius per metus  1/1 | 2019 m. vasario 8 d. Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimo vidaus audito ataskaita Nr. VAA-1. |
| **01.02.01.04.01** | **Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas** | 5 | Į | 400 (D) | 400 (D) | Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)  100/100 | Gyventojų registrui nuolat siunčiami civilinės būklės aktų įrašų kopijos duomenų skaitmenizavimui. 2019 m. išsiųsta dokumentų ir atsakymų į Gyventojų registro ir kitų įstaigų paklausimus dėl civilinės būklės aktų įrašų išdavimo ar skaitmenizavimo 903. Asmenims išduoti 703 skaitmenizuotų civilinę būklę liudijančių įrašų išrašai, 50 išrašų pagal konvenciją. |
| **01.02.01.04.02** | **Archyvinių dokumentų tvarkymas** | 3 | Į | 14200 (D) | 14200 (D) | Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)  100/100 | 2019 m. priimta saugoti 7 įmonių dokumentai, tai sudarė 6 tiesinius metrus.  Priimti 772 prašymai, parengtos 1173 pažymos. |
| **01.02.01.04.03** | **Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui** | 14 | Į | 600 (D) | 600 (D) | Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)  100/100 | 2019 m. suvesti duomenys į suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą – 81 subjekto. |
| **01.02.01.04.04** | **Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė** | 3 | Į | 8100 (D) | 8100 (D) | Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)  100/100 | 2019 metais patikrintos 5  interneto svetainės, 5 įmonės ir įstaigos. Reklamos ir viešųjų užrašų – 11 raštu ir 6 elektroniniu paštu. Iš jų – dėl 2 pareikštos pastabos.  Patikrinta Pasvalio krašto muziejaus ekspozicijos kalba. Kalbos klaidų nerasta.  Parengtos 2 atmintinės ir rekomendacijos dėl kalbos taisyklingumo. |
| **01.02.01.04.05** | **Civilinės būklės aktų registravimas** | 5 | Į | 22700 (D) | 22700 (D) | Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)  100/100 | 2019 m. įregistruota civilinės būklės aktų įrašų: gimimo 224, mirties 425, santuokos 101, ištuokos 72, papildymo ar pakeitimo 81; sudaryta 17 pavardės ar vardo pakeitimo bylų, 15 civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo ar papildymo bylų. Įtraukti į apskaitą 59 vaikai, gimę užsienyje. Nuginčyta tėvystė 1 vaikui, nustatyta tėvystė 1 anksčiau gimusiam vaikui. 2 vaikai įvaikinti, 13 anksčiau gimusiems vaikams pripažinta tėvystė Organizuotos 3 išvykstamosios santuokos, apskaityta 29 bažnytinės ir 12 santuokų, sudarytų užsienyje. Įtraukta į apskaitą 5 asmenų, mirusių užsienyje, mirties dokumentai ir 2 užsienyje sudaryti ištuokos dokumentai. |
| **01.02.01.04.06** | **Gyvenamosios vietos deklaravimas** | 1; 15-25 | Į | 8900 (D) | 8900 (D) | Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)  100/100 | Ataskaitiniais metais seniūnijose buvo teikiamos gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugos, tvarkoma gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaita. |
| **01.02.01.04.07** | **Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas** | 9.1; 9.2; 10.18., 10-12, 15-25 | Į | 105300 (D) | 105300 (D) | Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)  100/100 | Pasvalio rajono savivaldybė, 2019 m. įgyvendindama Užimtumo didinimo programą, patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-21, ir bendradarbiaudama su Užimtumo tarnybos prie SADM Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Pasvalio skyriumi, 2019 m. dirbti nenuolatinio pobūdžio darbus 2–4 mėn. laikotarpiui nukreipė 56 asmenis. Iš visų, 2019 m. Užimtumo didinimo programoje dalyvavusių asmenų, 23 asmenys įsidarbino, 2 asmenys išvyko mokytis, 1 asmuo išsipirko verslo liudijimą, 2 asmenys įdarbinti pagal įdarbinimo subsidijavimo priemonę. |
| **01.02.01.04.08** | **Pirminė teisinė pagalba** | 8 | Į | 9300 (D) | 9310 (D) | Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)  100/100 | *Pareiškėjų skaičius, kuriems per ataskaitinį laikotarpį buvo suteikta pirminė teisinė pagalba –* 894. *Klausimų, kuriais buvo teikiama pirminė teisinė pagalba klasifikacija:* Šeimos teisė – 268; Darbo teisė – 64; Socialinės apsaugos teisė – 40; Žemės teisė – 10; Nuosavybės teisių atkūrimas – 7; Administracinė teisė ir administracinis procesas – 51; Civilinė teisė ir civilinis procesas – 365; Baudžiamoji teisė – 29; Baudžiamasis procesas – 21; kiti klausimai -39. *Surašytų prašymų suteikti antrinę teisinė pagalbą* – 132. *Parengtų dokumentų skirtų valstybės ir savivaldybės institucijoms, skaičius:* 36. |
| **01.02.01.04.09** | **Mobilizacijos administravimas** | 3 | Į | 11800 (D) | 11800 (D) | Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)  100/100 | 2019-10-30 Savivaldybės lygio civilinės saugos funkcinės pratybos tema ,,Pasvalio rajono savivaldybės gyventojų perspėjimas ir informavimas ekstremalaus įvykio metu ar mobilizacijos paskelbimo metu“.  Teritorinio lygmens tyrinėjamųjų stalo pratybų ,,Mobilizacija Panevėžio apskrityje 2019“ akademinis seminaras  Teritorinio lygmens tyrinėjamosios stalo pratybos ,,Mobilizacija Panevėžio apskrityje 2019“  Savivaldybės mobilizacijos plano rengimas, derinimas ir tvirtinimas  Savivaldybės civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašų rengimas |
| **01.02.01.04.10** | **Civilinės saugos organizavimas** | 3 | Į | 18800 (D) | 18800 (D) | Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)  100/100 | Suorganizuoti 4 Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos prevenciniai posėdžiai,  2019-10-30 Savivaldybės lygio civilinės saugos funkcinės pratybos tema ,,Pasvalio rajono savivaldybės gyventojų perspėjimas ir informavimas ekstremalaus įvykio metu ar mobilizacijos paskelbimo metu“  2019 metais Savivaldybėje organizuota 20 stalo ir funkcinių pratybų;  atlikta Savivaldybės gyventojų perspėjimo sistemos aparatūros techninė priežiūra (12 kartų per metus). 2 du kartus atliktas Savivaldybės gyventojų perspėjimo sistemos aparatūros techninis patikrinimas įjungiant sirenas ir informuojant gyventojus per žiniasklaidos priemones.  2019 m. atlikti kompleksiniai (planiniai) patikrinimai 4 įstaigose |
| **01.02.01.04.11** | **Žemės ūkio funkcijų vykdymas** | 14;15;17-19;21-25 | Į | 181300 (D) | 181300 (D) | Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)  100/100 | 2019 m.:  1.Įregistruota, pakeista registracijos duomenų ir išregistruota žemės ūkio technikos – 505 vnt.  2. Išduota traktorių ir kitos žemės ūkio technikos apžiūros talonų – 2969 vnt.  3. Įregistruota, išregistruota ūkininkų ūkių ir duomenis patikslinę ūkininkai – 1056 subjektai.  4. Priimta paraiškų dėl paramos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą – 198 vnt.  5. Priimta pasėlių deklaravimo paraiškų – 1869 vnt.  6.Suformuota deklaracijų valstybinės žemės nuomos mokesčiui – 2233 vnt. |
| **01.02.01.04.12** | **Priešgaisrinių tarnybų administravimas** | 1.8 | Į | 44500 (SB)  529700 (D) | 44500 (SB)  529700 (D) | Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)  100/100 | Rajone kilo 123 gaisrai.  Išvažiavimai:  Į gaisrus – 168 kartų,  Gelbėjimo darbus – 38 kartai,  Kitus darbus – 66 kartų,  Pratybas – 58 kartus.  Pušaloto ugniagesių komandos pastatas, po renovacijos, įregistruotas nekilnojamo turto registre. Saločių ugniagesių komandoje sutvarkyta virtuvė. Daujėnų, Krinčino ir Pušaloto ugniagesių komandų pastatuose įrengtos katilinės, kūrenamos gamtinėmis dujomis. |
| **01.02.01.04.13** | **Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (laidojimo išmoka)** | 1 | V | 4600 (D)  98700 (SB) | 4600 (D)  88249 (SB) | Asmenų, gavusių išmokas, skaičius  460/409 | Priimti prašymai ir reikiami dokumentai, informacija suvesta į sistemas ir duomenų pateikti Apskaitos skyriui.  Dėl sumažėjusio mirtingumo, asmenų laidojimo išmokas 2019 m. gavo mažiau negu planuota |
| **01.02.01.04.14** | **Socialinės paramos mokiniams administravimas** | 2;9 | Į | 11700 (D) | 11700 (D) | Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)  100/100 | Ataskaitiniais metais 796 mokiniai buvo aprūpinti mokinio reikmenimis, 766 mokiniai gavo nemokamą maitinimą. |
| **01.02.01.04.15** | **Socialinių paslaugų administravimas** | 1 | V | 16600 (D) | 16600 (D) | Patenkintų prašymų skaičius asmenims su sunkia negalia  85/68 | Ataskaitiniais metais pateikti prašymai:  18 dienos socialinei globai asmens namuose;  4 dienos ir trumpalaikei socialinei globai Riešuto mokyklos socialinės globos padalinyje  28 trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos VšĮ Pasvalio ligoninės socialinės globos padalinyje;  12 valstybiniams socialinės globos namams;  5 trumpalaikei, ilgalaikei socialinei globai Pasvalio socialinių paslaugų centre;  1 Sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centrui „Viltis“ |
| **01.02.01.04.16** | **Būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas** | 1 | V | 100 | - | Kompensacijas gavusių asmenų skaičius  Pagal poreikį/ | 2019 m. niekas nesikreipė dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimo |
| **01.02.01.04.17** | **Jaunimo teisių apsauga** | 1 | Į | 18100 (D) | 18100 (D) | Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos, įsisavinimas (proc.)  100/100 | Priemonės įgyvendinimui skirtos lėšos panaudotos specialisto, atliekančio jaunimo koordinatoriaus funkcijas darbo užmokesčiui, priemonėms, kvalifikacijos tobulinimui. Ataskaitos už veiklos vykdymą pateiktos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. |
| **01.02.01.05.01** | **Priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų administravimas** | 5 | V | 50600 (VB) | 48131 (VB) | Priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius  939/910 | Mažėja gavėjų. 2019 m. 560-priežiūros išlaidų tikslinei kompensacijai gauti, 350-slaugos tikslinei kompensacijai. |
| **01.02.01.05.02** | **Išmokų vaikams administravimas** | 9 | Į | 47100 (VB) | 47039 (VB) | Išmokas gavusių vaikų skaičius  3000/6770 | Ataskaitiniais metais vidutiniškai buvo 4687 gavėjai per mėnesį. |
| **01.02.01.06.01** | **Palūkanos** | 6 | Į | 36200 (SB) | 35080 (SB) | Laiku sumokėtos palūkanos, proc.  100/100 | Ataskaitiniais metais palūkanos sumokėtos laiku. |
| **01.02.01.06.02** | **Ilgalaikės paskolos** | 6 | Į | (SB) | (SB) | Laiku grąžintų paskolų suma, proc.  100/100 | Ataskaitiniais metais paskolos grąžintos laiku. |
| **01.02.01.06.03** | **Trumpalaikės paskolos** | 6 | N | - | **-** | Padengtų paskolų skaičius  0/0 | 2019 m. priemonė nebuvo vykdoma, nes nebuvo poreikio |
| **01.02.01.07.01** | **Tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtra vaiko gerovės užtikrinimui** | 10 | Į | 13700 (SB) | 13616 (SB) | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus suteiktų konsultacijų skaičius  2/3 | Koordinuojant sudėtingus atvejus švietimo įstaigose išanalizuoti 3 kriziniai atvejai ir siekiant efektyvesnių sprendimų vaiko gerovei užtikrinti organizuoti 6 tarpinstituciniai pasitarimai bendradarbiaujant su socialiniais darbuotojais, pedagogais, švietimo pagalbos specialistais, Vaiko teisių apsaugos specialistais ir policija. |
| **02 Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa** | | | | | | | |
| **02.02.01.01.01** | **Slaugos priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas** | 9 | Į | 1687800 (VB) | 1683750 (VB) | Slaugos priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius  920/925 | Ataskaitiniais metais priimti ir patikrinti dokumentai, parengti sprendimai, vykdomas išmokų perskaičiavimas ir pratęsimas, išmokų dokumentų parengimas ir duomenų suvedimas į sistemas.  2019 m. kreipėsi dėl šių tikslinių kompensacijų asmenų panašiai kaip ir buvo planuota. |
| **02.02.01.01.03** | **Vienkartinės valstybės paramos ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas** | 9 | Į | 8919 | 8919 | Piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius  pagal poreikį/2 | Ataskaitiniais metais buvo 2 gavėjai. |
| **02.02.01.01.04** | **Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas** | 9 | V | 944700 (SB) | 943419 (SB) | Piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius  1550/1090 | Priimti ir patikrinti dokumentai, surinkta informacija iš duomenų bazių, nustatyta turto vertė, parengti sprendimai, parengti pašalpos mokėjimo dokumentai.  2019 m. mažėjo piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius |
| **02.02.01.01.05** | **Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šaltą vandenį skyrimas ir mokėjimas** | 9 | Į | 2150000 (SB) | 211562 (SB) | Piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius  1165/1232 | Priimti ir patikrinti dokumentai, surinkta informacija iš duomenų bazių, nustatyta turto vertė, parengti sprendimai, parengti kompensacijos mokėjimo dokumentai.  2019 m. didėjo gavėjų skaičius |
| **02.02.01.01.06** | **Laidojimo pašalpų mokėjimas** | 9 | V | 146500 (D) | 126444 (D) | Piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius  460/409 | Ataskaitiniais metais priimti ir patikrinti dokumentai, parengti sprendimai ir pašalpos mokėjimo dokumentai.  2019 m. gyventojų mirtingumas buvo mažesnis negu planuota. |
| **02.02.01.01.07** | **Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas** | 9 | Į | 219000 (D) | 219000 (D) | Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius  720/868 | Priimti ir patikrinti dokumentai, parengti maitinimo skyrimo dokumentai ir suvesti į sistemas. |
| **02.02.01.01.08** | **Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis skyrimas** | 9 | V | 58500 (D) | 58064 (D) | Mokinių, aprūpintų mokinio reikmenimis, skaičius  789/764 | Priimti ir patikrinti dokumentai, parengti reikiami skyrimo dokumentai. Vertinimo kriterijus nepasiektas dėl mokinių skaičiaus Savivaldybėje mažėjimo. |
| **02.02.01.01.09** | **Vienkartinės materialinės paramos teikimas (vienkartinis)** | 9 | V | 37000 (SB) | 36077 (SB) | Vienkartinės materialinės paramos gavėjų skaičius  175/154 | Priimti ir patikrinti dokumentai, komisijos svarstymui, parengti paramos išmokėjimo dokumentai, duomenys suvesti į sistemas. Ataskaitiniais metais paramos gavėjų skaičius buvo mažesnis negu planuota. |
| **02.02.01.01.10** | **Organizuoti keleivių ir socialiai išskirtinų gyventojų grupių pavėžėjimą ir kelių transporto vežėjų važiavimo išlaidų kompensavimas** | 9 | V | 24400 (SB) | 23461 (SB) | Vidutinis kompensuotų gavėjų skaičius per mėn.  2700/2645 | Kriterijus nepasiektas, nes sudėtinga planuoti, koks bus kompensuotų gavėjų skaičius. |
| **02.02.01.01.11** | **Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuojami projektai** | 9 | V | 2500 (VB) | 2500 (VB) | Vidutinis paslaugų gavėjų skaičius per mėn.  2850/2755 | Ataskaitiniais metais vidutiniškai 2755 asmenims buvo suteikta parama maisto produktais ir higienos prekėmis. |
| **02.02.01.02.01** | **Grūžių vaikų globos namų išlaikymas** | 9.3 | Į | 20500 (SP)  203500 (SB) | 20500 (SP)  203400 (SB) | Socialinių paslaugų gavėjų skaičius  18/18 | Suteiktos globos (rūpybos), ugdymo ir socialinės paslaugos be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ir nuolatinė globa. |
| **02.02.01.02.02** | **Šeimos krizių centro išlaikymas** | 9.3 | Į | 400 (SP)  156500 (SB) | 300 (SP)  156400 (SB) | Paslaugų gavėjų skaičius  27/32 | Suteiktos specialiosios socialinės paslaugos suaugusiems socialinės rizikos šeimų nariams krizinių situacijų atvejais. Per 2019 m suteikta paslaugų 38 asmenims: 12 suaugusių asmenų, 26 vaikams. |
| **02.02.01.02.04** | **Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos teikimas Paslaugų ir užimtumo centre pagyvenusiems ir neįgaliesiems** | 9.1 | Į | 307600 (SB)  81200 (D)  121600 (SP)  118500 (Z)  95000 (E) | 307090 (SB)  81200 (D)  121600 (SP)  118435 (Z)  95000 (E) | Socialinių paslaugų gavėjų skaičius  35/36 | Pagal veiklos planą teikiamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas, faktinis gavėjų skaičius viršijo planuotą. Pinigų likutis 510 Eur nuo kompensuojamos darbo vietos iš Užimtumo tarnybos. |
| **02.02.01.02.05** | **Dienos ir integralios socialinės globos asmens namuose teikimas** | 9.1 | Į | 62100 (D)  17500 (SP) | 62100 (D)  17500 (SP) | Socialinių paslaugų gavėjų skaičius  20/36 | Dienos ir integralios socialinės pagalbos asmens namuose paslaugų poreikis didėja, faktinis skaičius viršijo planuotą**.** |
| **02.02.01.02.06** | **Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų teikimas seniems ir neįgaliems rajono gyventojams** | 9.1 | Į | 290300 (SB)  2300 (SP)  48500 (E) | 290300 (SB)  2300 (SP)  32329 (E) | Socialinių paslaugų gavėjų skaičius  200/254 | Pagalbos į namus paslaugų poreikis didėja, paslaugų gavėjų faktinis skaičius viršija planuotus. Neįsisavintos projekto lėšos 16170 Eur, perkeltos į 2020 metus. |
| **02.02.01.02.07** | **Kitų paslaugų teikimas Paslaugų ir užimtumo centre pagyvenusiems ir neįgaliesiems** | 9.1 | Į | 78000 (SP) | 78000 (SP) | Teikiamų paslaugų skaičius  3000/3300 | Kitos paslaugos teikiamos pagal įstaigos veiklos planą, teikiamų paslaugų centre skaičius didėja. |
| **02.02.01.02.09** | **Vienkartinė išmoka vaikui gimus** | 9 | V | 91200 (VB) | 91124 (VB) | Išmoką gavusių asmenų skaičius  240/216 | Priimti ir patikrinti dokumentai, parengti reikiami pašalpos išmokėjimo dokumentai. Vertinimo kriterijus nepasiektas dėl sumažėjusio gimstamumo 2019 m. |
| **02.02.01.02.10** | **Išmoka vaikui mokėti** | 9 | Į | 2913300 (VB) | 2912832 (VB) | Išmoką gavusių asmenų skaičius  4600/4786 | Priimti ir patikrinti dokumentai, parengti reikiami pašalpos išmokėjimo dokumentai. Ataskaitiniais 2019 m. sumažėjo rengiamų dokumentų skaičius, nes įvyko tik perskaičiavimas esamiems gavėjams, o naujus prašymus pildyti reikėjo, tik dėl naujų gavėjų ir asmenų, sulaukusių 18 metų. |
| **02.02.01.02.11** | **Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai** | 9 | V | 3800 (VB) | 3724 (VB) | Išmoką gavusių asmenų skaičius  65/52 | Priimti ir patikrinti dokumentai, parengti reikiami pašalpos išmokėjimo dokumentai. Vertinimo kriterijus nepasiektas dėl sumažėjusio gimstamumo 2019 m. |
| **02.02.01.02.12** | **Globos (rūpybos) išmoka** | 9 | Į | 1413000 (VB)  136000 (SB) | 1411950 (VB)  133874 (SB) | Išmoką gavusių asmenų skaičius  130/150 | Priimti ir patikrinti dokumentai, parengti reikiami pašalpos išmokėjimo dokumentai. Ataskaitiniais metais kreipėsi daugiau asmenų negu buvo planuota |
| **02.02.01.02.13** | **Našlaičių įsikūrimo išmoka** | 9 | Į | 53500 (VB) | 51315 (VB) | Išmoką gavusių asmenų skaičius  10/17 | Priimti ir patikrinti dokumentai, parengti reikiami pašalpos išmokėjimo dokumentai. Ataskaitiniais metais daugiau kreipėsi asmenų negu buvo planuota |
| **02.02.01.02.14** | **Globos (rūpybos) tikslinis priedas (šeimynos)** | 9 | V | 137100 (VB) | 137094 (VB) | Išmoką gavusių asmenų skaičius  95/21 | Priimti ir patikrinti dokumentai. Parengti reikiami pašalpos išmokėjimo dokumentai. Ataskaitiniais metais mažiau kreipėsi asmenų negu buvo planuota |
| **02.02.01.02.16** | **Religinių bendruomenių ir NVO teikiamų socialinių paslaugų rėmimas** | 1 | Į | 8000 (SB) | 8000 (SB) | Paramą gavusių projektų skaičius  4/9 | Ataskaitiniais metais įgyvendinti 9 projektai ir pasirašytos sutartys su:  Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos vaikų dienos centru;  Rinkūnų bendruomenės vaikų dienos  centru;  Pasvalio Šv. Krištytojo parapijos vaikų dienos centru;  Pumpėnų Švn. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos jaunimo centru;  Namišių krašto bendruomene;  Kiemėnų bendruomene;  Jurgėnų bendruomene;  Vaškų bendruomene;  Joniškėlio m. bendruomene. |
| **02.02.01.02.17** | **Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai** | 9 | V | 16000 (VB) | 15798 (VB) | Išmoką gavusių asmenų skaičius  10/8 | 2019 m. priimti ir patikrinti dokumentai, parengti reikiami pašalpos išmokėjimo dokumentai Atsiradus poreikiui buvo išmokėtos 8 išmokos |
| **02.02.01.02.18** | **Išmoka gimus vienus metu daugiau kaip 1 vaikui** | 9 | V | 7700 (VB) | 7615 (VB) | Išmoką gavusių asmenų skaičius  8/2 | Priimti ir patikrinti dokumentai, parengti reikiami pašalpos išmokėjimo dokumentai Atsiradus poreikiui buvo išmokėtos 2 išmokos |
| **02.02.01.02.19** | **Išmoka privalomosios karo tarnybos kario vaikui** | 9 | V | - | - | Išmoką gavusių asmenų skaičius  Pagal poreikį/ | 2019 m. pab. kreiptasi dėl išmokos ir pateikti 2 prašymai, ji bus pradėta mokėti 2020 m. |
| **02.02.01.02.20** | **Globos centro veiklos organizavimas** | 9.1 | Į | 54300 (SB) | 53749 (SB) | Apmokytų globėjų skaičius  8/8 | Pinigų likutis 551 Eur, nuo budinčių globotojų paslaugų. |
| **02.02.01.02.21** | **Atvejo vadybos ir pagalbos šeimoms organizavimas** | 9.1 | V | 244400 (D) | 244400 (D) | Socialines paslaugas gavusių šeimų skaičius  143/116  Socialines paslaugas gavusių vaikų skaičius  365/271 | Riziką patiriančių šeimų ir jose vaikų skaičius mažėja, nes išaiškėja, kad šeimos geba savarankiškai spręsti savo problemas, vaikų skaičius mažėja dėl pilnametystės |
| **02.02.01.03.01** | **Socialinės globos paslaugų kompensavimas neįgaliems asmenims pensionatuose ir šeimynose** | 9 | Į | 103000 (SB)  217200 (D) | 103000 (SB)  214849 (D) | Neįgaliųjų, kuriems kompensuotos socialinės globos paslaugos, skaičius  20/56 | 56 asmenims ataskaitiniais metais buvo kompensuotos socialinės globos paslaugos socialinės globos namuose. |
| **02.02.01.03.02** | **Dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas neįgaliems vaikams ir jaunuoliams** | 10.18 | Į | 82200 (D)  12000 (SP) | 82200 (D)  12000 (SP) | Paslaugų gavėjų skaičius  10/11 | Mokykloje teikiamos kokybiškos socialinės globos paslaugos: dienos – nuo 3 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę, trumpalaikė socialinė globa iki 5 parų per savaitę. Paslaugos teikiamos įvertinus socialinių paslaugų gavėjų poreikius, kuriems yra sudaromi individualūs socialinės globos planai. Paslauga teikiama 11 paslaugos gavėjų. |
| **02.02.01.03.03** | **Dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas suaugusiems neįgaliems asmenims** | 9.2 | Į | 74300 (SB)  29600 (SP)  197600 (D) | 74214 (SB)  29529 (SP)  197600 (D) | Socialinės globos paslaugas gavusių asmenų skaičius  34/31 | Socialinėmis paslaugomis ataskaitiniais metais pasinaudojo 31 asmuo. |
| **02.02.01.03.04** | **Žmonių su negalia nevyriausybinių organizacijų socialinės reabilitacijos projektų rėmimo programa** | 1;9 | V | 7800 (SB)  40518 (VB) | 7800 (SB)  40518 (VB) | Įgyvendintų projektų skaičius  8**/**4 | Įgyvendinus 4 projektus **2019 m. naudą gavo** 193 asmenys, iš jų 185 suaugę neįgalieji, 2 neįgalūs vaikai, 6 šeimos nariai. Bendras projektuose dirbusių asmenų skaičius 19, iš jų savanorių 2. Projektų paslaugos teiktos 12 mėnesių nuo 2019 m. sausio 2 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.  **Buvo įgyvendinti didesnės apimties projektai, todėl bendras projektų skaičius buvo mažesnis negu planuotas.** |
| **02.02.01.03.05** | **Būsto ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems** | 1 | Į | 12200 (SB)  21534 (VB) | 11446 (SB)  21507 (VB) | Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius  1/6 | Ataskaitiniais metais pritaikyti 6 būstai |
| **02.02.01.03.06** | **Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą** | 1 | Į | 800 (SB)  2986 (VB) | 800 (SB)  2986 (VB) | Įgyvendintų projektų skaičius  1/1 | 2019 m. liepos mėn. įvyko Neįgaliųjų sporto šventė. |
| **03 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa** | | | | | | | |
| **03.02.01.01.01** | **Švietimo pagalbos tarnybos pagalba Savivaldybės ugdymo įstaigų mokiniams ir mokytojams** | 10.17 | Į | 153000 (SB)  47100 (MK)  6500 (SP**)** | 152900 (SB)  47100 (MK)  6500 (SP) | Pagalbą gavusių mokinių ir tėvų/globėjų skaičius  900/1600  Pagalbų skaičius (konsultacijos, vertinimai ir kt.)  1800/1473  Suaugusiųjų švietimo skyriaus organizuotų renginių skaičius  70/78  Renginių dalyvių skaičius  1800/2058  Kvalifikaciją kėlusių Tarnybos specialistų skaičius  11/11 | Pravesta daugiau grupinių veiklų (tėvams, mokytojams, bendruomenėms paskaitų, mokiniams grupinių užsiėmimų).  2019 m. iš 3 psichologų dirbo tik 1 (1 vaiko auginimo atostogose, 1 ilgalaikis nedarbingumas), todėl pagalbų skaičius mažesnis negu planuota. |
| **03.02.01.01.02** | **Mokinių pažintinės veiklos, profesinio orientavimo, konsultavimo ir informavimo plėtra** | 10.1-10.10; 10.13-10.16; 10.18 | V | 25400 (MK) | 25400 (MK) | Organizuotų seminarų, mokymų ir kitų renginių skaičius  237/168 | Ataskaitiniais metais ugdymo įstaigas lėšas panaudojo edukacinėms išvykoms, el. dienynų priežiūrai, netradicinių pamokų organizavimui ir mokymo priemonių įsigijimui. |
| **03.02.01.01.03** | **Neformalaus suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimas** | 10.17 | Į | 3600 (SB) | 3600 (SB) | NSŠ programose dalyvavusių asmenų skaičius, siekiant, kad mokymuose dalyvautų ne mažiau kaip 40 proc. tos pačios lyties asmenų  500/1518  Įgyvendintų NSŠ programų skaičius  10/24 | Gaunamas finansavimas NSŠ programoms finansuoti, pritraukia daugiau dalyvių. |
| **03.02.01.01.03** | **Psichologinės pagalbos teikimas** | 10 | Į | 49000 (E) | 49000 (E) | Mokyklų, gaunančių psichologines paslaugas, skaičius  11/16  Suteiktų psichologo konsultacijų skaičius  250/1256 | 2019 m. vykdytos psichologo individualios ir grupinės vaikų, tėvų, mokytojų ir mokyklos darbuotojų konsultacijos, skaitytos paskaitos psichologinėmis temomis, vyko klasės valandėlės mokiniams, užsiėmimai ikimokyklinukams. Pedagogams ir mokyklos darbuotojams buvo organizuojamos savipagalbos ir kitos psichologinės paramos grupės. |
| **03.02.01.02.01** | **Ugdymo planų įgyvendinimas Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir įstaigose, vykdančiose priešmokyklinio ugdymo programą** | 10.1-10.10; 10.13-10.16; 10.18 | Į | 4410000 (MK) | 4410000 (MK) | Mokyklų, kuriose įgyvendinti ugdymo planai, skaičius  15/15 | Ikimokyklinio ugdymo įstaigose lėšos buvo panaudotos pedagoginių darbuotojų (priešmokyklinio ugdymo) darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.  Kitose įstaigose lėšos taip pat buvo panaudotos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms pedagoginiams darbuotojams. |
| **03.02.01.02.02** | **Neformaliojo ugdymo programų bei profesinio linkmės modulio įgyvendinimas** | 10.11-10.12 | Į | 872200 (SB)  48300 (MK)  465200 (SP) | 867166,3 (SB)  48300 (MK)  440077,6 (SP) | Neformalųjį ugdymą teikiančių įstaigų, kuriose įgyvendinamos neformaliojo ugdymo priemonės skaičius  2/2 | Mokomasis darbas vykdytas 31 grupėje, kuriose sportavo 351 mokinys, įgyvendintos rankinio, lengvosios atletikos, plaukimo, krepšinio, futbolo, bokso, dziudo ugdymo programos, organizuotos ir vykdytos Lietuvos moksleivių žaidynės, „Sportas visiems“ varžybos, rajono pirmenybės, mokyti plaukti vaikai.  Ataskaitiniais metais Muzikos mokykloje buvo mokamas darbo užmokestis darbuotojams, VSDFV įmokos, įsigyta ūkinių ir kanceliarinių prekių, įsigytos koncertinės kanklės, dalyvauta įvairiuose konkursuose bei festivaliuose, kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, apmokėtos komunalinės ir ryšių paslaugos ir kt. paslaugos. 2019 m. Muzikos mokykloje mokėsi 284 mokiniai. |
| **03.02.01.02.03** | **Brandos egzaminų ir pasiekimų patikrinimo vykdymas** | 10 | Į | 4600 (MK) | 4600 (MK) | Brandos egzaminus laikiusių abiturientų skaičius  187/187 | 2019 m. brandos egzaminus laikė 187 abiturientai |
| **03.02.01.02.04** | **Ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimas** | 10.1-10.16;10.18 | Į | 20000 (MK) | 20000 (MK) | Kvalifikaciją kėlusių asmenų skaičius  393/448 | Pedagoginiai darbuotojai ataskaitiniais metais dalyvavo seminaruose, mokymuose, kursuose ir konferencijose Pasvalio ir kituose švietimo centruose bei nuotoliniu būdu [www.pedagogas.lt](http://www.pedagogas.lt) |
| **03.02.01.02.05** | **Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas** | 10.4-10.5;10.7;10.13-10.16 | Į | 1236700 (SB)  215400 (SP) | 1220224 (SB)  223728,1 (SP) | Ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius  8/8 | Ikimokyklinio ugdymo įstaigose lėšos 2019 m. buvo panaudotos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, maitinimui, baldams grupėms, medikamentams, ryšiams ir internetui, patalynei, ugdymo priemonėms, ūkiniam inventoriui ir įvairioms prekėms, priemonėms lauko edukacijoms, remontui ir kitoms paslaugoms. |
| **03.02.01.02.06** | **Savivaldybės ugdymo įstaigų edukacinių aplinkų tobulinimas bei modernizavimas** | 10.1-10.10;10.13-10.16;10.18 | Į | 65600 (MK) | 65600 (MK) | Ugdymo įstaigų, kuriose buvo tobulintos ar modernizuotos edukacinės aplinkos, skaičius  15/15 | *Lopšelis-darželis „Eglutė“* ataskaitiniais metais įsigijo planšetes, šviesos stalus, lauko edukacijas ir kitas mokymo priemones.  *Liepaitė, Žilvitis ir Narteikių „Linelis*“ įsigijo mokymo, lavinimo, ugdymo priemonių  ir vadovėlių.  *Riešuto mokykla* 2019 m. įsigijo mokymo priemonių (knygos, žaidimai ir kitas inventorius).  *Lėvens pagrindinėje mokykloje* 2019 m. buvo nupirkti vadovėliai, kitos mokymo priemonės.  *P. Vileišio gimnazijoje* atnaujinti, kompiuteriai, vadovėliai.  *Saločių pagrindinė mokykloje* buvo suremontuotos ir atnaujintos 2 klasės, įrengti 2 nauji kabinetai.  Kitos švietimo įstaigos įsigijo ūkinio inventoriaus, medžiagų, vadovėlių ir mokymo priemonių, atsinaujinta kompiuterinę įrangą. |
| **03.02.01.02.07** | **Ikimokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas** | 10.13-10.16;10.3-10.4 | V | 549900 (MK) | 549900 (MK) | Ugdytinių skaičius  612/567 | Lėšos buvo panaudotos ikimokyklinio ugdymo  pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms, pedagoginių darbuotojų (ikimokyklinio ugdymo) kvalifikacijos kėlimui, informacinių komunikacinių duomenų bazių priežiūrai  *Pumpėnų gimnazijoje* nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. prijungtas Mikoliškio skyrius su 32 ugdytiniais (2019 m. iš viso 67 ugdytiniai).  *Narteikių „Linelis“* 78;  *„Liepaitė*“ 137;  *„Eglutė*“ 148;  *„Žilvitis“* 99.  *Vaškų gimnazijoje* 38 |
| **03.02.01.02.08** | **Rajono bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymas** | 10.1-10.10 | Į | 1895400 (SB)  19000 (SP) | 1899397 (SB)  13922,8 (SP) | Mokyklų, gaunančių finansavimą aplinkos išlaikymui, skaičius  10/10 | Švietimo įstaigos atskaitiniais metais lėšas panaudojo Aplinkos išlaikymui: komunaliniai mokesčiai, ryšių paslaugos, mokyklinių autobusų išlaikymas, pastatų apsauga, medžiagos mokyklos einamajam remontui, kanceliarinės prekės ir darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto, darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. |
| **03.02.01.02.09** | **Seniūnijų prižiūrimų švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas** | 15-25 | Į | 161300 (SB) | 160026,7 (SB) | Seniūnijų prižiūrimų švietimo įstaigų skaičius  18/18 | Ataskaitiniais metais ūkinė veikla buvo vykdoma seniūnijų teritorijose esančiose 18 švietimo įstaigų. |
| **03.02.01.02.10** | **Vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas** | 1;10 | V | **-** | **-** | Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių skaičius  612/589 | Ataskaitiniais metais įsteigta 1 nauja grupė. |
| **03.02.01.02.11** | **Pasvalio Riešuto mokyklos aplinkos išlaikymas** | 10.18 | V | 479300 (SB)  14000 (SP)  61600 (SB) | 479300 (SB)  14000 (SP)  61600 (SB) | Specialiosios mokyklos mokinių skaičius  88/80 | Mokyklos aplinkos išlaikymui priemonė įvykdyta 100 proc. Išlaidas sudarė darbo užmokestis ir socialinis draudimas, prekių ir paslaugų įsigijimas, (mityba, transporto išlaikymas, apranga ir patalynė, remonto darbai, komunalinės ir kitos paslaugos).  Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta, nes sumažėjo mokinių skaičius |
| **03.02.01.02.12** | **NVŠ programų įgyvendinimas** | 10 | Į | 98100 (SB) | 85519,7 (SB) | NVŠ programose dalyvavusių asmenų skaičius  680/755  Įgyvendintų NVŠ programų skaičius  24/27 | Ataskaitiniais metais įgyvendintos 27 NVŠ programos, jose dalyvavo 755 asmenys. |
| **03.02.01.02.13** | **Kompleksinis gabių mokinių ugdymo ir skatinimo programos įgyvendinimas** | 10 | Į | 4600 (SB) | 4520 (SB) | Paskatintų mokinių ir mokytojų skaičius  60/96 | Ataskaitiniais metais buvo paskatinti 73 mokiniai, mokytojai ir 23 mokytojai už pasiekimus respublikiniu lygiu. |
| **03.02.01.02.14** | **Socialinio ir emocinio ugdymo ir prevencinių programų įgyvendinimas** | 10.1-10.10; 10.13-10.16; 10.18 | Į |  |  | Įgyvendintų programų skaičius  7/15 | Ataskaitiniais metais buvo vykdoma 15 prevencinių programų ugdymo įstaigose |
| **03.02.01.02.15** | **Moksleivių, gyvenančių kaimo vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas** | 1 | V | 399100 (SB) | 392100 (SB) | Vidutinis kompensuotų gavėjų skaičius  1640/1615 | Vertinimo kriterijaus reikšmė ataskaitiniais metas buvo mažesnė dėl mokinių skaičiaus mažėjimo. |
| **03.02.01.02.16** | **Švietimo pagalbos teikimas bendrojo ugdymo įstaigose** | 10.1-10.10; 10.13-10.16; 10.18 | Į | 728000 (MK) | 728000 (MK) | Pagalbą gavusių mokinių skaičius  741/2298  Specialistų, teikiančių pagalbą, etatų skaičius  90/72,75 | Ataskaitiniais metais pagalbą gavo 2298 mokiniai. Jiems pagalbai suteikti rajono ugdymo įstaigose buvo 72,75 etato. |
| **03.02.01.02.17** | **Ugdymo įstaigų administravimas** | 10.1-10.10; 10.13-10.16; 10.18 | Į | 432600 (MK) | 432600 (MK) | Ugdymo įstaigų skaičius  15/15 | Pedagogų darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos |
| **04 Kultūros programa** | | | | | | | |
| **04.02.01.01.01** | **Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas** | 1.3 | Į | 649100 (SB)  24000 (SP) | 645647,8 (SB)  20362,3 (SP) | Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius  62000/62453 | Didėjantis finansuotų projektų, veiklų skaičius bei kokybiškas jų turinys |
| **04.02.01.01.02** | **Seniūnijų prižiūrimų kultūros įstaigų aplinkos išlaikymas** | 15-25 | Į | 180700 (SB) | 179118,8 (SB) | Seniūnijų prižiūrimų kultūros įstaigų skaičius  31/31 | Buvo vykdoma ūkinė veikla seniūnijų teritorijoje esančiose kultūros įstaigose ir bibliotekose. |
| **04.02.01.01.03** | **Valstybinių ir atmintinų datų paminėjimas, švenčių, mėgėjų meno, edukacinių renginių organizavimas** | 1.3 | Į | 43400 (SB) | 43400 (SB) | Suorganizuotų renginių, švenčių ir edukacinių programų skaičius  500/1004 | Didesnis bendradarbiavimas tarp kultūros, švietimo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, meno kolektyvų (bendrų projektų įgyvendinimas) |
| **04.02.01.01.04** | **Mėgėjų meninės veiklos sklaida** | 1.3 | V | **-** | **-** | Mėgėjų meno kolektyvų skaičius  90/77 | Ataskaitiniais metais veikė 77 mėgėjų meno kolektyvai.  Mažėjantis kolektyvų (jų narių, kvalifikuotų vadovų) skaičius. |
| **04.02.01.01.05** | **Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas** | 1.1 | Į | 647800 (SB)  2000 (SP) | 647800 (SB)  933,4 (SP) | Bibliotekos vartotojų skaičius  6800/6935 | Mažėjant gyventojų skaičiui rajone, mažėja ir registruotų vartotojų skaičius. Tačiau, atsivėrus naujoms erdvėms, pasiūlius naujas paslaugas – didėja lankytojų skaičius. |
| **04.02.01.01.06** | **Dokumentų fondo formavimas** | 1.1 | Į | 12000 (SB) | 12000 (SB) | Įsigytų dokumentų skaičius  6600/8766 | Per metus gauta 8766 fiz. vnt.:  iš valstybės lėšų – 2569;  iš savivaldybės – 2654;  paramos būdu – 840;  kt. finansavimo šaltinių – 2707. |
| **04.02.01.01.07** | **Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas** | 1.1 | Į | 14200 (SB) | 14200 (SB) | Renginių ir parodų skaičius  950/1690 | Renginių skaičius kasmet auga – organizuojami konkursai, renginiai, įvairios veiklos, edukacijos, minimos žymios datos, jubiliejai ir kt., rašomi projektai ir tęsiamos projektų veiklos. Atsiradus naujoms erdvėms (vaikų, jaunimo, šeimų), išsiplėtus bendradarbiavimui su įv. nevyriausybinėmis organizacijomis, atsirado ir galimybės įvairesnių renginių organizavimui, kurie ir įtakojo renginių skaičiaus didėjimą. |
| **04.02.01.01.08** | **Modernių paslaugų bibliotekos lankytojams kūrimas** | 1.1 | Į | 4200 (SB) | 4199,9 (SB) | Sukurtų naujų paslaugų lankytojams skaičius  1/8 | Sukurtos naujos paslaugos vartotojams:  1. Interaktyvi ekspozicija Vaškų V. Zaborskaitės bibliotekoje su terminalu;  2. Lėlių teatro studija „Kaukutis“  3. Žaisloteka ir Šeimos kambarys su konstruojamais,  loginiais, sensoriniais, funkciniais, didaktiniais, simuliaciniais, interaktyviais žaidimais.  4. Kūrybos ir edukacijų erdvė su mikroskopu, teleskopu ir kt.  5. Individualių užsiėmimų erdvė: robotika, programavimas, inžinierinis paketas.  6. Virtualios parodos – 4.  7. Atnaujintas įdomybių testas apie Pasvalio kraštą ir žaidimas „Surask ir pažink Pasvalio rajono kultūros paveldo nekilnojamus objektus“.  8. Parengtos edukacinio užsiėmimo 2 programos (kultūros pasas-mokama) „Išėjęs sugrįžti: rašytojas Marius |
| **04.02.01.01.09** | **Pasvalio krašto muziejaus ir turizmo informacijos centro veiklos organizavimas ir administravimas** | 1.2 | Į | 298400 (SB) | 298400 (SB) | Turizmo informacijos centro ir muziejaus lankytojų skaičius  35000/40703 | Ataskaitiniais metais Muziejuje apsilankė daugiau lankytojų negu buvo planuota. |
| **04.02.01.01.10** | **Muziejinių vertybių fondo kaupimas, restauravimas ir konservavimas** | 1.2 | Į | 2500 (SB) | 2500 (SB) | Įsigytų eksponatų skaičius  2500/2547 | Buvo nupirkti 2547 eksponatai, įsigyta daugiau, negu planuota, nes buvo pasirinkti pigesni |
| **04.02.01.01.11** | **Kultūrinės ir edukacinės veiklos organizavimas** | 1.2 | Į | 24000 (SB) | 23650 (SB) | Suorganizuotų kultūrinių ir edukacinių renginių skaičius  300/334 | Atsižvelgiant į Muziejaus lankytojų poreikį, ataskaitiniais metais suorganizuota daugiau renginių ir edukacinių užsiėmimų. |
| **04.02.01.01.12** | **Leidyba** | 1 | Į | 7500 (SB) | 7500 (SB) | Pateiktų prašymų skirti lėšas leidybai skaičius  6/11  Dalinai finansuotų išleistų leidinių skaičius  4/6 | Lėšos ataskaitiniais metais buvo paskirstytos leidybos daliniam finansavimui. Buvo gauta 11 prašymų dėl leidybos dalinio finansavimo. Finansavimas skirtas 6. |
| **04.02.01.01.13** | **Kultūros paveldo objektų modernizavimas** | 7 | Į | - | **-** | Sutvarkytų kultūros paveldo objektų skaičius  -/1 | 2019 m. Pasvalio rajono savivaldybėje buvo restauruotas Lietuvos karių kapas senosiose Pasvalio kapinėse |
| **04.02.01.01.14** | **Savivaldybės kultūros paveldo objektų aktualizavimas** | 7 | Į | - | **-** | Aktualizuotų kultūros paveldo objektų skaičius  -/5 | Vykdant kultūros paveldo aktualizavimą įgyvendintas Europos paveldo dienų projektas „Neatrastieji lobiai Pasvalio krašto bažnyčių bokštuose ir varpinėse“; renginys Žydų kultūros dienoms; vandens malūnų paveldo renginys; restauruoto savanorių kapo Pasvalyje pristatymas visuomenei; surengta konferencija **„**Nepriklausomybės kovų keliai ir kryžkelės“, skirta Joniškėlio respublikos 100-mečiui. |
| **04.02.01.01.17** | **Savivaldybės kultūros ir meno premijoms finansuoti** | 26 | Į | 2000 (SB) | 2000 (SB) | Premiją gavusių asmenų skaičius  1/1 | 2019 m. Pasvalio krašto premiją gavo šokių kolektyvas "Šėltinis" |
| **04.02.01.01.18** | **Pasvalio krašto kultūros skatinimas** | 26 | Į | - | - | Įgyvendintų iniciatyvų/renginių skaičius  1/1 | Ataskaitiniais metais įgyvendinta iniciatyva „Baltoji vakarienė“ rugsėjo mėn. |
| **05 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa** | | | | | | | |
| **05.03.01.01.01** | **Socialinio būsto remontas** | 11 | Į | 10400 (SB) | 9978 (SB) | Suremontuotų/atnaujintų socialinių būstų skaičius  5/9 | Ataskaitiniais metais suremontuoti/atnaujinti 9 būstai |
| **05.03.01.01.02** | **Visuomeninių pastatų remontas, modernizavimas ir šiluminio efektyvumo didinimas** | 11 | Į | 166000 (SB) | 154957 (SB) | Suremontuotų visuomeninių pastatų skaičius  1/2 | Ataskaitiniais metais lėšos buvo panaudotos Raubonių vandens malūno remontui ir ekspertizės parengimui, Pasvalio ligoninės stogo remontui, Savanorių kapo paminklo Pasvalyje restauracijai. |
| **05.03.01.01.03** | **Daugiabučių namų rekonstrukcija ir remontas** | 11 | N | - | - | Rekonstruotų daugiabučių namų skaičius  0/0 | Ataskaitiniais metais priemonė nebuvo vykdoma. |
| **05.03.01.02.02** | **Vietinės reikšmės kelių rekonstravimas, plėtra ir priežiūra** | 11 | Į | 1584500 (SB)  (Kelių priež.) | 1557042 (SB)  (Kelių priež.) | Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių ilgis, km  1,5/1,8 | Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 2019 metais buvo gauta 1275,4 tūkst. Eur vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šių kelių inventorizavimui atlikti.  Iš šių lėšų turtui įsigyti panaudota 780,6 tūkst. Eur. Atlikti kapitalinio remonto darbai:  Pasvalio miesto Nepriklausomybės gatvė – 440,5 tūkst. Eur;  Pasvalio miesto P. Avižonio gatvė (šaligatviai) – 45,1 tūkst. Eur;  Pasvalio apylinkių seniūnijos Ustukių kaimo Pirties gatvės kapitalinis remontas, projektavimas, ekspertizė – 56,2 tūkst. Eur;  Joniškėlio apylinkių seniūnijos Norgėlų kaimo Parko gatvės kapitalinis remontas, projektavimas, ekspertizė – 83,1 tūkst. Eur;  Joniškėlio miesto Maironio gatvė ( šaligatviai) – 43,5 tūkst. Eur;  Vaškų seniūnijos Vaškų mstl. Vilniaus gatvė (šaligatviai) – 76,0 tūkst. Eur;  Pasvalio miesto Geležinkeliečių gatvė (šaligatviai) – 36,2 tūkst. Eur.  Einamiesiems tikslams iš Kelių priežiūros ir plėtros programos panaudota 494,8 tūkst. Eur, iš jų:  seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga greideriavimui – 61,7 tūkst. Eur;  vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga priežiūrai – 157,5 tūkst. Eur;  Pasvalio miesto gatvių su asfaltbetonio danga priežiūrai – 50,7 tūkst. Eur;  Pasvalio rajono seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūrai (žvyravimas, greideriavimas) – 102,9 tūkst. Eur;  Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) inventorizacijai atlikti – 28,0 tūkst. Eur. |
| **05.03.01.02.03** | **Inžinerinės infrastruktūros tinklų rekonstravimas, remontas ir priežiūra** | 11 | Į | 24300 (SB) | 24190 (SB) | Rekonstruotų elektros apšvietimo tinklų ilgis, km  0,3/0,45 | Iš Savivaldybės biudžeto lėšų buvo naujai Parko g. dalies Kiemėnų k., Namišių sen. ir Vilkiškių k., Pumpėnų sen. gatvių apšvietimas |
| **05.03.01.03.01** | **Viešosios paskirties pastatų energetiniai auditai** | 11 | N | **-** | **-** | Atliktų viešosios paskirties pastatų energetinių auditų skaičius  1/- | Ataskaitiniais metais nebuvo atlikta viešosios paskirties pastatų energetinių auditų. |
| **05.03.01.03.02** | **Lėšos, skirtos apmokėti už statybos leidimus** | 11 | Į | 500 (SB) | 305 (SB) | **-** | Lėšos panaudotos statybos leidimų apmokėjimui |
| **05.03.01.03.03** | **Turto vertinimas, įregistravimas ir inventorizacija** | 11 | Į | 5500 (SB) | 4650 (SB) | **-** | Parduodamų būstų ir kito nekilnojamo turto vertinimas 2019 m. |
| **05.03.01.03.05** | **Daugiatiksliai plėtros projektai** | 11 | Į | 6000 (SB) | 5119 (SB) | Įgyvendintų projektų skaičius  2/3 | Ataskaitiniais metais įgyvendintas pasienio regiono turizmo projektas „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“, atliktas kultūros paveldo kapinių sklypų formavimas ir įgyvendinti Europos paveldo renginiai; |
| **05.03.01.03.06** | **Ilgalaikio materialaus turto draudimas** | 2 | Į | 500 (SB) | 330 (SB) | Apdraustų statinių skaičius  /2 | Apdrausti 2 statiniai. |
| **05.03.01.04.01** | **Žemės sklypų formavimas ir pertvarkymo projektai** | 11 | Į | 2400 (SB) | 1898 (SB) | Parengtų projektų skaičius  -/12 | Ataskaitiniais metais Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje ŽPDRIS buvo gauti 25 prašymai organizuoti žemės formavimo ir pertvarkymo projektus, patvirtinta 12 žemės formavimo ir pertvarkymo projektų, išduoti 56 reikalavimai ir 54 pritarimai žemės formavimo ir pertvarkymo projektams. |
| **05.03.01.04.02** | **Geotechniniai tyrinėjimai ir su juo susijusios paslaugos** | 11 | N | - | - | **-** | Ataskaitiniais metais nebuvo poreikio atlikti geotechninius tyrinėjimus. |
| **05.03.01.04.03** | **Žemės sklypų kadastrinių matavimų ir reikalingų topografinių nuotraukų atlikimas** | 11 | Į | 5800 (SB) | 5716 (SB) | Atliktų kadastrinių matavimų ir topografinių nuotraukų skaičius  -/2 | Nuo 2019 m. sausio 1 d. pradėta naudotis stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo (TOPD) viešąją elektronine paslauga. Per TOPD sistemą gautos 2 239 užduotys, priimta 1711 teigiamų atsakymų (suderinti topografiniai/inžinerinių tinklų planai), priimtos 445 neigiamos išvados (atmesta topografinių/inžinerinių tinklų planų), į Geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazę įtraukti 765 naujų duomenų rinkiniai.  Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros |
| **05.03.01.04.04** | **Specialiųjų planų rengimas ir tikslinimas** | 11 | V | - | **-** | Parengtų specialiųjų planų skaičius  -/0 | Ataskaitiniais metais buvo vadovaujamasi 2 specialiaisiais planais, naujų parengta nebuvo |
| **05.03.01.04.05** | **Teritorijų planavimo dokumentų parengimas ir tikslinimas** | 11 | V | - | **-** | Parengtų/patikslintų teritorijų planavimo dokumentų skaičius  1/0 | Pradėtas rengti Bendrojo plano koregavimas, planuojama užbaigti – 2020 m. |
| **06 Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa** | | | | | | | |
| **06.01.01.01.01** | **Atliekų tvarkymas** | 7 | Į | 37100 (SB) | 34066 (SB) | Sutvarkytų atliekų kiekis, kai teršėjas nežinomas, t.  60/76,54 | SAARSP 2019 m. sąmatoje numatytoms aplinkosaugos priemonėms įgyvendinti panaudota buvo mažesnė lėšų suma, nei buvo skirta, todėl likusią nepanaudotą 1600 Eur sumą (Tarybos sprendimu pakeisti sąmatą) buvo panaudota tikslingai – bešeimininkių atliekų sutvarkymui. Didesnio bešeimininkių atliekų kiekio susidarymo priežastis nenustatyta. |
| **06.01.01.01.02** | **Aplinkos monitoringo, kitų tyrimų programų įgyvendinimas** | 7 | Į | 5100 (SB) | 5100 (SB) | Įgyvendintų programų skaičius  1/1 | Buvo tęsiamas Aplinkos monitoringo 2014-2019 metų programos vykdymas. |
| **06.01.01.01.03** | **Medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių diegimas** | 7 | V | 17900 (SB) | 11405 (SB) | Vykdomų prevencinių priemonių skaičius  5/2 | Nuo 2019 m. naminiams gyvūnams vilkų padarytos žalos kompensacijų išmokėjimą vykdo Aplinkos ministerija.  Pateikta viena paraiška dėl rajono valstybiniuose miškuose augančių želdinių apsaugos priemonių panaudojimo, siekiant apsaugoti želdinius nuo laukinių gyvūnų daromos žalos. Bebraviečių ardymui buvo pateikta tik viena paraiška. |
| **06.01.01.01.04** | **Visuomenės švietimas ir skatinimas** | 7 | Į | 7300 (SB) | 6909 (SB) | Vykdomų prevencinių priemonių skaičius  10/10 | Ugdymo įstaigos pateikė daugiau 8 paraiškas projektų įgyvendinimui.  Ugdymo įstaigoms Žemės dienos proga buvo išdalinti plakatai aplinkosaugos temomis.  Suorganizuotas aplinkos tvarkymo konkursas (gražiausių sodybų, įmonių aplinkos tvarkymo) |
| **06.01.01.01.05** | **Želdinių įsigijimas, sodinimas ir priežiūra** | 11 | Į | 12300 (SB) | 12300 (SB) | Pasodintų želdinių skaičius  3500/6133 | 2000 našlaičių, 4000 vienmečių gėlių, 120 kaulenių, 13 liepų |
| **06.01.01.01.07** | **Komunalinių atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūros plėtojimas, visuomenės informavimas** | 7 | V | - | **-** | **-** | Interneto tinklapyje ir rajono laikraštyje buvo parengta informacija visuomenei apie tekstilės atliekų rūšiavimą. |
| **06.01.01.01.08** | **Absorbentų ir kitų priemonių, reikalingų avarijų padariniams likviduoti, įsigijimas** | 7 | Į | 4000 (SB) | 4000 (SB) | Avarijų, kuriose buvo likviduoti jų padariniai, skaičius  3/12 | Įvyko didesnis aplinką užteršusių avarijų skaičius |
| **06.01.01.01.11** | **Taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas** | 7;11 | Į | 2000 (SB) | 1990 (SB) | Įgyvendintų taršos mažinimo priemonių skaičius  1/1 | Nupirkti herbicidai buvo panaudoti Sosnovskio barščio naikinimui seniūnijų teritorijose. |
| **06.01.01.01.12** | **Kitos aplinkosaugos priemonės** | 7 | V | 10200 (SB) | 9563 (SB) | Įgyvendintų priemonių skaičius  6/2 | Nupirkta bešeimininkių gyvūnų sugavimo, paėmimo, karantinavimo ir laikymo paslauga.  Nupirktos žymėjimo lentelės Savivaldybės saugomiems botaniniams gamtos objektams pažymėti.  Neįvyko paslaugos pirkimas (Dėl Lėvens upės šienavimo darbų), kadangi buvo pasiūlyta per didelė paslaugos kaina.  Kitų numatytų priemonių įgyvendinimui buvo skirtas nepakankamas finansavimas. |
| **06.01.01.01.14** | **Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas** | 7 | Į | 630000 (SB) | 626000 (SB) | Surinktų atliekų kiekis, t.  5000/5557,77 | Dėl atliekų iš garažų ir sodų bendrijų apskaitos (anksčiau jos nebuvo), nekilnojamojo turto savininkų, kurie yra juridiniai asmenys apskaitos (anksčiau ne visi buvo įtraukti) dėl tos priežasties santykinai padidėjo atliekų kiekis. |
| **06.01.01.02.01** | **Melioracijos ir hidrotechninių statinių ir įrenginių rekonstravimas, remontas ir priežiūra** | 11 | Į | 317000 (D)  18700 (SB)  400400 (E) | 317000 (D)  18623(SB)  386926 (E) | Suremontuotų/rekonstruotų melioracijos ir hidrotechninių statinių ir įrenginių skaičius  20/26 | Vykdant Pasvalio rajono melioracijos griovių ir jų statinių remontą, už 183,7 tūkst. Eur suremontuota 23,50 km griovių (išvalytos sąnašos, nukirsti krūmai, nušienauta), pakeistos naujomis 187 drenažo žiotys.  Pagal ūkininkų ir žemės sklypų savininkų prašymus, gavus Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo suderinimus, už 60,7 tūkst. Eur atlikta 16 avarinių melioracijos statinių remonto darbų. Už 27,6 tūkst. Eur atlikta 3 vnt. melioracijos statinių remonto darbų gyvenvietėse. Suremontavus 1,495 km valstybei nuosavybės teise priklausančių drenažo linijų, melioracijos sistemų veikimas pagerėjo 64,75 ha žemės plote.  Baigtas Pasvalio rajono melioracijos statinių vektorizavimas ir duomenų rinkinio rengimas pagal MelGIS specifikaciją.  Melioracijos statinių naudotojų asociacija „Paliepiai“ kartu su projekto partneriu Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2019 m. taip pat įgyvendino projektą „Pasvalio rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Paliepiai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija“. |
| **07 Investicijų ir verslo rėmimo programa** | | | | | | | |
| **07.01.01.01.01** | **Smulkiojo verslo subjektų rėmimas** | 2 | V | 2000 (SB) | 849 (SB) | Paramą gavusių SVV subjektų skaičius  7/3 | Dėl labai mažo verslininkų susidomėjimo Smulkaus verslo rėmimo programa gauti 6 prašymai dėl lėšų skyrimo iš programos biudžeto, tačiau tik 3 prašymai atitiko programos nuostatų reikalavimus |
| **07.01.02.01.01** | **Sveikatos priežiūros paslaugų ir infrastruktūros plėtra** | 7;9 | V | 300 (W)  300 (SB)  2000 (E) | 160 (W)  27 (E)  1725 (E) | Paslaugų gavėjų skaičius  12/7  Įgyvendintų projektų skaičius  -/- | Ataskaitiniais metais vyko pasiruošimo darbai projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ įgyvendinimui. Taip pat pradėtas įgyvendinti projektas „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Pasvalio rajone.“ |
| **07.01.02.01.02** | **Socialinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra** | 7;9 | V | 19500 (SB)  181700 (E) | 18507 (SB)  172729 (E) | Įsigytų/suremontuotų socialinių būstų skaičius  5/4  Įgyvendintų projektų skaičius  1/- | Ataskaitiniais metais įsigyti 4 socialiniai būstai. Gavus papildomą finansavimą, projektas bus tęsiamas 2020 m.  Projekto „Bendruomeniniai šeimos namai“ paslaugų 2019 metais gavo 468 asmenys, indiv. konsultacijų –160; mediatorių paslaugos-57 asmenims; pavėžėjimo -62, individualių konsultacijų tėvystės gebėjimų ugdymo ir stiprinimo 133 asmenų; vaikų priežiūros -75 |
| **07.01.02.02.01** | **Švietimo įstaigų paslaugų ir infrastruktūros plėtra** | 7;10;11 | V | 136000 (VIP)  170300 (SB)  435700 (E)  30500 (Z)  21700 (W) | 135175 (VIP)  134713 (SB)  395327 (E)  278 (Z)  17651 (W) | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas  300/284  Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas  560/543  Įgyvendintų projektų skaičius  1/- | Projektas „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje“ įgyvendintas pagal numatytą veiklų grafiką. Remonto darbus planuojama užbaigti 2020 m. pavasarį.  Projektas „Pasvalio P. Vileišio gimnazijos modernizavimas“, kurio metu suremontuota aktų salė, baigtas įgyvendinti.  Projektas „Pasvalio P. Vileišio gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“ pradėtas įgyvendinti, darbai vyksta.  Projektas „Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ modernizavimas“, kurio metu bus modernizuotos 2 grupės jas perplanuojant, suremontuojant, sukuriant jose kūrybiškumą skatinančias erdves, pradėtas įgyvendinti. Planuojama užbaigti 2020 m. |
| **07.01.02.03.01** | **Kelių transporto infrastruktūros ir viešųjų erdvių plėtra, kontrolė ir priežiūra** | 7;11 | Į | 185900 (E)  85200 (Z) | 143156 (E)  76524 (Z) | Rekonstruotos gatvės ilgis, km  2,035/2,035 | Pasvalio miesto Biržų gatvės rekonstravimo I etapas 2019 m. buvo baigtas įgyvendinti pagal numatytą veiklų įgyvendinimo grafiką. |
| **07.01.02.03.02** | **Regiono judrumo didinimas plėtojant regionų jungtis (Via Baltica)** | 7;11 | N |  |  | Įrengtų sustojimo ir poilsio aikštelių skaičius  Įgyvendintų projektų skaičius | Ataskaitiniais metais priemonė nebuvo vykdoma. |
| **07.01.02.03.03** | **Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra** | 11 | Į | 42100 (E) | 42024 (E) | Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km  0,64/0,64 | Ataskaitiniais metais dviračių tako įrengimo darbai baigti ir projektas įgyvendintas. |
| **07.01.02.03.04** | **Elektromobilių įkrovimo aikštelių rengimas** | - | N | - | - | Įrengtų elektromobilių įkrovimo aikštelių skaičius | Ataskaitiniais metais priemonė nebuvo vykdoma |
| **07.01.02.03.05** | **Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas** | - | N | - | - | - | Ataskaitiniais metais priemonė nebuvo vykdoma |
| **07.01.02.04.01** | **Daugiatiksliai plėtros projektai** | 7;11 | V | 35600 (SB)  79400 (E) | 33902 (SB)  74768 (E) | Parengtų investicinių projektų, galimybių studijų ir rinkodaros planų skaičius  -/-  Parengtų techninių projektų/ekspertizių skaičius  4/7  Įgyvendintų projektų skaičius  -/-  Įsigytų ekologiško viešojo transporto priemonių skaičius  -/-  Renovuotų/atnaujintų pastatų skaičius  -/-  Rekonstruotų statinių skaičius  -/- | Ataskaitiniais metais apmokėtos projektinių pasiūlymų ir paraiškų parengimo, teritorijų bendrųjų planų stebėsenos ataskaitos parengimo, teisinių paslaugų ir kitos išlaidos  Projektas „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėje“ ataskaitiniais metais buvo tęsiamas: organizuoti mokymai, sudaryta darbo grupė, diegiamas BVM modelis. |
| **07.01.02.04.02** | **Daugiabučių namų renovacija** | - | N | - | - | Renovuotų/atnaujintų daugiabučių skaičius | Ataskaitiniais metais priemonė nebuvo vykdoma |
| **07.01.02.04.03** | **Ūkio plėtros projektų įgyvendinimas** | 7;11 | V | 900 (SB)  315000 (E)  26600 (W) | 847 (SB)  238607 (E)  16237 (W) | Įgyvendintų projektų skaičius | Ataskaitiniais metais projektas Joniškėlio miesto viešosios infrastruktūros plėtra buvo įgyvendinamas. Numatoma pabaiga 2020 m. |
| **07.01.02.04.04** | **Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas ir plėtra** | 7 | V | 43771 (SB)  175300 (Z)  222800 (E)  37000 (W) | 38829 (SB)  168300 (Z)  170822 (E)  22753 (W) | Gyventojų, kurie naudojasi geresnėmis paslaugomis/infrastruktūra skaičius  1104/454 | Ataskaitiniais metais buvo įgyvendintas projektas „Pasvalio rajono Krinčino miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimas“.  Toliau tęsiami Raubonių, Pušaloto ir Saločių projektai.  Daujėnų projektas 2019 m. pradžioje buvo sustabdytas dėl prasidėjusio kito vandentvarkos projekto. Projekto darbus planuojama atnaujinti 2020 m. pavasarį. |
| **07.01.02.04.05** | **Kompleksinė Pasvalio miesto plėtra** | - | N | - | - | - | Ataskaitiniais metais priemonė nebuvo vykdoma |
| **07.01.02.04.06** | **Melioracijos statinių rekonstravimas** | 11 | V | - | - | Įgyvendintų projektų skaičius  -/- | Ataskaitiniais metais pateikta projektinė paraiška |
| **07.01.02.04.07** | **Kraštovaizdžio apsauga** | 7;11 | V | 60100 (E)  7700 (SB)  8900 (Z) | 51055 (E)  7612 (SB)  8800 (Z) | Įgyvendintų projektų skaičius  -/- | Ataskaitiniais metais organizuoti viešieji pirkimai dėl projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Joniškėlio dvaro parke“. Darbus numatoma baigti 2020 m.  Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo plano koregavimas taip pat pradėtas 2019 m. |
| **07.01.02.05.01** | **Modernizuoti vandentvarkos infrastruktūrą, gerinti vandens telkinių būklę** | - | N | - | - | Modernizuotų vandentvarkos infrastruktūros objektų skaičius  -/- | Ataskaitiniais metais priemonė nebuvo vykdoma. |
| **07.01.02.05.02** | **Modernizuoti atliekų tvarkymo sistemą rajone** | - | N | - | - | - | Ataskaitiniais metais priemonė nebuvo vykdoma. |
| **07.01.02.05.03** | **Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas** | 7;11 | N | - | **-** | - | Ataskaitiniais metais priemonė nebuvo vykdoma. |
| **07.01.02.05.04** | **Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra** | UAB Pasvalio vandenys | V | - | - | Įgyvendintų projektų skaičius  1/- | Ataskaitiniais metais buvo ruošiamasi projekto įgyvendinimui. |
| **07.01.02.05.05** | **Užterštų teritorijų tvarkymas** | 7 | N | - | - | Įgyvendintų projektų skaičius  1/1 | Ataskaitiniais metais priemonė nebuvo vykdoma. |
| **07.01.02.06.01** | **Modernizuoti kultūros ir turizmo (įstaigų) infrastruktūrą bei paslaugas** | 1.3;7;1.2; 1.1 | V | 137600 (SB)  294600 (Z)  297100 (E) | 153289 (SB)  310113 (Z)  247877 (E) | Rekonstruotų objektų skaičius  -/-  Įgyvendintų projektų skaičius  1/ | Ataskaitiniais metais buvo vykdoma Pasvalio kultūros centro rekonstrukcija,  Projektas „Pasvalio krašto muziejaus-modernaus kultūros populiarinimo, edukacijos ir relaksacijos centras“.  Projekto „Modernaus tarpvalstybinio vaikų ir jaunimo verslumo kompetencijų ugdymo tinklo bibliotekose kūrimas“ veiklos užbaigtos 2019 m. birželio 30 d., pateikta galutinė projekto ataskaita, laukiama galutinio apmokėjimo už patirtas išlaidas IV projekto periodo metu. |
| **08 Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programa** | | | | | | | |
| **08.01.01.01.01** | **Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse** | 1 | Į | 18500 (VB) | 17344 (VB) | Paramą gavusių bendruomenių skaičius  14/20 | Įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Pasvalio rajono savivaldybei iš valstybės biudžeto buvo skirta 17 344 eurai. Priemonės įgyvendinime dalyvavo 20 rajone veikiančių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų. |
| **08.01.01.01.02** | **Religinių bendrijų rėmimas** | 1 | Į | 41000 (SB) | 41000 (SB) | Paramą gavusių religinių bendrijų skaičius  4/4 | Ataskaitiniais metais paramą gavo 4 religinės bendrijos. |
| **08.01.01.01.03** | **Policijos įgyvendinamų projektų rėmimas** | 1 | Į | 8700 (SB) | 8700 (SB) | Paramą gavusių policijos programų/projektų skaičius  1/1 | 2019-04-02 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-187 Policijos įgyvendinamai programai „Būk saugus 2019“ skirta 8 700 eurų. |
| **08.01.01.01.04** | **Nevyriausybinių organizacijų rėmimas** | 1 | Į | 71500 (SB) | 65538 (SB) | Paremtų nevyriausybinių organizacijų skaičius  32/61 | 2019 m. konkurso buvo rajono nevyriausybinėms organizacijoms buvo paskirstyta 50 000 eurų. Maksimali vieno projekto finansavimo suma siekė 600 eurų. Finansavimą konkurso būdu gavo 61 rajone veikianti bendruomenė, nevyriausybinė organizacija ir viešoji įstaiga. Likusios lėšos bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms buvo paskirstytos ne konkurso būdu. Finansavimą ne konkurso būdu gavo 10 organizacijų. |
| **08.01.01.01.05** | **Nevyriausybinių organizacijų tinklo plėtra ir veiklos skatinimas** | 1 | N | - | **-** | Naujai įkurtų NVO skaičius  0/0 | Ataskaitiniais metais nebuvo įkurtų naujų NVO. |
| **08.01.01.02.01** | **Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas** | 1 | N | - | **-** | Renginiuose, skatinančiuose moterų ir vyrų lygybę bei diskriminacijos mažinimo darbo rinkoje, dalyvavę asmenys, siekiant, kad mokymuose dalyvautų ne mažiau kaip 40 proc. tos pačios lyties asmenų  -/- | Ataskaitiniais metais priemonė nebuvo vykdoma, nes jai nebuvo planuojamas finansavimas. |
| **08.01.01.02.02** | **Diskriminacijos mažinimo ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje** | 1 | N | - | - | Renginių, skatinančių moterų ir vyrų lygybę bei diskriminacijos mažinimo darbo rinkoje, skaičius  -/- | Ataskaitiniais metais priemonė nebuvo vykdoma, nes jai nebuvo planuojamas finansavimas. |
| **08.01.02.01.02** | **Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybių (ypač kaimo vietovėse) plėtojimas** | 10 | Į | - | - | Neformaliojo vaikų švietimo programų skaičius  1/1 | 2019 m. parengta 1 programa, įgyvendinti 27 projektai. |
| **08.01.02.01.03** | **Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų įgyvendinimas** | 10 | Į | 15000 (SB) | 15000 (SB) | Veikiančių daugiafunkcių centrų ir vaiko dienos centrų skaičius  11-5/11-5 | 2019 m. dalyvavo 862 vaikai ir jaunuoliai, iš jų 268 vaikai ir jaunuoliai iš socialiai pažeidžiamų šeimų. |
| **08.01.02.01.04** | **Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas** | 26 | Į | 19200 (SB) | 19200 (SB) | Pateiktų jaunimo organizacijų projektų skaičius  30/47  Paremtų jaunimo organizacijų projektų skaičius  10/31 | 2019 m. buvo gautos 47 paraiškos. Konkurso būdu 31 projektui skirta 19200 Eur. Ne konkurso būdu buvo finansuoti 3 projektai. |
| **08.01.02.01.05** | **Jaunimo savanoriškos veiklos skatinimas** | 26 | Į | - | - | Savanoriškoje veikloje dalyvavusių asmenų skaičius  5/6  Bendras akredituotų jaunimo savanorius priimančių organizacijų skaičius  3/2 | Ataskaitiniais metais vienas savanoris savanoriavo Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje, 1 Pasvalio krašto muziejuje.  Savanoriško darbo mokymai surengti Jaunimo reikalų tarybos ir Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjungos ,,Apskritas stalas” nariams. |
| **08.01.02.01.06** | **Jaunimo reikalų tarybos veiklos plano įgyvendinimas** | 26 | Į | - | - | Jaunimo reikalų tarybos pateiktų pasiūlymų, rekomendacijų ir išvadų Savivaldybės tarybai dėl rengiamų teisės aktų, susijusių su jaunimo politikos klausimais, skaičius  2/2 | 2019 m. įvyko 4 JRT posėdžiai. Posėdžių metu buvo vertinamos jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų pateiktos projektinės paraiškos ir prašymai, analizuojama LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Jaunimo reikalų departamento pateikta informacija jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais ir kita. |
| **08.01.02.01.07** | **Jaunimo mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kitų išlaidų kompensavimas** | 26 | Į | 300 (SB) | 300 (SB) | Organizuotų renginių jaunimui skaičius  2/4 | Ataskaitiniais metais buvo suorganizuoti Jaunimo apdovanojimai, Pilietiškumo mokykla, jaunimo renginys ,,Pažink, švęsk, kurk”, Muzikos diena. |
| **08.01.02.01.08** | **Atviro darbo su jaunimu plėtra ir veiklos užtikrinimas** | 1.1 | Į | 11400 (SB) | 11400 (SB) | Unikalių atvirojo jaunimo centro lankytojų skaičius  60/949  Mažiau galimybių turinčių, rizikos grupei priklausančių, Atviro jaunimo centro/erdvės lankytojų skaičius  10/91  Jaunimo inicijuotų/suorganizuotų veiklų skaičius  2/20 | Įgyvendinus projektą „Modernaus tarpvalstybinio vaikų ir jaunimo verslumo kompetencijų ugdymo tinklo bibliotekose kūrimas“ - renovavus bibliotekos erdves, naujose patalpose su nauja įranga, paslaugomis, išplėtus bendradarbiavimo ryšius su Karate Koykušin klubu „Kamuido“, VŠĮ „Auto moto“, VŠĮ „Socialinė iniciatyva“, VŠĮ „Pasvalio Mamų klubas“, Jaunųjų konservatorių lyga, Užimtumo tarnyba ir kt. sudarytos puikios galimybės organizuoti įvairias veiklas, renginius, edukacijas, stovyklas jaunimui. Ataskaitiniais metais įgyvendintas projektas „Mono arba Stereo: Patirtys, emocijos, spalvos“. Sutelktas savanorių tinklas. Visa tai įtakojo renginių, lankytojų skaičiaus didėjimui. |
| **09 Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programa** | | | | | | | |
| **09.02.01.01.01** | **Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūrą mokyklose ir ikimokyklinėse ugdymo įstaigose** | 9.4 | Į | 127300 (D) | 127300 (D) | Mokyklose organizuotų sveikatinimo renginių skaičius 1000 mokinių (vnt.)  200/202 | Ataskaitiniais metais vyko daug renginių fizinio aktyvumo tema |
| **09.02.01.01.02** | **Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas** | 9.4 | V | 10000 (SP) | 8221 (SP) | Sveikatinimo renginiuose dalyvaujančių asmenų skaičius 1000 gyventojų (vnt.)  206/189 | Aktyvus dalyvavimas renginiuose, skirtuose fiziniam aktyvumui (mankštos su kineziterapeutu, joga, funkcinės treniruotės ir kt.). Rodiklis nepasiektas dėl mažėjančio gyventojų ir mokinių skaičiaus. |
| **09.02.01.01.03** | **Sveikatos priežiūros rėmimas įgyvendinant Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą** | 1;9 | Į | 71300 (SP) | 71204 (SP) | Įgyvendintų projektų skaičius  51/58 | Ataskaitiniais metais įgyvendinti 58 projektai |
| **09.02.01.01.04** | **Užtikrinti visuomenės sveikatos stebėseną ir stiprinimą savivaldybėje** | 9.4 | Į | 70600 (D) | 70600 (D) | Sveikatinimo renginių skaičius 1000 gyventojų (vnt.)  14/19 | Vertinimo kriterijus pasiektas. Informacija pasiekė 7645 tikslinių grupių atstovus |
| **09.02.01.01.05** | **Sveikatos priežiūros (asmens ir visuomenės) paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas** | 1;9.4; PASPC | Į | 4400 (SB) | 2200 (SB) | Darbuotojų etatų skaičius  1/1 | Užtikrinant projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Pasvalio rajono savivaldybės jaunimui“ tęstinumą, finansuotas 1 etatas (2 darbuotojai po 0,5 etato) |
| **09.02.01.01.06** | **Gyventojų sveikatos stiprinimas bei ligų prevencijos vykdymas** | 1; 9.4; PASPC | Į | 43300 (SB) | 43300 (SB) | Asmenų, dalyvavusių projekto veiklose, skaičius  270/293  Suteiktų paslaugų skaičius  1960/1975 | VSB projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Pasvalio rajono savivaldybėje“ veiklos ataskaitiniais metais įgyvendintos.  Pasvalio ligoninė teikė kompiuterinės tomografijos paslaugas  PASPC įgyvendintas projektas „Pasvalio rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir gyvenimo kokybės gerinimas“. |
| **09.02.01.01.07** | **Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti** | Pasvalio ligoninė | Į |  |  | Pritrauktų specialistų skaičius  2/2 | Nuo 2019 m. spalio mėn. sudaryta sutartis su kardiologijos studijų rezidentu, pagal projektą „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“, apmokant 20 proc. studijų vertės. 2019 m. pabaigoje ši įstaiga taip pat pasirašė sutartį su radiologijos studijų rezidente. 2020 m. bus tęsiamas rezidentūros studijų apmokėjimas |
| **09.02.01.01.08** | **Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas** | 9.4 | Į | 29800 (D) | 29800 (D) | Asmenų, baigusių programą dalis nuo pradėjusių, proc.  70/76  Suteiktų priklausomybės konsultanto paslaugų skaičius, vnt.  45/54 | Ataskaitiniais metais programą baigė 76 proc. nuo visų pradėjusių.  Suteiktos 54 priklausomybių psichologo konsultacijos. |
| **09.02.01.02.01** | **Sportinės veiklos organizavimas ir vykdymas** | 10.12 | Į | 10000 (SB) | 9958 (SB) | Organizuotų sporto renginių varžybų skaičius  -/532 | Organizuotos ir vykdytos populiariausių sporto šakų Pasvalio rajono pirmenybės, seniūnijų žaidynės, Lietuvos mokyklų žaidynės. |
| **09.02.01.02.03** | **Sportinės veiklos pasirinkimo galimybių plėtra, gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas** | 10.12 | Į | - | **-** | Parengtų ir įgyvendintų fizinio aktyvumo skatinimo programų skaičius  3/3  Suorganizuotų renginių skaičius  379/420  Renginių dalyvių skaičius  950/1050 | Vykdyta Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programa: Vykdytos programos „Sportas visiems“, “Moksleivių sportas“, „Janučių žaidynės“ |
| **09.02.01.02.04** | **Kūno kultūros ir sporto programų bei projektų finansavimas ir įgyvendinimas** | 10.12 | V |  |  | Paremtų sporto projektų skaičius  1/-  Projektų veiklose dalyvavusių asmenų skaičius, siekiant ne mažesnio kaip 30 proc. tos pačios lyties asmenų dalyvavimo  350/- | Rašytas projektas, bet negautas finansavimas |
| **09.02.01.02.06** | **Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų profesionalaus sporto projektams finansuoti** | 10 | Į | 132000 (SB) | 132000 (SB) | Įgyvendintų projektų skaičius  1/1 | Skirtos lėšos 2019 m. buvo panaudotos VšĮ „SSK“ klubo žaidėjų atlyginimams, dalyvavimui varžybose ir sporto inventoriaus įsigijimui. |
| **09.02.01.02.07** | **Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų mėgėjiško sporto projektams finansuoti** | 10 | V | 45500 (SB) | 45500 (SB) | Įgyvendintų projektų skaičius  13/10 | Skirtos lėšos 2019 m. buvo panaudotos klubų dalyvavimui varžybose, kurių nefinansavo Sporto mokykla ir sporto inventoriaus įsigijimui.  Projektų įgyvendinta buvo mažiau, nes buvo pateikta mažiau paraiškų. |
| **09.02.01.02.08** | **Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų perspektyvių sportininkų skatinimo projektams finansuoti** | 10 | V | 500 (SB) | 500 (SB) | Paskatintų sportininkų skaičius  3/2 | Ataskaitiniais metais paskatinti 2 sportininkai. Daugiau nebuvo gauta paraiškų. |