TVIRTINU:

Pasvalio rajono savivaldybės

administracijos direktorius

Povilas Balčiūnas

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ EKSTREMALIŲJŲ

SITUACIJŲ PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS

2021 m. sausio 19  d. Nr. ASI-24

Pasvalys

| Eil. Nr. | Prevencinės priemonės tikslui pasiekti ir vertinimo kriterijus |  |  | Įvykdymo terminas |  |  |  |  |  |  | Atsakingi vykdytojai |  | Vertinimo reikšmė |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 m. |  |  | 2022 m. |  | 2023 m. |  |  |  | 2021 m. |  |  |  | 2022 m. |  |  | 2023 m. |  |
| 1. | Tikslas: Rinkti ir analizuoti duomenis apie Savivaldybės teritorijoje per metus įvykusius ekstremaliuosius įvykių ar ekstremaliąsias situacijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Surinkti ir išanalizuoti Savivaldybės teritorijoje per metus įvykusių ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų duomenis ir parengti ekstremaliųjų įvykių bei analizės suvestinės |  |  | Iki gruodžio 31 d. |  |  | Iki gruodžio 31 d. |  | Iki gruodžio 31 d. |  | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas |  |  | Parengta |  |  |  | Parengta |  |  | Parengta |
| 2. | Tikslas: Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Nustatyti Savivaldybės teritorijoje galimus pavojus, įvertinti jų rizikos lygį ir priimtinumą bei sudaryti galimų pavojų sąrašą prioriteto tvarka pagal jų rizikos lygį. |  |  | Iki gruodžio 31 d. arba įvykus naujiems ekstremaliems įvykiams |  |  | Iki gruodžio 31 d. arba įvykus naujiems ekstremaliems įvykiams |  | Iki gruodžio 31 d. arba įvykus naujiems ekstremaliems įvykiams |  | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas |  |  | Pežiūrėta |  |  |  | Pežiūrėta |  |  | Pežiūrėta |
| 3. | Tikslas: Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir jo priedus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Plane aprašyti veiksmus ir priemones, kurios užtikrintų maksimalią civilinės saugos sistemos parengtį savivaldybėje kiekvieno labai didelio ir didelio pavojaus atveju, nustatyto atliktoje savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizėje |  |  | Iki gruodžio 31 d. arba įvykus pasikeitimams |  |  | Iki gruodžio 31 d. arba įvykus pasikeitimams |  | Iki gruodžio 31 d. arba įvykus pasikeitimams |  | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas |  |  | Atnaujin-ta |  |  |  | Atnaujin-ta |  |  | Atnaujinta |
| 4. | Tikslas: Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti tarpusavio pagalbos su gretimomis (kaimyninėmis) savivaldybėmis planus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Atnaujinti tarpusavio pagalbos su gretimomis (kaimyninėmis) savivaldybėmis planuose pateiktus materialinių išteklių sąrašus, atsakingų asmenų kontaktinius duomenis ir kitą informaciją |  |  | Iki kovo 30 d. arba įvykus pasikeitimams |  |  | Iki kovo 30 d. arba įvykus pasikeitimams |  | Iki kovo 30 d. arba įvykus pasikeitimams |  | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas |  |  |  | Atnaujinta |  |  |  | Atnaujinta |  | Atnaujinta |
| Eil. Nr. | Prevencinės priemonės tikslui pasiekti ir vertinimo kriterijus |  |  | Įvykdymo terminas |  |  |  |  |  |  | Atsakingi vykdytojai |  |  |  | Vertinimo reikšmė |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 m. |  |  | 2022 m. |  | 2023 m. |  |  |  |  |  | 2021 m. |  |  |  | 2022 m. |  | 2023 m. |
| 5. | Tikslas: Perspėjimo ir informavimo sistemos parengties patikrinimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.. | Įjungti 4 centralizuoto ir 9 vietinio valdymo elektros sireną ir patikrinti jų veikimą (procentai suveikusių sirenų nuo bendro skaičiaus). |  |  | Balandžio ir spalio mėn. trečias trečiadienis |  |  | Balandžio ir spalio mėn. trečias trečiadienis |  | Balandžio ir spalio mėn. trečias trečiadienis |  | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 6. | Tikslas: Patikrinti ekstremaliųjų situacijų valdymo plano veiksmingumą, reikiamų pajėgų ir materialinių išteklių sutelkimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Organizuoti ir pravesti savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas (pratybų skaičius). |  |  | Per metus |  |  | Per metus |  | Per metus |  | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 7. | Tikslas: Mokyti ūkio subjektų vadovus, jų įgaliotus asmenis, specialistus atsakingus už civilinę saugą ir civilinės saugos sistemos pajėgų darbuotojus, kaip veiksmingai organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymą ir padarinių likvidavimą, kaip elgtis gręsiant ar susidarius ekstremalioms situacijoms (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 birželio 7 d. nutarimo Nr. 718 1 ir 2 priedai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Organizuoti ir numatytų kategorijų klausytojams išklausyti civilinės saugos mokymo programos kursą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centre (išklausiusių kursą darbuotojų skaičius procentais). |  |  | Per metus |  |  | Per metus |  | Per metus |  | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  |
| 7.2. | Organizuoti ir numatytų kategorijų klausytojam išklausyti civilinės saugos mokymo programos kursą Apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje (išklausiusių kursą darbuotojų skaičius procentais). |  |  | Per metus |  |  | Per metus |  | Per metus |  | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  |
| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas ir vertinimo kriterijus |  |  | Įvykdymo terminas |  |  |  |  |  |  | Atsakingi vykdytojai |  |  |  | Vertinimo reikšmė |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 m. |  | 2022 m. |  |  | 2023 m. |  |  |  |  |  | 2021 m. |  | 2022 m. |  |  | 2023 m. |  |
| 8. | Tikslas: Mokyti gyventojus kaip apsaugoti save ir kitus pavojingos žmonių ligos protrūkiui ar epidemijai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Informuoti per masines informacijos priemones gyventojus apie gripo ir ŪVRI profilaktiką (ypač skiepus) bei būtiną elgesį COVID-19, gripo epidemijos metu (straipsnių skaičius). | Rugsėjo– gruodžio mėn. |  |  | Rugsėjo– gruodžio mėn. |  |  | Rugsėjo– gruodžio mėn. |  | Savivaldybės gydytoja, Panevėžio departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus darbuotojai. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 8.2. | Parengti gripo profilaktikos ir priešepideminių priemonių planą | spalio–lapkričio mėn. |  |  | spalio–lapkričio mėn. |  |  | spalio–lapkričio mėn. |  | Savivaldybės gydytoja |  |  |  |  | Pareng-tas |  | Pareng-tas |  |  | Pareng-tas |  |
| 9. | Tikslas: Teikti visuomenei informaciją apie gaisrinės saugos reikalavimus bei vykdyti gaisrų prevenciją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Organizuoti ir pravesti Savivaldybės ESK posėdį apibendrinti gaisrų kilimo priežastis ir padarytą žalą (pastatuose, durpynuose, atvirose teritorijose) bei numatyti prevencines priemones. | Kovo– balandžio mėn. |  |  | Kovo–balandžio mėn. |  |  | Kovo–balandžio mėn. |  | Administracijos direktorius, Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas ir Pasvalio PGT atsakingi darbuotojai |  |  |  |  |  | Pravestas | Pravestas |  |  | Pravestas |  |
| 9.2. | Savivaldybės internetiniame puslapyje ir spaudoje teikti straipsnius visuomenei apie padidėjusį gaisrų pavojų , galimus gaisrų padarinius, priminti apie administracinę atsakomybę už gaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymą (straipsnių skaičius) | Kovo–balandžio mėn |  |  | Kovo-balandžio mėn |  |  | Kovo–balandžio mėn |  | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas, Pasvalio PGT atsakingi darbuotojai |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |
| 9.3. | Rengti reidus atvirose teritorijose dėl pernykštės žolės deginimo (skaičius vnt.) | Balandžio– gegužės mėn. |  |  | Balandžio– gegužės mėn. |  |  | Balandžio– gegužės mėn. |  | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas, Pasvalio PGT atsakingi darbuotojai |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  |
| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas ir vertinimo kriterijus | Įvykdymo terminas |  |  |  |  |  |  |  | Atsakingi vykdytojai |  |  |  |  |  | Vertinimo reikšmė |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 m. |  |  |  |  | 2022 m. |  | 2023 m. |  |  |  |  |  |  | 2021 m. | 2022 m. |  |  | 2023 m. |  |
| 10. | Tikslas: Teikti visuomenei informaciją, kaip išvengti ar sumažinti kelių transporto avarijų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Informuoti per masines informacijos priemones gyventojus apie įvykusias avarijas ir jų padarinius. (straipsnių skaičius nuo įvykusių įvykių skaičiaus procentais). |  | Įvykus įvykiui |  |  |  | Įvykus įvykiui |  | Įvykus įvykiui |  |  | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas, Pasvalio PK atsakingi pareigūnai |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |
| 10.2. | Per masines informacijos priemones aiškinti gyventojams kelių eismo taisykles, priminti apie administracinę atsakomybę už kelių eismo taisyklių pažeidimus (straipsnių skaičius vnt.). |  | Per metus |  |  |  | Per metus |  | Per metus |  |  | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas, Pasvalio PK atsakingi pareigūnai |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |
| 11. | Tikslas: Teikti gyventojams, ūkio subjektams informaciją apie artėjantį stichinį hidrologinį reiškinį ir vykdyti prevencines priemones šio reiškinio padariniams likviduoti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Informuoti gyventojus, ūkio subjektus, apie artėjantį stichinį hidrologinį reiškinį bei galimus padarinius ir pateikti rekomendacijas, kaip elgtis prieš ir reiškinio metu (straipsnių skaičius nuo gautų pranešimų skaičiaus procentais). |  | Artėjant hidrologiniui reiškiniui ir jo metu |  |  |  | Artėjant hidrologiniui reiškiniui ir jo metu |  | Artėjant hidrologiniui reiškiniui ir jo metu) |  |  | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas, seniūnijų seniūnai ir ūkio subjektų vadovai |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas ir vertinimo kriterijus | Įvykdymo terminas |  |  | Atsakingi vykdytojai |  | Vertinimo reikšmė |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. |  |  | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. |
| 12. | Tikslas: Teikti gyventojams, ūkio subjektams informaciją apie įvykusį geologinį reiškinį ir vykdyti prevencines priemones šio reiškinio padariniams likviduoti. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Organizuoti ir pravesti savivaldybės ESK posėdį dėl geologinio reiškinio ir numatyti prevencines priemones šio reiškinio likvidavimui (posėdžių skaičius nuo įvykusių geologinių reiškinių skaičiaus procentais). | Įvykus geologiniam reiškiniui | Įvykus geologiniam reiškiniui | Įvykus geologiniam reiškiniui | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas, Ūkio subjektų vadovai. | 100 |  | 100 | 100 |
| 13. | Tikslas: Teikti gyventojams, ūkio subjektams informaciją apie pastato,statinio sugriuvimą ir vykdyti prevencines priemones šio reiškinio padariniams likviduoti. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Organizuoti ir pravesti savivaldybės ESK posėdį dėl pastato, statinio sugriuvimo ir numatyti prevencines priemones šio reiškinio likvidavimui (posėdžių skaičius nuo gautų pranešimų apie sugriuvusių pastatų skaičiaus procentais). | Sugriuvus pastatui, statiniui | Sugriuvus pastatui, statiniui | Sugriuvus pastatui, statiniui | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas, Ūkio subjektų vadovai. | 100 |  | 100 | 100 |
| 14. | Tikslas: Teikti gyventojams, ūkio subjektams informaciją apie numatomus elektros energijos tiekimo sutrikimus ir kaip elgtis esant elektros energijos tiekimo sutrikimams ar gedimams. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Informuoti per masines informacijos priemones gyventojus, ūkio subjektus, apie numatomus elektros energijos tiekimo sutrikimus ir gedimus (straipsnių skaičius nuo gautų pranešimų skaičiaus procentais). | Gavus informaciją | Gavus informaciją | Gavus informaciją | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas, Hidrometeorologijos atsakingas darbuotojas AB ,,ESO“ | 100 |  | 100 | 100 |

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas ir vertinimo kriterijus | Įvykdymo terminas |  |  | Atsakingi vykdytojai | Vertinimo reikšmė |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. |  | 2021 m. |  |  |  | 2022 m. |  | 2023 m. |
| 15. | Tikslas: Pasirengti gyvūnų užkrečiamos ligos protrūkiui. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Atnaujinti Pasvalio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos parengtame gyvūnų ligos atvejais neatidėliotinų priemonių plane pateiktus atsakingų asmenų kontaktinius duomenis ir kitą informaciją . | I ketvirtis | I ketvirtis | I ketvirtis | Pasvalio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atsakingi darbuotojai, Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas . | Atnaujin-tas |  | Atnaujin-tas |  |  | Atnaujintas |  |
| 15.2. | Informuoti gyventojus, ūkio subjektus apie nustatytus gyvūnų ligų atvejus, įvestus apribojimus ir rekomenduojamas prevencines priemones (straipsnių skaičius nuo nustatytos ligos atvejų procentais | Gyvūnų ligos atveju | Gyvūnų ligos atveju | Gyvūnų ligos atveju |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 16. | Tikslas: Teikti gyventojams, ūkio subjektams informaciją apie artėjantį stichinį ar katastrofinį meteorologinį reiškinį ir vykdyti prevencines priemones šių reiškinių padariniams likviduoti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Informuoti per masines informacijos priemones gyventojus, ūkio subjektus, apie artėjantį stichinį ar katastrofinį meteorologinį reiškinį bei galimus padarinius bei pateikti rekomendacijas, kaip elgtis prieš ir reiškinio metu (straipsnių skaičius nuo gautų pranešimų apie artėjančių reišinių skaičiaus procentais). | Artėjant meteorologi-niam reiškiniui ir jo metu | Artėjant meteorologi-niam reiškiniui ir jo metu | Artėjant meteorologi-niam reiškiniui ir jo metu | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas, Hidrometeorologi-jos tarnybos atsakingas darbuotojas |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |
| 17. | Tikslas: Pasirengti šilumos energijos tiekimo sutrikimams ar gedimams šaltajam metų periode. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti šilumos tiekimo įmonėsparengties esant ekstremaliąjaienergetikos psdėčiai planą . | Iki spalio mėn. | Iki spalio mėn. | Iki spalio mėn. | Šilumos tiekimo įmonės vadovas, Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas |  | Atnaujin-tas |  | Atnaujin-tas |  | Atnaujintas |  |
| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas ir vertinimo kriterijus | Įvykdymo terminas |  |  | Atsakingi vykdytojai |  | Vertinimo reikšmė |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. |  |  | 2021 m. |  | 2022 m. |  | 2023 m. |  |
| 18. | Tikslas: Pasirengti pavojingų radinių keliamiems pavojams. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Informuoti per masines informacijos priemones gyventojus, ūkio subjektus, kaip elgtis radus pavojingą radinį (sprogmenį, gyvsidabrį) ar gavus įtartiną laišką , paketą. (straipsnių skaičius) | Per metus | Per metus | Per metus | Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |

Plane vartojami sutrumpinimai:

PGT – priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

ESK – Ekstremalių situacijų komisija

ESOC – Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras

.