**2020 m. socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatai**

Vadovaujantis Socialinių paslaugų planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), 34 punktu skelbiami 2020 m. socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatai pagal priemonių planą:

*Lentelėje naudojami sutrumpinimai:* ***SB***– *Savivaldybės biudžetas,* ***VBD***– *Valstybės biudžeto tikslinė dotacija,* ***VB*** – *Valstybės biudžeto,* ***AM*** – *asmens mokėjimas.* ***ES*** *– Europos Sąjungos lėšos)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 tikslas**  ***Dienos, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos institucijose paslaugų teikimo užtikrinimas ir jų kokybės gerinimas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia pagal nustatytus socialinių paslaugų poreikius*** | | | | |
| Uždaviniai | Priemonės | Lėšos ir jų šaltiniai  2020 m., tūkst. Eur | Atsakingi vykdytojai | **Rezultatas**  **2020 m.:** |
| 1.1. Užtikrinti kokybišką ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimą senyvo amžiaus, neįgaliems rajono gyventojams | 1.1.1. Teikti ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugas institucijoje senyvo amžiaus ir neįgaliems rajono gyventojams | 252,3 SB  120,5 VB  136,0 AM | Pasvalio socialinių paslaugų centras | **Paslaugos buvo suteiktos 48 asmenims, iš jų 44 ilgalaikės socialinės globos, 4 trumpalaikės socialinės globos.** |
|  | 1.1.2. Kompensuoti ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugas institucijoje neįgaliems asmenims valstybiniuose socialinės globos namuose | 188,2 VBD  101,4 SB | Socialinės paramos ir sveikatos skyrius | **Kompensuota lėšų dalis 67 socialinės globos paslaugų gavėjams, iš jų 60 ilgalaikės, 7 trumpalaikės.** |
|  | 1.1.3. Kompensuoti ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugas institucijoje neįgaliems asmenims VšĮ Pasvalio ligoninės socialinės globos padalinyje | 77,4 VBD | Socialinės paramos ir sveikatos skyrius | **Socialinės globos paslaugas gavo 43 sunkios negalios asmenys, kuriems nustatytas specialusis poreikis slaugai** |
| 1.2. Užtikrinti kokybišką dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų institucijoje teikimą neįgaliems vaikams ir suaugusiems asmenims | 1.2.1. Teikti  trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugas suaugusiems neįgaliems asmenims institucijoje | 224,7 VBD  67,48 SB  24,90 AM | Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“ | **Trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugos buvo teikiamos 30 suaugusių asmenų su negalia** |
| 1.2.2.Teikti  trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugas institucijoje vaikams ir jaunuoliams su sunkia negalia | 110,6 VBD  0,55 SB  9,4 AM | Pasvalio „Riešuto“ mokyklos Socialinės globos padalinys | **Trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugos buvo teikiamos 12 vaikų ir jaunuolių iki 29 m. amžiaus su sunkia, vidutine negalia** |
| **2 tikslas**  ***Socialinės priežiūros, dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose paslaugų teikimo užtikrinimas ir kokybės gerinimas*** ***senyvo amžiaus ir asmenims su negalia, siekiant kuo ilgiau išlaikyti jų savarankiškumą kasdienėje veikloje*** | | | | |
| Uždaviniai | Priemonės | Lėšos ir jų šaltiniai  2020 m., tūkst. Eur | Atsakingi vykdytojai | **Rezultatas**  **2020 m.:** |
| 2.1. Užtikrinti senyvo amžiaus asmenų ir neįgaliųjų socialinę priežiūrą namuose | 2.1.1. Teikti pagalbos į namus paslaugas senyvo amžiaus, suaugusiems asmenims su negalia | 370,7 SB  54,6 AM | Pasvalio socialinių paslaugų centras | **Paslaugos buvo teikiamos 274 asmenims** |
| 2.2. Užtikrinti dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose asmenims su sunkia negalia teikimą ir gerinti jų kokybę teikiant integralią pagalbą | 2.2.1. Teikti dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose asmenims kuriems nustatytas specialusis poreikis slaugai | 45,7 VBD  8,7 AM  95,5 ES | Pasvalio socialinių paslaugų centras bendradarbiaudamas su VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centru | **Paslaugos buvo teikiamos 42 asmenims, kuriems nustatytas specialusis poreikis slaugai** |
| **3 tikslas**  ***Įgyvendinti socialinės globos paslaugų tėvų globos netekusiems vaikams ir jų šeimoms pertvarkos priemones ir užtikrinti socialinės priežiūros paslaugų teikimą šeimoms patiriančioms socialinę riziką teikti pagalbą globėjams ir globojamiems vaikams*** | | | | |
| Uždaviniai | Priemonės | Lėšos ir jų šaltiniai  2020 m., tūkst. Eur | Atsakingi vykdytojai | **Rezultatas**  **2020 m.:** |
| 3.1. Užtikrinti socialinės globos normas atitinkantį socialinės globos paslaugų teikimą našlaičiams ir tėvų globos netekusiems vaikams | 3.1.1. Teikti ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugas institucijoje tėvų globos netekusiems vaikams | 204,8 SB  19,0 AM *(globos rūpybos išmoka)* | Grūžių vaikų globos namai | **Paslaugos buvo suteiktos 12 vaikų** |
|  | 3.1.2.Teikti socialinę globą Nijolės Navickienės šeimynose tėvų globos netekusiems vaikams, neįgaliems jaunuoliams | 18,6 SB | Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, šeimynos | **Paslaugos suteiktos 10 vaikų, 1 neįgaliam jaunuoliui** |
| 3.2. Organizuoti Pasvalio socialinių paslaugų centro globos centro veiklą | 3.2.1.Vykdyti globėjo pareigas tėvų globos netekusiems vaikams apgyvendintiems budinčio globotojo šeimoje, teikti pagalbą globėjų šeimoms, organizuoti jų ir įtėvių mokymus. | 67,3 SB  34,6 ES | Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, Pasvalio socialinių paslaugų centro Globos centras | **1 socialinis darbuotojas, 1 psichologas, 2 globos koordinatoriai teikė paslaugas pagal poreikį** |
| 3.3. Gerinti socialinių paslaugų teikimo prieinamumą šeimoms patiriančioms socialinę riziką ir jų vaikams šeimos krizių atveju. | 3.3.1. Teikti socialines paslaugas Šeimos krizių centre | 174,3 SB  1,4 AM | Grūžių vaikų globos namai, Socialinės paramos ir sveikatos skyrius | **Socialinės priežiūros paslaugos Šeimos krizių centre suteiktos 43 asmenims (14 suaugusių, 29 vaikams)** |
| 3.4. Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą šeimoms patiriančioms socialinę riziką ir jose augantiems vaikams | 3.4.1. Teikti socialines paslaugas šeimoms patiriančioms socialinę riziką ir jose augantiems vaikams jų namuose | 251,7 VBD | Pasvalio socialinių paslaugų centras | **12 socialinių darbuotojų, 4 atvejo vadybininkai teikė socialinės priežiūros paslaugas pagal poreikį** |
| 3.5. Užtikrinti projekto „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ įgyvendinimą | 3.5.1. Įgyvendinti bendruomeninių vaikų globos namų plėtrą;  3.5.2. Įgyvendinti vaikų dienos centrų tinklo plėtrą. | 85,9 ES  10,8 SB | Savivaldybės administracija ir partneriai: Grūžių vaikų globos namai, Kiemėnų ir Namišių bendruomenės | **Įsigytas 1 gyvenamasis namas, kuriame apsigyvens 8 vaikai iš Grūžių vaikų globos namų.**  **Atliktas 2 dienos centrų patalpų Kiemėnų ir Namišių bendruomenėse remontas, paslaugas gaus 25 vaikai.** |
| 3.6. Gerinti globojamų vaikų gyvenimo kokybę vaikus globojančiose šeimose | 3.6.1. skirti ir mokėti pagalbos pinigus globojamiems vaikams | 148,4 SB | Savivaldybės administracija | **Pagalbos pinigų gavėjų skaičius 78** |
| **4 tikslas**  ***Socialinių paslaugų prieinamumo gerinimas visoms socialinėms asmenų grupėms*** | | | | |
| Uždaviniai | Priemonės | Lėšos ir jų šaltiniai  2020 m., tūkst. Eur | Atsakingi vykdytojai | **Rezultatas**  **2020 m.:** |
| 4.1. Užtikrinti specialaus transporto paslaugų teikimą neįgaliems rajono gyventojams | 4.1.1. Teikti specialaus transporto paslaugas neįgaliesiems | 5,8 SB  3,1 AM  10,0 SB | Pasvalio socialinių paslaugų centras,  Pasvalio neįgaliųjų draugija | **Nuolatinio pobūdžio paslauga naudojosi 14 neįgaliųjų, vienkartinio pobūdžio 16 neįgaliųjų.**  **Nuolatinio pobūdžio paslauga naudojosi 23 neįgalieji, vienkartinio pobūdžio paslauga pasinaudojo 379 asmenys (neįgaliųjų NVO nariai teikiant reabilitacijos paslaugas)** |
| 4.2. Užtikrinti sociokultūrinių ir kitų vienkartinių paslaugų teikimą senyvo amžiaus ir neįgaliems rajono gyventojams | 4.2.1. Teikti sociokultūrines paslaugas neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims Dienos užimtumo centre | 57,9 SB | Pasvalio socialinių paslaugų centras | **Sociokultūrines paslaugas gavo 124 asmenys** |
| 4.3.Vykdyti neįgaliųjų socialinės integracijos priemones | 4.3.1. Aprūpinti neįgaliuosius techninėmis pagalbos priemonėmis | 14,2 SB  0,2 AM | Pasvalio socialinių paslaugų centras | **Išduota 356 vienetai techninėmis pagalbos priemonių** |
|  | 4.3.2. Vykdyti būsto pritaikymą neįgaliesiems | 8,4 SB  12,9 VB | Savivaldybės administracija, Socialinės paramos ir sveikatos skyrius | **Neįgaliųjų poreikiams pritaikyti 6 būstai** |
|  | 4.3.3. Finansuoti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimą, skiriant lėšas NVO, vienijančių neįgaliuosius, projektams | 7,7 SB  38,8 VB | Savivaldybės administracija, Socialinės paramos ir sveikatos skyrius | **Buvo įgyvendinti 4 organizacijų projektai.**  **Įgyvendinus projektus 2020 m. naudą turėjo 188 asmenys, iš jų 182 neįgalieji, 6 jų šeimos nariai.** |
| 4.4. Užtikrintibendrųjų **s**ocialinių paslaugų prieinamumą ir socialinės paramos teikimo organizavimą seniūnijose | 4.4.1. Teikti bendrąsias socialines paslaugas, socialinę paramą rajono gyventojams seniūnijose | 177,5 SB | Seniūnijos, socialinio darbo organizatoriai | **Buvo užtikrintas bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo organizavimas 11 rajono seniūnijų, dirbo 11 seniūnijų socialinio darbo organizatorių** |
| 4.5. Skatinti bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas socialinių paslaugų plėtrai | 4.5.1. Priemonės „Religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) teikiamų socialinių paslaugų rėmimas“ įgyvendinimas | 8,0 SB | Savivaldybės administracija | **Finansavimas paskirtas 6 projektas, teikta parama NVO vaikų dienos centrams, kitoms veikloms, mažinančioms socialinę atskirtį** |
| 4.6. Teikti kompleksines paslaugas šeimai | 4.6.1. Įgyvendinti projektą „Pasvalio rajono bendruomeniniai šeimos namai“ | 59,9 ES | Savivaldybės administracija,  Asociacija Pasvalio šeimos gerovės centras, Socialinių paslaugų centras | **Šeimos gerovės centre paslaugos teiktos pagal poreikį. Pasvalio socialinių paslaugų centre asmeninio asistento paslaugos teiktos 17 darbingo amžiaus neįgalių asmenų.** |

*Šaltinis: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus, socialinių paslaugų įstaigų ataskaitos už 2020 m.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija