**2021–2023 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS IR VERTINIMO KRITERIJŲ PASIEKIMAS 2021 M.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdytojo kodas | Vykdymas  V/NĮ\* | Suplanuotos lėšos, tūkst. Eur  (pagal atskirą finansavimo šaltinį) | Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį, tūkst. Eur (pagal atskirą finansavimo šaltinį) | Vertinimo kriterijus *Suplanuota/faktas* | Pastabos *( kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį, nevykdymo priežastys)* |
| **01 Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa** | | | | | | | |
| **01.02.01.01.02** | **Savivaldybės administracijos darbo organizavimas** | 1 | Į | 1 608,7 (SB)  23,8 (SP)  116,7 (BV) | **1 587,7 (SB)**  **23,8 (SP)**  **116,6 (BV)** | Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius  94/**294** | 2021 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės administracijoje (kartu su seniūnijomis) dirbo 294 valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (73 valstybės tarnautojai ir 221 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis). |
| **01.02.01.01.04** | **Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas** | 15-25 | Į |  |  | Savivaldybės padalinių (seniūnijų) skaičius  11/**11** | Ataskaitiniais metais vyko 11 seniūnijų vidaus administravimas ir jų personalo valdymas, vykdomos gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijos atlikimas, išduodamos pažymos apie šeimos sudėtį, nagrinėjami prašymai, skunda, vykdoma kapinių, vietinės reikšmės kelių, gyvenviečių viešųjų teritorijų, parkų, gatvių apšvietimo priežiūrair t.t. |
| **01.02.01.01.06** | **Viešosios informacijos skelbimas** | 3 | V | 2,4 (SB) | **2,4 (SB)** | Šaltinių, kuriuose platinama informacija apie rajoną, skaičius; 6/**6**  Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Facebook paskyros sekėjų skaičius didėjimas (proc.)  15/**4** | Lyginant su 2019-2021 m. laikotarpiu, Facebook sekėjų skaičius padidėjo 29 proc. |
| **01.02.01.01.07** | **Kitos bendros valstybės paslaugos (reprezentacinės lėšos)** | 1 | V | 15,0 (SB) | **15,0 (SB)** | Renginių su savivaldybėmis, įstaigomis, su kuriomis pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, skaičius  3/**1** | Renginiai nevyko, dėl Covid-19 pandemijos |
| **01.02.01.01.08** | **Viešųjų paslaugų administravimas ir valdymas** | 1 | V | 418,8 (SB)  3,2 (D) | **418,8 (SB)**  **3,1 (D)** | Gyventojų aptarnavimo kokybės vertinimas savivaldybėje (proc.) (internetinė apklausa)  90/**41** | Apklausoje dalyvavę piliečiai nurodė, kad rūpimus klausimus dažniausiai sprendžia atvykdami į Savivaldybės administraciją arba kreipiasi telefonu bei elektroniniu paštu. Dažniausiai kreipiamasi klausimais, susijusiais su asmenų priėmimu ir aptarnavimu, ir seniūnijų teikiamomis paslaugomis. |
| **01.02.01.02.01** | **Informacinių technologijų palaikymas ir plėtojimas Savivaldybės administracijoje** | 1 | Į | 63,8 (SB) | **61,1 (SB)** | Kompiuterinė darbo vietų įranga, ne senesnė nei 7 metų (proc.)  70/**70**  Įdiegtos naujos ir išplėtotos esamos (programų palaikymas) informacinės sistemos  1/**1** | Modernizuojat Savivaldybės informacinių ir ryšio technologijų veiklą, įdiegtos sistemos, leidžiančios didžiąją dalį kompiuterių priežiūros problemų išspręsti nuotoliniu būdu. Taip ne tik taupomos lėšos, bet ir išvengiama kontaktų pandemijos metu.  Suorganizuoti 343 nuotoliniai posėdžiai ar pasitarimai „Zoom“ platformoje. |
| **01.02.01.02.02** | **Tobulinti ir prižiūrėti Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainę bei Pasvalio rajono savivaldybės įstaigų bei organizacijų interneto svetaines** | 1 | Į | - | **-** | Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainės lankytojų skaičiaus didėjimas (proc.)  5/**49** | Interneto svetainėje www.pasvalys.lt 2021 metais paviešinta daugiau kaip 500 naujienų, nuolat buvo atnaujinama sričių informacija. 2021 metais svetainėje apsilankė 80 tūkst. lankytojų, tai net 49 proc. daugiau negu 2020 m. Skaitomiausia sritis – kurioje skelbiama Covid-19 informacija (24 tūkst. apsilankymų), |
| **01.02.01.03.01** | **Rengti ir (arba) atnaujinti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos strateginio planavimo dokumentus** | 1 | Į | - | **-** | Parengtų (atnaujintų) strateginio planavimo dokumentų skaičius  2/**4** | Ataskaitiniais metais buvo parengtas Savivaldybės Administracijos metinis veiklos planas, parengti 11 seniūnijų metiniai veiklos planai.  2021-2023 m. strateginis veiklos planas buvo parengtas 2021 m. vasario mėn. ir ataskaitiniais metais atnaujintas ir pateiktas Tarybai tvirtinti 3 kartus. |
| **01.02.01.03.02** | **Savivaldybės politikų, administracijos ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas** | 1 | V | 3,4 (SB) | **2,6 (SB)** | Asmenų, per metus kėlusių kvalifikaciją, skaičius, siekiant, kad kompetenciją tobulintų ne mažiau kaip 30 proc. tos pačios lyties asmenų  40/**26** | Dėl Covid-19 ligos plitimo grėsmės neretai organizuojami nuotoliniai mokymai. Dažnu atveju kvalifikacija keliama nemokamuose mokymuose, kurių metu pažymėjimai neišduodami. |
| **01.02.01.03.03** | **Diegti ir (arba) atnaujinti kokybės vadybos sistema Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje, įstaigose ir organizacijose** | 1 | Į | - | - | Pasvalio rajono savivaldybės administracijos veiklos tobulinimo plano įgyvendintų priemonių procentas  70/**89** | Praėjus metams po projekto įgyvendinimo buvo atlikta apklausa „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Pasvalio rajono savivaldybėje“. Tobulinimosi plano įgyvendinimo priemonių procentas siekė 89 proc. |
| **01.02.01.03.04** | **Pasvalio rajono savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriuose numatyti informaciniai įsipareigojimai asmeniui analizė, įvertinimas ir rekomendacijų pateikimas** | 1 | Į | - | **-** | Atliktų teisės aktų analizių skaičius  2/**4** | Priemonė įgyvendinta.  2021 m. Socialinės paramos ir sveikatos skyrius parengė, o Savivaldybės taryba patvirtino šiuos sprendimus, kuriuose numatyti informaciniai įpareigojimai asmeniui:  1. 2021 m. vasario 24 d. sprendimas Nr.T1-16 „Dėl socialinės globos paslaugų institucijoje vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  2. 2021 m. vasario 24 d. sprendimas Nr. T1-17 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio, senyvo amžiaus asmens, suaugusio asmens su negalia bei vaiko su negalia socialinės globos poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  3. 2021 m. vasario 24 d. sprendimas Nr. T1-18 „Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  4. 2021 m. balandžio 28 d. Nr. T1-80 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-126 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.  informaciniai įsipareigojimai asmeniui nerengė. |
| **01.02.01.03.05** | **Teisinio reguliavimo panaikinimas, sumažinimas ar pagerinimas siekiant sumažinti administracinę naštą** | 1 | Į | - | **-** | Administracinę naštą mažinančių pakeistų teisės aktų skaičius  1/**13** | Priimti Savivaldybės tarybos sprendimai ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, pakeitę teisinį reguliavimą 2021 m. mažinant administracinę naštą |
| **01.02.01.03.06** | **Bendradarbiavimo sutarčių su įvairiais registrais peržiūra kreipiant dėmesį į tai, kad iš asmenų nebūtų reikalaujama pristatyti papildomus dokumentus iš atitinkamų įstaigų** | 1 | V | - | **-** | Administracinę naštą mažinančių pakeistų/ sudarytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius  6/**5** | 2021 m. administracinę naštą mažinančių pakeistų ar  sudarytų bendradarbiavimo sutarčių:  1) 2021 m. gegužės 10 d. bendradarbiavimo sutartis Nr. ASR-174 su Lietuvos Respublikos statistikos departamentu dėl statistinių duomenų gavimo;  2) 2021 m. rugpjūčio 31 d. Gyventojų registro atnaujinta duomenų teikimo sutartis Nr. ASR-32 su VĮ Registrų centru;  3)2021 m. rugsėjo 8 / d. sutartis Nr. ASR-418 / su VĮ Registrų centru dėl Galimybių paso gyventojams spausdinimo paslaugos teikimo Savivaldybės administracijoje ir seniūnijose;  4) 2021 m. gruodžio 20 d. sutartis Nr. ASR-548 VĮ Registrų centru dėl duomenų teikimo. Sudarius šią sutartį juridiniams asmenims kreipiantis dėl finansinės paramos nebereikės pateikti dokumentų iš Juridinių asmenų registro;  5) 2021 m. kovo 26 d. Duomenų teikimo iš neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro sutartis SR44-5(17)/ASR-79;  6) 2021 m. birželio 29 d. Akcinės bendrovės Lietuvos pašto adresų ir pašto kodų duomenų teikimo sutartis Nr. ASR-302. |
| **01.02.01.03.07** | **Administracinių paslaugų elektroninių prašymų ir jų viešo prieinamumo parengimas, modifikavimas** | 1 | Į | - | **-** | Elektroninių paslaugų vartotojų skaičius  60/1**28** | Dėl esamo karantino Savivaldybės administracija privalėjo lanksčiai nuotoliniu būdu konsultuoti gyventojus ir teikti jiems administracines paslaugas.  Atsižvelgiant į keliamus iššūkius Savivaldybės administracijos ir seniūnijos darbuotojai rekomendavo klientams teikti elektroninėmis priemonėmis paraiškas, prašymus, naudotis e-paslaugomis. |
| **01.02.01.03.08** | **Teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių informacinių sistemų naudojimą peržiūra, atsisakant spausdinimų, jei tai nenumatoma teisės aktais** | 1 | Į | - | **-** | Peržiūrėtų teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių informacinių sistemų naudojimą (atsisakant spausdinimų) skaičius  1/**1** | 2021 m. atsisakyta dokumentų popierinių formų: komandiruočių ataskaitų (byla 6.615 E), įsakymų personalo klausimais (DK) projektų ir įsakymų atostogų klausimais (DA) projektų. Minėti dokumentai rengiami, pasirašomi, registruojami DVS. |
| **01.02.01.03.11** | **Naujų teisės aktų projektų administracinės naštos poveikio vertinimas** | 1 | N | - | **-** | Įvertintų naujų teisės aktų projektų skaičius  3/**0** | Naujų teisės aktų nebuvo. |
| **01.02.01.03.12** | **Renginiai Savivaldybės darbuotojams administracinės naštos mažinimo tema** | 1 | Į | - | **-** | Renginių administracinės naštos mažinimo tema skaičius  1/**1** | 2021 m. lapkričio 27 d. ir 30 d. vyko nuotoliniai mokymai,. kurių tikslas supažindinti darbuotojus su duomenų į Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinė sistemą (PASIS) teikimo tvarka ir ypatumais, apmokyti, kaip praktiškai taikyti metodines priemones (metodikas) skirtas sudėtinių paslaugų kūrimui, paslaugų, elektroninės atpažinties priemonės saugumo lygio nustatymui, paslaugų rodiklių analizės ir vertinimo proceso nustatymui. |
| **01.02.01.03.13** | **Informacijos teikimas Savivaldybės administracijos Centralizuotam vidaus audito skyriui apie administracinės naštos priemonių plano vykdymą** | 1 | Į | - | **-** | Pateikta informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą Centralizuotam vidaus audito skyriui (per metus)  2/**5** | Informaciją pateikė  Bendrasis, Juridinis ir personalo, Civilinės metrikacijos, Vietinio ūkio ir plėtros, Socialinės paramos ir sveikatos, Švietimo ir sporto, Žemės ūkio skyriai ir seniūnijos -Daujėnų, Joniškėlio apyl., Joniškėlio m., Krinčino, Namišių, Pasvalio apyl., Pasvalio m., Pušaloto, Pumpėnų, Vaškų, Saločių. |
| **01.02.01.03.14** | **Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vertinimas ir pateikimas Administracijos direktoriui** | 1 | Į | - | **-** | Rezultatų apie administracinės naštos mažinimo vykdymą paskelbimo Savivaldybės internetiniame portale skaičius per metus  1/**2** | Vidaus audito ataskaitos:  2021 m. vasario 10 d. Nr.VAA-1 ,,Dėl administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimo‘‘,  2021 m. spalio 22 d. Nr.VAA-2  ,,Dėl administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimo‘‘ |
| **01.02.01.04.01** | **Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas** | 5 | Į | 0,4 (D) | **0,4 (D)** | Priemonės įvykdymas (proc.)  100/**627** | Piliečių prašymų gauta 744, iš jų tik apie 10 proc. el. būdu, daugiausia įregistruoti vaiko gimimą arba išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą. Tarpininkauta 487 asmenims, pageidavusiems gauti pakartotinius civilinės būklės aktų įrašų kopijas ar jų pagrindu išrašytus išrašus, kurių civilinės būklės aktų įrašai saugomi Pasvalio ir kitų rajonų civilinės metrikacijos įstaigų archyvuose. Išduota 556 civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašų. |
| **01.02.01.04.02** | **Archyvinių dokumentų tvarkymas** | 3 | Į | 14,6 (D) | **14,6 (D)** | Priemonės įvykdymas (proc.)  100/**100** | 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis likviduotų įmonių archyve saugomi 471,2 tiesiniai metrai likviduotų įmonių dokumentų. Kasmet mažėja perduodamų ir saugomų dokumentų kiekiai – tam įtakos turi tai, kad iš Juridinių asmenų registro išregistruojami juridiniai asmenys veiklą vykdė trumpai ir turėjo mažai samdomų darbuotojų. |
| **01.02.01.04.03** | **Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui** | 14 | Į | 0,6 (D) | **0,6 (D)** | Priemonės įvykdymas (proc.)  100/**100** | Pagal programos priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39b straipsnis)“ žemės ūkio veiklos subjektai, labai mažos, mažos įmonės, taip pat fiziniai asmenys užsiimantys gyvulininkyste teikė paraiškas dėl negautų pajamų kompensavimo. Pateikta 56 paraiškos. Kompensacijos suma sudaro 55,08 tūkst. eurų. |
| **01.02.01.04.04** | **Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė** | 3 | Į | 8,2 (D) | **8,2 (D)** | Atliktų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo patikrinimų skaičius  10/**10** | Parengtos 8 atmintinės ir rekomendacijos dėl kalbos taisyklingumo Savivaldybės interneto svetainėje. Rekomendacijos el. paštu pateiktos Savivaldybės administracijos darbuotojams. Konsultacijos kalbos klausimais nuolat teikiamos elektroniniu paštu, telefonu ir žodžiu. |
| **01.02.01.04.05** | **Civilinės būklės aktų registravimas** | 5 | Į | 23,6 (D) | **23,6 (D)** | Priemonės įvykdymas (proc.)  100/**100** | 2021 m. sudaryti 34 civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašai, kuriais buvo taisomi, keičiami, pildomi asmens duomenys, keičiami vardai, pavardės. Surinkti dokumentai ir parašytos išvados 9 bylose. Pavardę keitė 6 asmenys. Sudarytos dvi ištuokų anuliavimo bylos, atsiradus anksčiau sudarytiems įrašams. |
| **01.02.01.04.06** | **Gyvenamosios vietos deklaravimas** | 1; 15-25 | Į | 7,8 (D) | **7,8 (D)** | Priemonės įvykdymas (proc.)  100/**100** | Ataskaitiniais metais seniūnijose buvo teikiamos gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugos, tvarkoma gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaita. |
| **01.02.01.04.07** | **Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas** | 9.1; 9.2; 10.18., 10-12, 15-25 | Į | 100,6 (D) | **100,6 (D)** | Priemonės įvykdymas (proc.)  100/**100** | Pasvalio rajono savivaldybė, 2021 m. įgyvendindama Užimtumo didinimo programa ir bendradarbiaudama su Užimtumo tarnybos prie SADM Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Pasvalio skyriumi. 2021 m. dirbti nenuolatinio pobūdžio nukreipė 57 asmenis. Iš visų, Užimtumo didinimo programoje dalyvavusių asmenų, 8 asmenys įsidarbino, 1 asmuo įdarbintas pagal įdarbinimo subsidijavimo priemonę, 2 asmenys įdarbinti pagal terminuotam laikotarpiui. |
| **01.02.01.04.08** | **Pirminė teisinė pagalba** | 8 | Į | 15,3 (D) | **15,3 (D)** | Priemonės įvykdymas (proc.)  100/**100** | Pirminė teisinė pagalba buvo suteikta 895 asmenims, t. y. 4,01 proc. visų Savivaldybės gyventojų. Pareiškėjų, kuriems atsisakyta teikti pirminę teisinę pagalbą, nebuvo, taip pat nebuvo ir pareiškėjų, kuriems buvo pratęsta pirminės teisinės pagalbos teikimo trukmė. Pažymėtina, kad per ataskaitinį laikotarpį nebuvo gauta pareiškėjų skundų dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo. |
| **01.02.01.04.09** | **Mobilizacijos administravimas** | 3 | Į | 13,9 (D) | **13,9 (D)** | Priemonės įvykdymas (proc.)  100/**100** | Kiekvienos savivaldybės administracijoje yra už mobilizaciją atsakingi pareigūnai, kurie pagal turimus planus ir nurodytus poreikius atitinkamos grėsmės atveju informuos Savivaldybės gyventojus apie jų teises, pareigas ir visas mobilizacijos priemones, kurios bus taikomos mobilizacijos metu. |
| **01.02.01.04.10** | **Civilinės saugos organizavimas** | 3 | Į | 21,0 (D) | **21,0 (D)** | Gyventojų švietimo civilinės klausimais plano įgyvendinimas (proc.)  100/**100** | 2021 metais įvyko 3 Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžių, jų metu buvo svarstomi klausimai susiję su ekstremalių situacijų prevencija.  Atlikta Savivaldybės gyventojų perspėjimo sistemos aparatūros techninė priežiūra. Savivaldybės gyventojų perspėjimo sistemos aparatūros techninis patikrinimas įjungiant sirenas ir informuojant gyventojus per žiniasklaidos priemones praėjusiais metais vyko 1 kartą valstybės lygio civilinės saugos pratybų metu.  2021 m. atlikti kompleksiniai (planiniai) civilinės saugos patikrinimai 4 įstaigose. Visų patikrintų įstaigų civilinės saugos būklė įvertinta GERAI.  Peržiūrėtas Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, patikslinta ekstremalių situacijų rizikos analizė. |
| **01.02.01.04.11** | **Žemės ūkio funkcijų vykdymas** | 14;15;17-19;21-25 | Į | 107,3 (D) | **107,3 (D)** | Priemonės įvykdymas (proc.)  100/**100** | Ataskaitiniai metais buvo:  1. Įregistruota, pakeista registracijos duomenų ir išregistruota žemės ūkio technikos – 690 vnt.  2. Išduota traktorių ir kitos žemės ūkio technikos apžiūros talonų – 2642 vnt.  3. Priimta paraiškų dėl paramos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą – 207 vnt.  4. Priimta pasėlių deklaravimo paraiškų – 106 vnt.  5.Suformuota deklaracijų valstybinės žemės nuomos mokesčiui – 1923 vnt. |
| **01.02.01.04.13** | **Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (laidojimo išmoka)** | 1 | Į | 108,5 (SB)  4,6 (D) | **105,6 (SB)**  **4,6 (D)** | Priimtų prašymų skaičius  440/**459** | Priimti prašymai ir reikiami dokumentai, informacija suvesta į sistemas ir duomenų pateikti Apskaitos skyriui. |
| **01.02.01.04.14** | **Socialinės paramos mokiniams administravimas** | 2;9 | Į | 17,3 (D) | **17,3 (D)** | Priimtų prašymų skaičius  600/**931** | Ataskaitiniais metais 701 mokiniai buvo aprūpinti mokinio reikmenimis, 1145 mokiniai gavo nemokamą maitinimą. |
| **01.02.01.04.15** | **Socialinių paslaugų administravimas** | 1 | Į | 25,7 (D) | **25,7 (D)** | Parengtų sutarčių ir susitarimų skaičius  150/**376** | 2021 m. buvo administruojamos šios paslaugos: specialiosios socialinės paslaugos senyvo amžiaus, neįgaliesiems asmenims; socialinių paslaugų srities dokumentų rengimas; socialinės globos paslaugų kompensavimas. |
| **01.02.01.04.16** | **Būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas** | 1 | N | 2,0 (D) | **0 (D)** | Kompensacijas gavusių asmenų skaičius  1/**0** | Nebuvo poreikio |
| **01.02.01.04.17** | **Jaunimo teisių apsauga** | 1 | Į | 13,8 (D) | **13,8 (D)** | Priemonės įvykdymas (proc.)  100/100 | Priemonės įgyvendinimui skirtos lėšos panaudotos specialisto, atliekančio jaunimo koordinatoriaus funkcijas darbo užmokesčiui, priemonėms, kvalifikacijos tobulinimui. |
| **01.02.01.04.18** | **Būstų nuoma ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui iš fizinių ar juridinių asmenų Savivaldybės būsto fondo papildymui** | 1 | N | - | **-** | Išnuomotų būstų skaičius  3/**3** | Nebuvo poreikio |
| **01.02.01.04.19** | **Lėšos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų modelio įgyvendinimui** | 1 | Į | 61,0 (D) | **51,5 (D)** | Modelyje dalyvavusių asmenų skaičius  80/**106** | Pastebint teikiamų paslaugų naudą bendradarbiaujant su Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistais, Užimtumo tarnybos specialistais 2021 metų modeliui buvo atrinktas didesnis 106 asmenų skaičius. Siekiant integruoti šiuos asmenis į darbo rinką suteikiamos paslaugos: psichologo ir priklausomybių konsultanto konsultacijos, B kategorijos teisių mokymai, pavėžėjimas. |
| **01.02.01.04.20** | **Socialinių ir kitų gyvenamųjų, Savivaldybei nuosavybės teisę priklausančių, patalpų nuomos administravimas** | 1 | Į | 27,6 (SP) | **27,6 (SP)** | Administruojamų būstų skaičius  206/**206** | Ataskaitiniu laikotarpiu buvo administruojami 206 būstai. |
| **01.02.01.05.01** | **Priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų administravimas** | 5 | Į | - | **-** | Priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius  900/**921** | 2021 m. tikslinės kompensacijos gavėjai:  1. 502 - priežiūros išlaidų tikslinei kompensacijai gauti  2. 360 - slaugos tikslinei kompensacijai.  Tikslinių kompensacijų bazės dydis nuo 2021 m. sausio 1 d. buvo padidintas nuo 117 Eur iki 120 Eur. 2021 m. išmokama tikslinių kompensacijų suma dėl gavėjų skaičiaus mažėjimo, nors tikslinės kompensacijos išmokama suma asmeniui didėjo. |
| **01.02.01.05.02** | **Išmokų vaikams administravimas** | 9 | Į | - | **-** | Išmokas gavusių vaikų skaičius  2950/**4292** | 2021 m. išmokas gavo 4292 vaikų. |
| **01.02.01.05.03** | **Vaikų dienos centrų ir kitų užimtumo paslaugų vaikams tinklo plėtros bendruomenėse administravimas** | 9 | Į | 5,2 (BV) | **5,2 (BV)** | Administruotų įstaigų skaičius  7/**7** | Teisė teikti akredituotą vaikų dienos socialinė priežiūrą nuo 2021 m. sausio 1 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo suteikta 7 vaikų dienos centrams ir nuo 2021 m. rugpjūčio 27 d. dar dviem vaikų dienos centrams. |
| **01.02.01.06.01** | **Palūkanos** | 6 | Į | 39,0 (SB) | **35,7 (SB)** | Laiku sumokėtos palūkanos, proc.  100/**100** | Ataskaitiniais metais palūkanos sumokėtos laiku. |
| **01.02.01.06.02** | **Ilgalaikės paskolos** | 6 | Į | - | **-** | Laiku grąžintų paskolų suma, proc.  100/**100** | Ataskaitiniais metais paskolos grąžintos laiku. |
| **01.02.01.07.01** | **Tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtra vaiko gerovės užtikrinimui** | 10 | Į | 16,3 (BV) | **16,3 (BV)** | Suorganizuotų Vaiko gerovės komisijos posėdžių skaičius  4/**6** | 2021 metais koordinuojant Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių įgyvendinimą Pasvalio rajono savivaldybėje buvo organizuoti 6 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdžiai. Vienam vaikui skirtos kelios tarpusavyje suderintos minimalios priežiūros priemonės. Teismo nutarimu vienam vaikui paskirtos vidutinės priežiūros priemonės. Parengtas 1 Vaiko minimalios priežiūros vykdymo planas ir 2 Socialinės integracijos ir koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų planai, buvo koordinuojamas jų vykdymas ir įgyvendinimas, vyko nuolatinis bendradarbiavimas su Vaikų socializacijos centru bei vaiko įstatyminiais atstovais rengiant naujus ir įgyvendinant praeitų metų individualius vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo planus. |
| **02 Socialinės paramos politikos įgyvendinimo programa** | | | | | | | |
| **02.02.01.01.01** | **Slaugos priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas** | 1 | Į | 1 709,9 (VB) | **1 699,9 (VB)** | Slaugos priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius  900/**921** | Ataskaitiniais metais priimti ir patikrinti dokumentai, parengti sprendimai, vykdomas išmokų perskaičiavimas ir pratęsimas, išmokų dokumentų parengimas ir duomenų suvedimas į sistemas. |
| **02.02.01.01.03** | **Vienkartinės valstybės paramos ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas** | 1 | N | - | **-** | Valstybinės paramos gavėjų skaičius  Pagal poreikį/**poreikio nebuvo** | 2021 m. poreikio priemonei nebuvo. |
| **02.02.01.01.04** | **Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas** | 1 | Į | 1 072,3 (SB) | **1 071,3 (SB)** | Socialinės pašalpos gavėjų skaičius  1050/**1373** | Priimti ir patikrinti dokumentai, surinkta informacija iš duomenų bazių, nustatyta turto vertė, parengti sprendimai, parengti pašalpos mokėjimo dokumentai. |
| **02.02.01.01.05** | **Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šaltą vandenį skyrimas ir mokėjimas** | 1 | Į | 168,5 (SB) | **163,8 (SB)** | Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šaltą vandenį, gavėjų skaičius  600**/1431** | Priimti ir patikrinti dokumentai, surinkta informacija iš duomenų bazių, nustatyta turto vertė, parengti sprendimai, parengti kompensacijos mokėjimo dokumentai. |
| **02.02.01.01.06** | **Laidojimo pašalpų mokėjimas** | 1 | Į | 0,5 (SB)  162,5 (D) | **0,0 (SB)**  **149,0 (D)** | Laidojimo pašalpos gavėjų skaičius  415/**459** | Ataskaitiniais metais priimti ir patikrinti dokumentai, parengti sprendimai ir pašalpos mokėjimo dokumentai. |
| **02.02.01.01.07** | **Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas** | 1 | Į | 58,0 (D) | **56,1 (D)** | Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius  820/**1030** | 2021 m. rugsėjo 1 d. į nemokamus pietus įgijo teisę mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, nevertinant gaunamų pajamų. Gavėjų skaičius gaunančių nemokamą maitinimą ir mokinio reikmenis mažėjo dėl mokinių skaičiaus mažėjimo. |
| **02.02.01.01.08** | **Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis skyrimas** | 1 | V | 58,0 (D) | **56,1 (D)** | Mokinių, aprūpintų mokinio reikmenimis, skaičius  770/**701** | Priimti ir patikrinti dokumentai, parengti reikiami skyrimo dokumentai.  Mažesnis poreikis nei planuota |
| **02.02.01.01.09** | **Socialinė parama kitais įstatyme nenumatytais atvejais** | 1 | V | 64,5 (SB) | **60,1 (SB)** | Vienkartinės materialinės paramos gavėjų skaičius  160/**112** | Priimti ir patikrinti dokumentai, parengti reikiami skyrimo dokumentai.  Mažesnis poreikis nei planuota |
| **02.02.01.01.10** | **Kompensuoti keleivių ir socialiai išskirtinų gyventojų grupių pavėžėjimą ir kelių transporto vežėjų važiavimo išlaidas** | 1 | Į | 5,5 (SB) | **5,4 (SB)** | Vidutinis kompensuotų gavėjų skaičius per mėn.  2500/**5914** | UAB „Autobusų parkas“ ataskaitos duomenimis 2021 m. su 50 proc. nuolaida buvo pervežta 4700 keleivių, su 80 proc. nuolaida 1214 keleivių. |
| **02.02.01.01.11** | **Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuojami projektai** | 1 | V | 5,5 (SB) | **5,4 (SB)** | Vidutinis ES paramos gavėjų skaičius per mėn.  2850/**2611** | Ataskaitiniais metais vidutiniškai 2611 asmenims buvo suteikta parama maisto produktais ir higienos prekėmis.  Priemonės poreikis 2021 m. buvo mažesnis nei planuota. |
| **02.02.01.02.01** | **Grūžių vaikų globos namų išlaikymas** | 9.3 | Į | 186,8 (SB)  7,2 (BV)  16,2 (SP) | **186,8 (SB)**  **7,2 (BV)**  **15,1 (SP)** | Socialinių paslaugų gavėjų skaičius  9/**9** | Suteiktos globos (rūpybos), ugdymo ir socialinės paslaugos be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa. |
| **02.02.01.02.02** | **Šeimos krizių centro išlaikymas** | 9.3 | Į | 156,1 (SB)  1,4 (SP) | 156,1 (SB)  1,2 (SP | Paslaugų gavėjų skaičius  30/**43** | Į Pasvalio rajono Grūžių VGN struktūrinį padalinį Šeimos krizių centrą (toliau – Centras) 2021 metais kreipėsi asmenys atsidūrę krizinėse situacijose. Tikslaus socialinių paslaugų gavėjų skaičiaus nėra galimybės numatyti. Centre vienu metu galima apgyvendinti 32 socialinių paslaugų gavėjus. |
| **02.02.01.02.04** | **Plėsti ir gerinti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos teikimą institucijose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims Pasvalio rajone** | 9.1 | V | 326,9 (SB)  144,6 (D)  152,3 (SP)  57,2 (BV) | **326,9 (SB)**  **144,6 (D)**  **152,3 (SP)**  **57,2 (BV)** | Socialinių paslaugų gavėjų skaičius  40/**37** | Pagal veiklos planą teikiamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas, faktinis gavėjų skaičius buvo mažesnis nei planuota, dėl sumažėjusio poreikio. |
| **02.02.01.02.05** | **Plėsti ir gerinti dienos socialines paslaugas asmens namuose, integruojant į jas slaugos paslaugas, tobulinti šių paslaugų prieinamumą Pasvalio rajone** | 9.1 | Į | 77,5 (ES)  43,6 (D)  12,6 (SP) | **77,5 (ES)**  **43,6 (D)**  **12,6 (SP)** | Dienos (integralios) socialinės globos asmens namuose gavėjų skaičius  35/**47** | Dienos ir integralios socialinės pagalbos asmens namuose paslaugų poreikis didėja, faktinis skaičius viršijo planuotą. |
| **02.02.01.02.06** | **Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų teikimas seniems ir neįgaliems rajono gyventojams** | 9.1 | Į | 441,9 (SB)  2,2 (SP) | **441,9 (SB)**  **2,2 (SP)** | Socialinių priežiūros gavėjų skaičius  230/**275** | Pagalbos į namus paslaugų poreikis didėja, paslaugų gavėjų faktinis skaičius viršija planuotus. |
| **02.02.01.02.07** | **Kitų paslaugų teikimas Pasvalio socialinių paslaugų centre** | 9.1 | Į | 2,5 (BV)  113,4 (SP) | **1,0 (BV)**  **113,4 (SP)** | Teikiamų paslaugų skaičius  3050/**3470** | Kitos paslaugos teikiamos pagal įstaigos veiklos planą, teikiamų paslaugų centre. 1,5 tūkst. nepanaudota darbuotojų profsąjungai skirtos lėšos, dėl mažiau įstojusių narių. |
| **02.02.01.02.09** | **Vienkartinė išmoka vaikui gimus** | 1 | Į | 12,9 (VB) | **10,3 (VB)** | Išmoką gavusių asmenų skaičius  160/**161** | Priimti ir patikrinti dokumentai, parengti reikiami pašalpos išmokėjimo dokumentai. |
| **02.02.01.02.10** | **Išmoka vaikui mokėti** | 1 | V | 9,0 (VB) | **6,0 (VB)** | Išmoką gavusių asmenų skaičius  4400/**4212** | Priimti ir patikrinti dokumentai, parengti reikiami pašalpos išmokėjimo dokumentai.  Mažesnis poreikis nei planuota |
| **02.02.01.02.11** | **Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai** | 1 | V | 12,9 (VB) | **10,3 (VB)** | Išmoką gavusių asmenų skaičius  50/**41** | Priimti ir patikrinti dokumentai, parengti reikiami pašalpos išmokėjimo dokumentai.  Mažesnis poreikis nei planuota |
| **02.02.01.02.12** | **Globos (rūpybos) išmoka** | 1 | V | 142,3 (SB)  127,6 (VB) | **142,2 (SB)**  **127,5 (VB)** | Išmoką gavusių asmenų skaičius  110/**93** | Priimti ir patikrinti dokumentai, parengti reikiami pašalpos išmokėjimo dokumentai.  Mažesnis poreikis nei planuota |
| **02.02.01.02.13** | **Našlaičių įsikūrimo išmoka** | 1 | Į | 22,3 (VB) | **21,9 (VB)** | Išmoką gavusių asmenų skaičius  3/**17** | Priimti ir patikrinti dokumentai, parengti reikiami pašalpos išmokėjimo dokumentai. |
| **02.02.01.02.14** | **Globos (rūpybos) tikslinis priedas (šeimos, šeimynos) vaiko laikinosios priežiūros išmokai** | 1 | Į | 133,0 (VB) | **132,9 (VB)** | Išmoką gavusių asmenų skaičius  13/**75** | Priimti ir patikrinti dokumentai. Parengti reikiami pašalpos išmokėjimo dokumentai. |
| **02.02.01.02.16** | **Religinių bendruomenių ir NVO teikiamų socialinių paslaugų rėmimas** | 1 | Į | 8,0 (SB) | **8,0 (SB)** | Paramą gavusių projektų skaičius  8**/14** | 2021 m. Savivaldybės administracijai buvo pateikti 9 projektai šiai priemonei įgyvendinti. Projektų vertinimo komisija įvertinusi pateiktas paraiškas pateikė siūlymą joms finansuoti. |
| **02.02.01.02.17** | **Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai** | 1 | Į | 35,5 (VB) | **35,4 (VB)** | Išmoką gavusių asmenų skaičius  8/**9** | Priimti ir patikrinti dokumentai, parengti reikiami pašalpos išmokėjimo dokumentai. |
| **02.02.01.02.18** | **Išmoka gimus vienus metu daugiau kaip 1 vaikui** | 1 | N | 2,0 (VB) | **0,0 (VB)** | Išmoką gavusių asmenų skaičius  2/**0** | Nebuvo poreikio |
| **02.02.01.02.19** | **Išmoka privalomosios karo tarnybos kario vaikui** | 1 | N | 0,5 (VB) | **0,0 (VB)** | Išmoką gavusių asmenų skaičius  2/**0** | Nebuvo poreikio |
| **02.02.01.02.20** | **Globos centro veiklos organizavimas** | 9.1 | Į | 84,2 (SB) | **82,0 (SB)** | Šeimų, gavusių kompleksines paslaugas, skaičius  52/**53** | Globojamų vaikų pas budinčius globotojus, buvo mažiau nei planuota, todėl 2,2 tūkst. nepanaudota. |
| **02.02.01.02.21** | **Atvejo vadybos ir socialinės priežiūros šeimoms organizavimas** | 9.1 | V | 262,0 (D) | **262,0 (D)** | Socialines priežiūrą gavusių šeimų skaičius  110**/85** | Riziką patiriančių šeimų ir jose vaikų skaičius mažėja, nes išaiškėja, kad šeimos geba savarankiškai spręsti savo problemas ir dėl bendro gyventojų skaičiaus mažėjimo rajone. |
| **02.02.01.02.22** | **Išmoka įsivaikinus vaiką** | 1 | Į | 4,0 (VB) | **3,9 (VB)** | Įsivaikintų vaikų skaičius  1/**2** | 2021 m. buvo įvaikinti 2 vaikai. |
| **02.02.01.02.23** | **Vaiko laikinosios priežiūros išmoka** | 1 | Į | 6,0 (VB) | **5,9 (VB)** | Išmoką gavusių asmenų skaičius  2/**11** | Priimti ir patikrinti dokumentai, parengti reikiami išmokos mokėjimui dokumentai. |
| **02.02.01.02.24** | **Vaikų dienos centrų ir kitų užimtumo paslaugų vaikams tinklo plėtra bendruomenėse** | 1 | Į | 58,2 (SB)  128,8 (BV) | **57,3 (SB)**  **128,8 (BV)** | Vaikų dienos centrų skaičius (vnt.)  7/**9**  Vaikų dienos centrus lankančių vaikų skaičius (asmenys)  167**/222** | Teisė teikti akredituotos socialinės priežiūros paslaugas suteikta:  Pasvalio socialinių paslaugų centrui: pagalbos į namus; socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo; pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti; atokvėpio paslaugoms teikti. Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namams: palydėjimo paslaugai jaunuoliams; intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugai teikti. Asociacijai „Pasvalio šeimos gerovės centras“: palydėjimo paslaugai jaunuoliams; psichosocialinei paslaugai teikti. VšĮ „Nuoširdus rūpestis“: pagalbos į namus paslaugai teikti. |
| **02.02.01.03.01** | **Socialinės globos paslaugų kompensavimas neįgaliems asmenims pensionatuose ir šeimynose** | 1 | Į | 145,0 (SB)  341,1 (SB) | **144,3 (SB)**  **330,9 (D)** | Neįgaliųjų, kuriems kompensuotos socialinės globos paslaugos, skaičius  95/**99** | 2021 m. paslaugos kompensuotos 82 asmenims su sunkia negalia, 22 neįgalių asmenų socialinės globos namuose. |
| **02.02.01.03.02** | **Dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas neįgaliems vaikams ir jaunuoliams** | 10.18 | Į | 129,9 (SP)  12,0 (D) | **129,9 (SP)**  **12,0 (D)** | Paslaugų gavėjų skaičius  13/**13** | Ataskaitiniais metais paslauga buvo teikiama 13 paslaugos gavėjų. |
| **02.02.01.03.03** | **Dienos ir trumpalaikės socialinės globos teikimas suaugusiems neįgaliems asmenims** | 9.2 | Į | 68,4 (SB)  281,3 (D)  28,2 (SP) | **68,4 (SB)**  **281,3 (D)**  **27,9 (SP)** | Socialinės globos paslaugas gavusių asmenų skaičius  **30**/31 | 2021 m. paslaugomis pasinaudojo 31 asmuo. |
| **02.02.01.03.04** | **Žmonių su negalia nevyriausybinių organizacijų socialinės reabilitacijos projektų rėmimo programa** | 1 | Į | 8,1 (SB)  40,1 (VB) | **8,1 (SB)**  **40,1 (VB)** | Įgyvendintų projektų skaičius  5/**5** | 2021 m. įgyvendinti 5 projektai, kurių metu naudą gavo 116 asmenų, iš jų 110 neįgaliųjų, 6 šeimos nariai. |
| **02.02.01.03.05** | **Būsto ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems** | 1 | Į | 8,5 (SB)  11,9 (VB)  3,4 (VB) | **8,2 (SB)**  **11,8 (VB)**  **2,9 (VB)** | Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius  6/**7** | Neįgaliesiems pritaikyti 7 būstai ir jų aplinka. |
| **02.02.01.03.07** | **Asmeninio asistento neįgaliesiems paslaugų finansavimas** | 1 | V | - | **-** | Asmenų, gaunančių asistento paslaugas, skaičius  20/**17** | Mažesnis poreikis nei planuota |
| **03 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa** | | | | | | | |
| **03.02.01.01.03** | **Neformalaus suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimas** | 1 | Į | 4,8 (SB) | **4,8 (SB)** | NSŠ programose dalyvavusių asmenų skaičius, siekiant, kad mokymuose dalyvautų ne mažiau kaip 40 proc. tos pačios lyties asmenų 300/**385**  Įgyvendintų NSŠ programų skaičius  4/**5** | Gaunamas finansavimas NSŠ programoms finansuoti, pritraukia daugiau dalyvių. |
| **03.02.01.01.05** | **Informacinių technologijų plėtra** | 10.1-10.10; 10.14-10.16; 10.18 | Į | 18,3 (ML)  92,4 (BV) | **18,3 (ML)**  **92,5 (BV)** | Mokyklų gavusių lėšų IKT (skaitmenai), skaičius  9/**10**  Mokinių, aprūpintų SIM kortelėmis ir kompiuteriais, skaičius  32/**954** | Įsigyta informacinių technologijų prekių ir paslaugų (EDUKA klasė (Licencija mokytojams ir mokiniams), kompiuteriai, išmanioji lenta), mokiniai aprūpinti kompiuteriais. |
| **03.02.01.02.01** | **Ugdymo planų įgyvendinimas Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir įstaigose, vykdančiose priešmokyklinio ugdymo programą** | 10.1-10.10; 10.13-10.16; 10.18 | Į | 4 895,7 (ML)  94,0 (BV) | **4 895,7 (ML)**  **94,0 (BV)** | Mokyklų, kuriose įgyvendinti ugdymo planai, skaičius  14/**14** | Ikimokyklinio ugdymo įstaigose lėšos buvo panaudotos pedagoginių darbuotojų (priešmokyklinio ugdymo) darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.  Kitose įstaigose lėšos taip pat buvo panaudotos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms pedagoginiams darbuotojams. |
| **03.02.01.02.02** | **Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų įgyvendinimas** | 10.11-10.12 | I | 49,3 (ML)  1 100,4 (SB)  250,3 (SP) | **49,3 (ML)**  **1 098,0 (SB)**  **240,6 (SP)** | Neformalųjį ugdymą teikiančių įstaigų, kuriose įgyvendinamos neformaliojo ugdymo priemonės skaičius  2**/2** | Sporto mokykloje kultivuojamos septynios sporto šakos: rankinis, krepšinis, futbolas, lengvoji atletika, boksas, dziudo ir plaukimas.  2021 metais Sporto mokykloje sportinis ugdymas vyko 29 grupėse, sportavo 317 moksleiviai; iš jų 108 rankininkai, 53 lengvaatlečiai, 48 krepšininkai, 19 boksininkų, 36 futbolininkai, 9 dziudo ir 44 mokiniai lankė plaukimo užsiėmimus.  Muzikos mokyklą kasmet vidutiniškai lanko apie 10 proc. 1–12 kl. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių. Mokyklos mokiniai 2021 m. aktyviai dalyvavo respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose. |
| **03.02.01.02.05** | **Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas ir programų įgyvendinimas** | 10.4-10.5;10.7;10.13-10.16 | Į | 727,5 (ML)  1 195,6 (SB)  165,9 (SP)  9,7 (BV) | **727,5 (ML)**  **1 195,1 (SB)**  **164,1 (SP)**  **9,7 (BV)** | Ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius  8/**8** | Lėšos panaudotos darbuotojų darbo užmokestis ir darbdavio socialinio draudimo įmokos, komunaliniai mokesčiai, ryšių paslaugos, pirktos ūkinės prekės mokyklos kosmetiniam remontui, kanceliarinės prekės, mokykliniai baldai, žaliuzės, kompiuteriai, išmaniosios lentos, valymo priemonės ir kitos prekės, apmokėta už pastatų apsaugą, maisto gamybos kaštų padengimą, buhalterinės programos palaikymo mokestis, darbuotojų profilaktinis sveikatos tikrinimas ir kitos paslaugos. |
| **03.02.01.02.08** | **Rajono bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymas** | 1; 10.1-10.10 | Į | 2 817,8 (SB)  16,3 (SP)  17,8 (ES) | **2 817,9 (SB)**  **15,9 (SP)**  **17,8 (ES)** | Mokyklų, gaunančių finansavimą aplinkos išlaikymui, skaičius  9/**9** | Sumokėtas aptarnaujančio personalo darbo užmokestis, įmokos Sodrai, transporto išlaikymo, komunalinių ir kt. paslaugų, atsargų įsigijimo išlaidos. |
| **03.02.01.02.09** | **Seniūnijų prižiūrimų švietimo įstaigų aplinkos išlaikymas** | 15-25 | Į | 149,6 (SB) | **147,7 (SB)** | Seniūnijų prižiūrimų švietimo įstaigų skaičius  19/**19** | Ataskaitiniais metais ūkinė veikla buvo vykdoma seniūnijų teritorijose esančiose 19 švietimo įstaigų. |
| **03.02.01.02.10** | **Mokymo lėšos kitoms ugdymo reikmėms** | 10.1-10.10; 10.13-10.16; 10.18 | V | 158,1 (ML) | **157,5 (ML)** | Brandos egzaminus laikiusių abiturientų skaičius  176/**164**  Kvalifikaciją kėlusių asmenų skaičius  1400/**352**  Organizuotų seminarų, mokymų ir kitų renginių skaičius  90/**577**  Ugdymo įstaigų, kuriose buvo tobulintos edukacinės aplinkos, skaičius  1/**8** | Lėšos panaudotos mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą kvalifikacijai, elektroninių dienynų priežiūrai, kitoms mokymo, lavinimo ir ugdymo priemonėms, asmeninės kvalifikacijos kėlimui, įsigyta vadovėlių, užprenumeruoti žurnalai, mokymosi priemonės, kamštinės lentos klasėse, sporto inventorius. |
| **03.02.01.02.12** | **NVŠ programų įgyvendinimas** | 10 | Į | 94,3 (BV)  11,8 (E) | **94,2 (BV)**  **11,8 (E)** | NVŠ programose dalyvavusių asmenų skaičius  670/**678**  Įgyvendintų NVŠ programų skaičius  22/**27** | Ataskaitiniais metais įgyvendintos 27 NVŠ programos, jose dalyvavo 678 asmenys. Šis rodiklis kasmet yra mažėjantis, tačiau įgyvendinta daugiau programų nei planuota. |
| **03.02.01.02.13** | **Ugdymo kokybės skatinimo programos įgyvendinimas** | 10 | V | 2,6 (SB)  17,8 (ES) | **2,6 (SB)**  **17,8 (ES)** | Paskatintų mokinių ir mokytojų skaičius  120/**42**  Kokybės krepšelį gavusių mokyklų skaičius  1/**1**  Įstaigų, gavusių paramą ugdymo kokybės užtikrinimui, skaičius  1/**0** | Vaškų gimnazija dalyvauja ,,Kokybės krepšelio“ projekte. Parengtas ir įgyvendinamas mokyklos veiklos tobulinimo planas. Plane numatytos priemonės finansuojamos iš ES fondų (85 proc.) ir Savivaldybės (15 proc.) lėšų. Įvykdžius numatytus kriterijus už 2021 m. Savivaldybės indėlį Nacionalinė švietimo agentūra grąžino. |
| **03.02.01.02.15** | **Moksleivių, gyvenančių kaimo vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas** | 1 | Į | 208,7 (SB) | **208,7 (SB)** | Vidutinis kompensuotų gavėjų skaičius  1473/**1550** | Visi mokyklų mokiniai, kurie, vadovaujantis teisės aktais, turi būti pavežami, buvo vežiojami į mokyklą ir atgal bei į neformaliojo ugdymo užsiėmimus.  2021 m. gautas 1 mokyklinis geltonasis autobusas Iveco Daily 50C18. Jis paskirtas Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai. |
| **03.02.01.02.16** | **Švietimo pagalbos teikimas bendrojo ugdymo įstaigose** | 10.1-10.10; 10.13-10.16; 10.18 | V | 766,7 (ML)  7,8 (BV) | **766,7 (ML)**  **7,8 (BV)** | Pagalbą gavusių mokinių skaičius  1883/**1754**  Specialistų, teikiančių pagalbą, etatų skaičius  37,25/**28** | 2021 m. buvo sumokėta pagalbą teikiančio personalo darbo užmokestis, mokiniai gavo socialinę ir specialiąją pagalbą. |
| **03.02.01.02.17** | **Ugdymo įstaigų administravimas** | 10.1-10.10; 10.13-10.16; 10.18 | Į | 591,7 (ML) | **591,7 (ML)** | Ugdymo įstaigų skaičius  14/**14** | Lėšos buvo panaudotos administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir darbdavio socialinio draudimo įmokoms. |
| **04 Kultūros programa** | | | | | | | |
| **04.02.01.01.01** | **Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas** | 1.3 | Į | 813,6 (SB)  13,9 (Z)  6,9 (SP)  13,4 (BV)  266,5 (ES) | **813,6 (SB)**  **13,9 (Z)**  **6,9 (SP)**  **13,4 (BV)**  **266,5 (ES)** | Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius  60000/**67200** | Centras 2021 m. parengė ir įgyvendino rekordinį skaičių (net 17) Lietuvos kultūros tarybai ir Pasvalio rajono savivaldybei teiktus ir finansuotus projektus. |
| **04.02.01.01.02** | **Seniūnijų prižiūrimų kultūros įstaigų aplinkos išlaikymas** | 15-25 | Į | 147,0 (SB) | **144,8 (SB)** | Seniūnijų prižiūrimų kultūros įstaigų skaičius  31/**31** | Buvo vykdoma ūkinė veikla seniūnijų teritorijoje esančiose kultūros įstaigose ir bibliotekose. |
| **04.02.01.01.03** | **Organizuoti, skatinti, finansuoti ir viešinti vietinius, regioninius, nacionalinius bei tarptautinius kultūros renginius, programas ir projektus Pasvalio rajone bei dalyvauti juose** | 1.3 | V | 36,5 (SB) | 36,5 (SB) | Suorganizuotų renginių, švenčių ir edukacinių programų skaičius  550**/435** | Centre ir jo skyriuose surengti 435 įvairaus žanro renginiai (koncertai, spektakliai, festivaliai, parodos ir kt.), kurie pritraukė 67202 dalyvių ir lankytojų. Atsižvelgiant į suvaržymus iki 2021 m. birželio mėn. dalis renginių ar/ir užsiėmimų buvo organizuojami nuotoliniu būdu. |
| **04.02.01.01.04** | **Skatinti ir remti Pasvalio rajono savivaldybės kultūros organizacijų, meno mėgėjų kolektyvų, atskirų menininkų veiklą** | 1.3 | V | **-** | **-** | Mėgėjų meno kolektyvų skaičius  70**/66** | 2021 m. Pasvalio rajone veikė 66 mėgėjų meno kolektyvai (būreliai, klubai ir kt.), aktyviai dalyvaujantys kultūrinėje veikloje ne tik rajone, bet ir visoje respublikoje. |
| **04.02.01.01.05** | **Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas** | 1.1 | V | 746,9 (SB)  38,2 (BV)  0,7 (SP) | **769,6 (SB)**  **38,1 (BV)**  **0,6 (SP)** | Bibliotekos vartotojų skaičius  6400/**5524**  Lankytojų skaičius  220000/**232000** | 1. Mažėja gyventojų skaičius rajone.  2. Renovacija viešojoje bibliotekoje.  3. Karantino ribojimai.  4. Valakėlių kaimo biblioteka nedirbo iki rugsėjo mėn., Pumpėnų – 2 mėn., Diliauskų – 2 mėn.  5. Mobili biblioteka  4. 2021 m. perėjus prie atnaujintos LIBIS SAP, tiksliai skaičiuojami vartotojai, jie nebedubliuojami, turi vieningą skaitytojo pažymėjimą visoje respublikoje. Pereinant ir dirbant nauja programa galimi netikslumai apskaitoje, nes metų eigoje kilo gausybė trikdžių. |
| **04.02.01.01.06** | **Dokumentų fondo formavimas** | 1.1 | Į | 13,3 (SB) | **13,3 (SB)** | Įsigytų dokumentų skaičius  7300/**9598** | Per metus gauta 9598 fiz.vnt:  Iš valstybės lėšų 2902;  Iš savivaldybės-4165;  Paramos būdu-289;  Kitų finansavimo šaltinių-2242. |
| **04.02.01.01.07** | **Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymas** | 1.1 | Į | 4,6 (SB) | **4,6 (SB)** | Renginių ir parodų skaičius  1200/**1312** | Renginių skaičius kasmet didėja: organizuojami konkursai, renginiai, stovyklos, edukacinės ir kt. veiklos, rašomi projektai/tęsiamos projektų veiklos. Naujos erdvės, naujos paslaugos, bendradarbiavimas su įvairiomis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis – įtakoja rodiklių augimą. |
| **04.02.01.01.08** | **Modernių paslaugų bibliotekos lankytojams kūrimas** | 1.1 | Į | - | **-** | Sukurtų naujų paslaugų lankytojams skaičius  2/**10** | 1. Modernizuota ir baigta diegti visose rajono bibliotekose LIBIS SAP.  2. Keltuvas;  3. Eksperimentinis paketas (virtualios realybės akiniai su programine įranga);  4. Aklųjų ir silpnaregių paketas (brailio rašto spausdintuvas su programine įranga);  5. Namų kino sistema (x-box žaidimų konsolė);  6. Interaktyvus stalas-planšetė;  7. Vinilinių plokštelių kolekcija;  8. Virtualūs renginiai: medijų raštingumo mokymai, kvalifikaciniai renginiai.  9. „Biblioteka visiems“ autizmo spektro sutrikimą (ASS) turintiems lankytojams: sensoriniai skaitymai edukaciniai užsiėmimai, specializuotų bendravimo kortelių kūrimas, panaudojant programinę įrangą „Boardmaker“.  10. Parengta nuotolinė edukacinio užsiėmimo programa „Gyveno senelis ir bobutė: vaikams apie tremtį“ (Kultūros pasas-mokama). |
| **04.02.01.01.09** | **Pasvalio krašto muziejaus ir turizmo informacijos centro veiklos organizavimas ir administravimas** | 1.2 | Į | 366,9 (SB)  4,1 (BV) | **366,9 (SB)**  **4,1 (BV)** | Turizmo informacijos centro ir muziejaus lankytojų skaičius  20000/**23204** | 2021 m. Muziejų aplankė daugiau kaip 23 000 lankytojų, pravestos 357 ekskursijos po Muziejų ir po miestą, pravesti 158 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose sulaukta net 3167 dalyvių. |
| **04.02.01.01.10** | **Muziejinių vertybių fondo kaupimas, restauravimas ir konservavimas** | 1.2 | Į | 1,5 (SB) | **1,5 (SB)** | Įsigytų eksponatų skaičius  150/**398** | Pasiūlyta daugiau eksponatų už mažesnę kainą |
| **04.02.01.01.11** | **Kultūrinės ir edukacinės veiklos organizavimas** | 1.2 | Į | 10,0 (SP) | **9,9 (SP)** | Suorganizuotų kultūrinių ir edukacinių renginių skaičius  100/**193** | Pasibaigus karantininiam laikotarpiui, muziejus sulaukė daugiau mokinių grupių edukaciniuose užsiėmimuose |
| **04.02.01.01.12** | **Įgyvendinti įvairias rinkodaros priemones, skirtas Pasvalio rajono savivaldybės kultūros, kultūros paslaugų bei organizuojamų renginių informacijos sklaidai, bei leidinių leidybai** | 1 | Į | 7,9 (SB) | **7,9 (SB)** | Pateiktų prašymų skirti lėšas leidybai skaičius  6/**7**  Dalinai finansuotų išleistų leidinių skaičius  4/**7** | 2021 m. iš leidybos daliniam finansavimui numatytų lėšų 7 leidinių daliniam finansavimui:  1. Žurnalas „Šiaurietiški atsivėrimai“  2. ,,Beržynų languose mėlynuoja žibuoklės“  3. ,,Pakeliui aplink saulę“  4. ,,Aukso vainikas Pasvalyje 2021“ Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda  5. ,,Algirdas Lukštas. Gyvenimo spalvos“  6. ,,Eilėraščiai“  7. Istorijos ir kultūros žurnalas ,,Žiemgala“ |
| **05 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa** | | | | | | | |
| **05.03.01.01.01** | **Socialinio būsto remontas** | 1 | Į | 42,7 (SB) | **41,5 (SB)** | Suremontuotų/atnaujintų socialinių būstų skaičius  5/**5** | 2021 m. buvo sutvarkyt 5 socialiniai būstai. |
| **05.03.01.01.03** | **Modernizuoti Pasvalio rajono savivaldybės viešuosius pastatus, siekiant efektyvinti šilumos energijos suvartojimą** | 1 | Į | 258,1 (SB)  8,6 (VB) | **255,1 (SB)**  **8,3 (VB)** | Suremontuotų visuomeninių pastatų skaičius  1/**1** | Pradėta modernizuoti Pasvalio rajono savivaldybės administracija. |
| **05.03.01.02.02** | **Atnaujinti ir (arba) įrengti Pasvalio rajono savivaldybės gatves, vietinės reikšmės kelius, privažiavimo kelius, aikšteles, statinius, asfaltuoti žvyrkelius** | 1 | Į | 140,1 (SB)  1 342,9 (VB) | **127,2 (SB)**  **1 316,3 (VB)** | Suremontuotų/rekonstruotų vietinės reikšmės kelių ilgis, vnt.  5/**5**  Suremontuotų/rekonstruotų objektų skaičius, vnt.  5/**5** | Atlikti šie priežiūros darbai ir inžinerinės paslaugos:  1. Pasvalio m. gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra (žiemos priežiūra);  2. Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra (greideriavimas);  3. Pasvalio raj. sav. vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra (žvyravimas);  4. Pasvalio raj. sav. vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra (griovio profilio atkūrimas);  5. Pasvalio m. gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra (išdaužų užtaisymas);  6. Pasvalio raj. sav. vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra (išdaužų užtaisymas);  7. Pasvalio raj. sav. reikšmės kelių, gatvių ir kitų inžinerinių statinių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų laboratoriniai tyrimai ir bandymai;  8. Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių kadastrinių matavimų ir kadastrinių bylų sudarymo paslaugos. |
| **05.03.01.02.03** | **Inžinerinės infrastruktūros tinklų rekonstravimas, remontas ir priežiūra** | 1 | Į | 64,0 (SB) | **60,9 (SB)** | Suremontuotų/rekonstruotų objektų skaičius, vnt.  1/**1** | Pasvalio miesto P. Vileišio gatvės (Nr.22968), Ramiosios gatvės (Nr.22931), Rūtų gatvės (Nr.22959) inžinerinės paslaugos ir paprastojo remonto darbai. |
| **05.03.01.03.01** | **Viešosios paskirties pastatų energetiniai auditai** | 1 | N | - | **-** | Atliktų viešosios paskirties pastatų energetinių auditų skaičius  1**/0** | Auditai 2021 m. nebuvo atliekami. |
| **05.03.01.03.02** | **Lėšos, skirtos apmokėti už statybos leidimus** | 1 | V | 1,2 (SB) | **1,2 (SB)** | **-** | Lėšos panaudotos statybos leidimų apmokėjimui. Išrašyta bei pateikta suderinti 6 Leidimai išorinei reklamai įrengti LI-sistemoje. |
| **05.03.01.03.03** | **Turto vertinimas, įregistravimas ir inventorizacija** | 1 | V | 5,2 (SB) | **5,2 (SB)** | **-** | Parduodamų būstų ir kito nekilnojamo turto vertinimas 2021 m. |
| **05.03.01.03.04** | **Daugiatiksliai plėtros projektai** | 1 | Į | 4,4 (SB) | **4,2 (SB)** | Įgyvendintų projektų skaičius  1/**1** | Investicinių projektų, galimybių studijų ir rinkodaros planų, reikalingų paraiškų teikimui, rengimas. |
| **05.03.01.03.06** | **Ilgalaikio materialaus turto draudimas** | 1 | N | - | **-** | Apdraustų statinių skaičius  1/**0** | Nebuvo apraustų pastatų. |
| **05.03.01.04.01** | **Žemės sklypų formavimas ir pertvarkymo projektai, kadastrinių matavimų ir reikalingų topografinių nuotraukų atlikimas** | 1 | Į | 3,5 (SB)  15,0 (BD) | **3,5 (SB)**  **12,2 (BD)** | Parengtų projektų skaičius  1/**1**  Atliktų kadastrinių matavimų ir topografinių nuotraukų skaičius  5/**5** | Per stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo (TOPD) viešąją elektroninę sistemą gauta 1028 užduočių, per Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą gauta 508 užduotys, į Geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazę įtraukta 620 naujų duomenų rinkinių. |
| **05.03.01.04.04** | **Rengti ir (arba) atnaujinti Pasvalio rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentus ir specialiuosius planus** | 1 | Į | - | **-** | Parengtų specialiųjų planų skaičius  1/**1** | 2021 m. buvo patvirtintas Bendrasis planas. |
| **06 Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa** | | | | | | | |
| **06.01.01.01.01** | **Atliekų tvarkymas** | 7 | V | 47,7 (SB)  3,7 (Z) | **43,5 (SB)**  **1,4 (Z)** | Parengtas atliekų tvarkymo planas 2021-2025 m, skaičius  1/**0**  Sutvarkytų atliekų kiekis, kai teršėjas nežinomas, t  115/**59,77** | Nepatvirtintas Valstybini atliekų tvarkymo planas, todėl buvo nukeltas terminas ir savivaldybių atliekų tvarkymo planų rengimui |
| **06.01.01.01.02** | **Rengti, atnaujinti ir įgyvendinti Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programą** | 7 | N | - | **-** | Įgyvendintų programų skaičius  1/**0** | Projektas bus aktualus nuo 2022 m. |
| **06.01.01.01.03** | **Medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių diegimas** | 7 | Į | 40,5 (Z) | **23,2 (Z)** | Vykdomų prevencinių priemonių skaičius  5/**5** | Pagal priemonę, žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamoms žalos prevencijos priemonėms, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos. Miško plotuose tepamu repelentu apdorojo 211 ha spygliuočių ir kietųjų lapuočių želdinių bei žėlinių, 17,0 ha plote kietųjų lapuočių (ąžuolo) želdinių ir žėlinių apsaugai uždėjo individualias spiralines ir rankovės tipo apsaugos priemones, įsigijo ir uždėjo 1370 m. tvoros tinklą kietųjų lapuočių želdinių apsaugai. |
| **06.01.01.01.04** | **Šviesti ir teikti informaciją Pasvalio rajono gyventojams atliekų tvarkymo, aplinkos išsaugojimo klausimais** | 7 | Į | 2,8 (Z) | **2,5 (Z)** | Vykdomų prevencinių priemonių skaičius  5/**6** | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonei buvo prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai ugdymo įstaigoms ir bibliotekoms, taip pat buvo finansuotos gamtosauginių mokyklų programų koordinavimo paslaugos. |
| **06.01.01.01.05** | **Želdinių įsigijimas, sodinimas ir priežiūra** | 11 | Į | 11,9 (SB)  3,0 (Z) | **11,8 (SB)**  **3,0 (Z)** | Pasodintų želdinių skaičius  3500/**3500** | Organizuotas Želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos darbas. 2021 m. surašyta 96 Želdinių apžiūros ir vertinimo aktai ir išrašyta bei suderinta 73 Leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams. Tvarkomi jų registrai. Juridiniai ir fiziniai asmenys konsultuoti želdinių sodinimo, pašalinimo, genėjimo klausimais. |
| **06.01.01.01.07** | **Atnaujinti ir (arba) plėsti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą Pasvalio rajone** | 7 | V | 9,7 (Z) | **8,6 (Z)** | Tekstilės atliekų surinkimo vietų padidinimas  3/**7**  Daiktų mainų punktų ir svarstyklių įrengimas didžiųjų gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Pasvalyje ir Joniškėlyje  2/**0** | Buvo įsigyti 7 konteineriai tekstilės atliekų rūšiavimui, bei prietaisas ištirpusiam deguonies kiekiui vandenyje matuoti.  Projektą įgyvendina PRATC |
| **06.01.01.01.08** | **Absorbentų ir kitų priemonių, reikalingų avarijų padariniams likviduoti, įsigijimas** | 7 | Į | 2,5 (Z) | **2,5 (Z)** | Avarijų, kuriose buvo likviduoti jų padariniai, skaičius  4/**4** | Priemonės įgyvendinimui buvo įsigyta absorbentų, bei kitų priemonių, reikalingų avarijų padariniams likviduoti. |
| **06.01.01.01.11** | **Tvarkyti ir (arba) likviduoti Pasvalio rajono bešeimininkius, apleistus statinius bei teritorijas** | 7;11 | Į | 7,7 (Z) | **3,1 (Z)** | Įgyvendintų taršos mažinimo priemonių skaičius  2/**2** | Likviduotas bešeimininkis karjeras Ustukių kaime.  Likviduotas požeminis vandens gręžinys Krinčino seniūnijoje. |
| **06.01.01.01.12** | **Kitos aplinkosaugos priemonės** | 7 | Į | 21,4 (Z) | **20,0 (Z)** | Įgyvendintų priemonių skaičius  3/**3** | Kitoms aplinkosauginėms priemonėms įgyvendinti, buvo nupirkta cheminio preparato invazinio augalo naikinimui, ir juo apdorotos seniūnijų teritorijose esančios augavietės. |
| **06.01.01.01.14** | **Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas** | 7 | V | 681,0 (SB) | **680,8 (SB)** | Surinktų atliekų kiekis, t.  5250/**4467** | 2021 metais kartu su Atliekų tvarkymo centru ir Gamintojų ir importuotojų Asociacija buvo organizuotas gaminių surinkimas iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų. Per 2021 m. buvo surinkta 42,883 t įvairių elektros elektroninės įrangos atliekų. |
| **06.01.01.02.01** | **Melioracijos ir hidrotechninių statinių ir įrenginių rekonstravimas, remontas ir priežiūra** | 11 | Į | 319,0 (D)  10,0 (SB) | **319,0 (D)**  **9,9 (SB)** | Suremontuotų/rekonstruotų melioracijos ir hidrotechninių statinių ir įrenginių skaičius  20/**32** | Pagal ūkininkų ir žemės sklypų savininkų prašymus, gavus Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo suderinimus, atlikta 20 avarinių melioracijos statinių remonto darbų, atlikta 7 vnt. melioracijos statinių remonto darbų gyvenvietėse. Suremontavus 1,493 km valstybei nuosavybės teise priklausančių drenažo linijų, melioracijos sistemų veikimas pagerėjo 69,24 ha žemės plote. |
| **07 Investicijų ir verslo rėmimo programa** | | | | | | | |
| **07.01.01.01.01** | **Smulkiojo verslo subjektų rėmimas** | 2 | N | - | **-** | Paramą gavusių SVV subjektų skaičius  5/**0** | Priemonei neskirta lėšų. |
| **07.01.02.01.01** | **Sveikatos priežiūros paslaugų ir infrastruktūros plėtra**  *Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Pasvalio rajone* | 7;9 | V | 0,5 (SB)  0,2 (VB)  1,3 (ES) | **0,1 (SB)**  **0,1 (VB)**  **1,2 (ES)** | Paslaugų gavėjų skaičius  10/**6** | Projekto įgyvendinimo metu teikiamos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkulioze sergantiems asmenims gydomiems ambulatoriškai VšĮ Pasvalio PASPC DOTS kabinete, kompensuojamos paciento atvykimo į sveikatos priežiūros įstaigą kelionės išlaidos, dalinai apmokamas DOTS kabineto darbuotojos darbo užmokestis. |
| **07.01.02.01.02** | **Socialinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra**  *Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra*  *Pasvalio rajono bendruomeniniai šeimos namai*  *Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra* | 7;9 | V | 13,0 (SB)  36,1 (ES)  49,0 (ES)  12,0 (SB)  48,4 (ES) | **12,9 (SB)**  **35,8 (ES)**  **47,6 (ES)**  **11,8 (SB)**  **25,4 (ES)** | Įsigytų/suremontuotų socialinių būstų skaičius  5**/2**  Įgyvendintų projektų skaičius  1/**1**  Vaikų dienos centrų lankytojų skaičius  67**/49**  Įsigytų bustų skaičius  1/**1** | 2021 metais įgyvendinant projektą „Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“ Pasvalio mieste nupirkti 2 socialiniai būstai (1 ir 3 kambarių butai).  Nuo 2017 m. vasario mėn. iki 2021 m. gruodžio 31 d. paslaugos suteiktos 724 rajono gyventojams. Teikiamos šios paslaugos: pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, mediacijos paslauga, šeimos įgūdžių ugdymas.  Per 2021 m. įrengti ir pradėjo vykdyti veiklą Namišių ir Kiemėnų bendruomenių vaikų dienos centrai, nupirktas vienas namas bendruomeninių vaikų globos namų steigimui. Pakeitus sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra, lėšos, likusios nepirkus antro namo, bus skirtos nupirkto namo rekonstrukcijai. |
| **07.01.02.02.01** | **Švietimo įstaigų paslaugų ir infrastruktūros plėtra**  *Pasvalio lopšelio-darželio "Žilvitis" modernizavimas*  *Pasvalio P. Vileišio gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas* | 7;10;11 | Į | 0,0 (ES)  0,0 (SB) | **0,0 (ES)**  **0,0 (SB)** | Atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės  2/**2**  Įgyvendintų projektų skaičius  1/**1** | Pateikta galutinė projekto atskaita, projektas buvo užbaigtas.  Užbaigtas projekto etapas. |
| **07.01.02.03.01** | **Kelių transporto infrastruktūros ir viešųjų erdvių plėtra, kontrolė ir priežiūra**  *Pasvalio rajono Pervalkų k. Ežero g. (123318) dalies kapitalinis remontas* | 7;11 | Į | 85,7 (SB)  99,6 (ES)  17,6 (VB) | **84,0 (SB)**  **99,6 (ES)**  **17,5 (VB)** | Rekonstruoto ir(arba) kuriam atliktas kapitalinis remontas kelio (-ių) ir (arba) jo ruožo, ir (arba) gatvės ilgis, km  0,635/**0635** | Pervalkų kaimo Ežero gatvės dalies nuo Pk4+30 iki Pk 10-+65 kapitalinio remonto darbai buvo baigti. Projekto galutinė ataskaita bus pateikta 2022 m. |
| **07.01.02.03.02** | **Regiono judrumo didinimas plėtojant regionų jungtis (Via Baltica)**  *Sustojimo ir poilsio aikštelės įrengimas Pasvalyje prie magistralinio kelio Via Baltica* | 7;11 | N | 0,0 (SB) | **0,0 (SB)** | Įgyvendintų projektų skaičius  -/- | Ataskaitiniais metais priemonė nebuvo vykdoma. |
| **07.01.02.03.03** | **Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra** | 11 | N |  |  | - | Ataskaitiniais metais priemonė nebuvo vykdoma. |
| **07.01.02.03.04** | **Elektromobilių įkrovimo aikštelių rengimas** | - | N |  |  | Įrengtų elektromobilių įkrovimo aikštelių skaičius  -/- | Ataskaitiniais metais priemonė nebuvo vykdoma. |
| **07.01.02.03.05** | **Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas** | - | N |  |  | - | Ataskaitiniais metais priemonė nebuvo vykdoma. |
| **07.01.02.04.01** | **Daugiatiksliai plėtros projektai**  *Investicinių projektų, galimybių studijų ir rinkodaros planų, reikalingų paraiškų teikimui, rengimas*  *Techninių projektų rengimas ir jų ekspertizė*  *Savivaldybės pastato renovacija* | 7;11 | V | 13,0 (SB)  8,4 (SB)  0,0 (SB)  576,9 (Z)  48,4 (SB) | **11,8 (SB)**  **8,4 (SB)**  **0,0 (SB)**  **420,6 (Z)**  **48,4 (SB)** | Parengtų investicinių projektų, galimybių studijų ir rinkodaros planų skaičius  4/**4**  Parengtų techninių projektų/ekspertizių skaičius  1**/0**  Renovuotų/atnaujintų pastatų skaičius  1/**0** | Ataskaitiniais metais apmokėtos projektinių pasiūlymų ir paraiškų parengimo, teritorijų bendrųjų planų stebėsenos ataskaitos parengimo, teisinių paslaugų ir kitos išlaidos  Lėšos šiai priemonei planuojamos skirti 2022 m.  Pastatas bus baigtas renovuoti 2022 m. |
| **07.01.02.04.03** | **Daugiabučių namų renovacija** | 7:11 | N | - | **-** | - | Ataskaitiniais metais priemonė nebuvo vykdoma. |
| **07.01.02.04.03** | **Ūkio plėtros projektų įgyvendinimas**  *Joniškėlio miesto viešosios infrastruktūros plėtra* | 7;11 | Į | 115,0 (SB)  21,5 (VB)  242,3 (ES) | **114,8 (SB)**  **21,4 (VB)**  **241,9 (ES)** | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. m2  41000/**41000** | Buvo vykdoma Joniškėlio miesto viešosios infrastruktūros plėtra. Projektas įvykdytas. |
| **07.01.02.04.04** | **Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas ir plėtra**  *Pasvalio rajono Daujėnų miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimas*  *Pasvalio rajono Raubonių gyvenvietės viešosios infrastruktūros atnaujinimas* | 7 | Į | 29,3 (VB)  91,3 (ES)  66,5 (SB)  19,2 (VB)  108,4 (ES) | **16,1 (VB)**  **91,3 (ES)**  **66,4 (SB)**  **19,1 (VB)**  **108,3 (ES)** | Gyventojų, kurie naudojasi geresnėmis paslaugomis/infrastruktūra skaičius  367/**367**  Gyventojų, kurie naudojasi geresnėmis paslaugomis/infrastruktūra skaičius  454/**454** | Pateikta galutinė projekto ataskaita, baigti rangos darbai  Pateikta galutinė projekto atskaita, baigti rangos darbai |
| **07.01.02.04.05** | **Kompleksinė Pasvalio miesto plėtra** | 7;11 | N | - | **-** | - | Ataskaitiniais metais priemonė nebuvo vykdoma. |
| **07.01.02.04.06** | **Melioracijos statinių rekonstravimas** | 7;11 | N | - | **-** | - | Ataskaitiniais metais priemonė nebuvo vykdoma. |
| **07.01.02.04.07** | **Kraštovaizdžio apsauga**  *Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Joniškėlio dvaro parke*  *Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo plano koregavimas* | 7;11 | Į | 2,6 (SB)  45,0 (ES)  7,8 (SB)  15,8 (ES) | **2,5 (SB)**  **45,0 (ES)**  **7,8 (SB)**  **15,8 (ES)** | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, ha  19,4/**19,4**  Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai  19,4/**19,4** | Projekto įgyvendinimas baigtas |
| **07.01.02.05.01** | **Modernizuoti vandentvarkos infrastruktūrą, gerinti vandens telkinių būklę** | 7;11 | N | - | **-** | - | Ataskaitiniais metais priemonė nebuvo vykdoma. |
| **07.01.02.05.02** | **Modernizuoti atliekų tvarkymo sistemą rajone** | 7;11 | N | - | **-** | - | Ataskaitiniais metais priemonė nebuvo vykdoma. |
| **07.01.02.05.03** | **Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas** | 7;11 | N | - | **-** | - | Ataskaitiniais metais priemonė nebuvo vykdoma. |
| **07.01.02.05.04** | **Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra**  *Pasvalio rajono Pamažupių I kaimo viešosios infrastruktūros įrengimas* | UAB Pasvalio vandenys | V | 8,1 (SB) | **8,1 (SB)** | Įgyvendintų projektų skaičius  1/0 | Projekto pradėtas įgyvendinti, vykdomi rangos darbai. Projektas bus baigtas įgyvendinti 2022 m. |
| **07.01.02.05.05** | **Užterštų teritorijų tvarkymas** | 7 | N | - | **-** | - | Ataskaitiniais metais priemonė nebuvo vykdoma. |
| **07.01.02.06.01** | **Modernizuoti kultūros ir turizmo (įstaigų) infrastruktūrą bei paslaugas**  *Pasvalio kultūros centro pastato rekonstrukcija*  *Pasvalio krašto muziejus - modernus kultūros populiarinimo, edukacijos ir relaksacijos centras*  *Tarptautinis bibliotekų tinklas patrauklios aplinkos sukūrimui ir pažeidžiamų grupių socialinės sanglaudos stiprinimui* | 1.3;7;1.2; 1.1 | V | 572,6 (SB)  5,1 (SB)  - | **231,3 (SB)**  **5,1 (SB)**  **-** | Rekonstruotų objektų skaičius  1/**0**  Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai  1/**1**  Įgyvendintų projektų skaičius  1/0 | Projektas vis dar tęsiamas. 2021 m. buvo vykdomas didžiosios salės bei kitų erdvių atnaujinimo ir rekonstravimo darbai.  Projektas buvo baigtas 2020 m., tačiau 2021 m. pateikta projekto galutinė ataskaita.  Projektas nebus įgyvendinamas |
| **08 Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programa** | | | | | | | |
| **08.01.01.01.01** | **Remti, skatinti bei inicijuoti Pasvalio rajono bendruomeninių organizacijų vykdomus projektus, didinant jų įtrauktį** | 1 | Į | 16,6 (BV) | **16,6 (BV)** | Paramą gavusių bendruomenių skaičius  20/**21** | Pasvalio rajono bendruomeninei veiklai stiprinti skirtomis lėšomis buvo finansuoti 21 bendruomeninių organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų projektai. |
| **08.01.01.01.02** | **Remti, skatinti bei inicijuoti Pasvalio rajono religinių bendruomenių vykdomus projektus, didinant jų įtrauktį** | 1 | Į | 70,0 (SB) | **70,0 (SB)** | Paramą gavusių religinių bendrijų skaičius  4/**5** | Buvo gautos 5 paraiškos, kurioms buvo skirtas finansavimas. |
| **08.01.01.01.03** | **Policijos įgyvendinamų projektų rėmimas** | 1 | Į | 8,0 (SB) | **8,0 (SB)** | Paramą gavusių policijos programų/projektų skaičius  1/**1** | 2021 m. kovo 25 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-178 Policijos įgyvendinamai programai „Būk saugus 2020“ skirta parama. |
| **08.01.01.01.04** | **Remti, skatinti bei inicijuoti Pasvalio rajono nevyriausybinių organizacijų, vykdomus projektus, didinant jų įtrauktį** | 1 | V | 58,0 (SB) | **58,0 (SB)** | Paremtų nevyriausybinių organizacijų skaičius  50**/65**  Parengtų, nevyriausybinių organizacijų. Projektų skaičius  59/**0** | 2021 metais rajono nevyriausybinės organizacijos įgyvendino projektus, kurių metu buvo tvarkomos viešosios erdvės, gerinamas gyventojų socialinis ir kultūrinis gyvenimas. Finansavimą konkurso būdu gavo 59 rajone veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos, maksimali vieno projekto finansavimo suma – 800 Eur  Pasikeitus NVO finansavimo tvarkai, nebeliko finansavimo ne konkurso būdu |
| **08.01.01.01.05** | **Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas** | 1 | Į | 13,8 (SB) | **13,8 (SB)** | Strategijai įgyvendinti pasinaudotų paslaugų skaičius  1/**1** | Buvo apmokėtas vieno darbuotojos atlyginimas |
| **08.01.01.02.01** | **Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas** | 1 | N | - | **-** | Renginiuose, skatinančiuose moterų ir vyrų lygybę bei diskriminacijos mažinimo darbo rinkoje, dalyvavę asmenys, siekiant, kad mokymuose dalyvautų ne mažiau kaip 40 proc. tos pačios lyties asmenų  -/- | 2021 m. priemonė nebuvo įgyvendinama |
| **08.01.01.02.02** | **Diskriminacijos mažinimo ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje** | 1 | N | - | **-** | Renginių, skatinančių moterų ir vyrų lygybę bei diskriminacijos mažinimo darbo rinkoje, skaičius  -/- | 2021 m. priemonė nebuvo įgyvendinama |
| **08.01.02.01.02** | **Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybių (ypač kaimo vietovėse) plėtojimas** | 10 | Į | - | **-** | Veikiančių daugiafunkcių centrų ir vaiko dienos centrų skaičius  11/7/**11/9** | 2021 m. atidaryti Kiemėnų ir Namišių vaikų dienos centrai. |
| **08.01.02.01.03** | **Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų įgyvendinimas** | 10 | Į | 3,0 (SB)  32,1 (BV) | **2,9 (SB)**  **32,1 (BV)** | Užimtų vaikų ir jaunimo skaičius  600/**1225**  Pateiktų projektų skaičius  12/**43** | Buvo skirtos lėšas iš nepanaudotų valstybės biudžeto Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo lėšų (03.02.01.02.12) Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų įgyvendinimo priemonei (08.01.02.01.03) vaikų vasaros socializacijos projektams finansuoti, todėl finansuotas didesnis skaičius projektų |
| **08.01.02.01.04** | **Skatinti ir remti Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimų dirbančių organizacijų veiklos projektus** | 1 | Į | 13,6 (SB) | **16,1 (SB)** | Pateiktų jaunimo organizacijų projektų skaičius  20/**38**  Paremtų jaunimo organizacijų projektų skaičius  25/**34** | Priemonėje numatytos lėšos, buvo skirtos 34 projektams finansuoti. Projektais buvo siekiama skatinti jaunimo iniciatyvumą, pilietiškumą, įsitraukimą į kultūrinį gyvenimą, skatinti savanorystę, sveiką jaunimo gyvenseną, kūrybiškumą, jaunimo bendradarbiavimą, aktyvų laisvalaikio praleidimą ir kt. – sudaryta galimybė įgyvendinti įvairias jaunimo iniciatyvas. |
| **08.01.02.01.06** | **Jaunimo reikalų tarybos veiklos palaikymas ir užtikrinimas** | 1 | Į | - | **-** | Jaunimo reikalų tarybos pateiktų pasiūlymų, rekomendacijų ir išvadų Savivaldybės tarybai dėl rengiamų teisės aktų, susijusių su jaunimo politikos klausimais, skaičius  2/**2** | 2021 m. įvyko 7 Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžiai, kurių metu buvo svarstytas Jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2021 m., Pasvalio rajono savivaldybei rekomenduojamos įgyvendinti jaunimo politikos sritys, užduotys ir rezultatai 2021 m., darbo su jaunimu užtikrinimas, diskutuota apie mobilųjį darbą su jaunimu ir jaunimo savanoriškos tarnybos modelį, aptartos kitos, su jaunimo politikos įgyvendinimu susijusios temos, vertinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektai. |
| **08.01.02.01.07** | **Jaunimo mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kitų išlaidų kompensavimas** | 26 | Į | - | **-** | Organizuotų renginių jaunimui skaičius  9/**10** | Renginiai buvo organizuojami jaunimui aktualiomis temomis. Dėl Covid-19 pandemijos dalis renginių buvo organizuojami Zoom arba Teams platformose. |
| **08.01.02.01.09** | **Plėtoti mobilų darbą su jaunimu Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje** | 1.1 | Į | - | - | Jaunų žmonių, įtrauktų į veiklas, skaičius  20**/77**  Seniūnijų, kuriose vykdomas mobilus darbas su jaunimu skaičius  3**/3** | Veikla buvo vykdoma Saločių, Pušaloto ir Joniškėlio miesto seniūnijose. |
| **09 Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programa** | | | | | | | |
| **09.02.01.01.01** | **Organizuoti ir vykdyti Pasvalio rajono savivaldybės ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų visuomenės sveikatos priežiūrą** | 9.4 | Į | 123,1 (D) | **123,1 (D)** | Mokyklose organizuotų sveikatinimo renginių skaičius 1000 mokinių (vnt.)  86/**138** | Neplanuotai išaugęs paslaugų poreikis siejamas su karantino laikotarpiu ir nuotolinių užsiėmimų galimybėmis |
| **09.02.01.01.02** | **Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas** | 9.4 | Į | 10,0 (SP) | **5,3 (SP)** | Sveikatinimo renginiuose dalyvaujančių asmenų skaičius 1000 gyventojų (vnt.)  262/**347** | Aktyvus dalyvavimas renginiuose, skirtuose fiziniam aktyvumui (mankštos su kineziterapeutu, joga, funkcinės treniruotės ir kt.). |
| **09.02.01.01.03** | **Įgyvendinti Pasvalio rajono savivaldybės specialiąją Visuomenės sveikatos rėmimo programą** | 1;9 | V | 54,2 (SB) | **54,1 (SB)** | Įgyvendintų projektų skaičius  50/**36** | Patvirtinta 2021 m. Programa ir Programos sąmata; organizuotas Programos projektų konkursas, konsultuoti paraiškų teikėjai, registruotos 36 paraiškos, vertintas Paraiškų atitikimas Paraiškų teikimo tvarkos aprašo reikalavimams. Koordinuotas programos įgyvendinimas, vertintos pateiktos projektų įgyvendinimo veiklos ataskaitos. |
| **09.02.01.01.04** | **Organizuoti ir vykdyti Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną** | 9.4 | V | 67,6 (D) | **67,6 (D)** | Sveikatinimo renginių skaičius 1000 gyventojų (vnt.)  400/**37**  Informavimo veiksmų skaičius  130/**2080** | Netiksliai suplanuota kriterijaus reikšmė, ženkliai per didelė. Šių paslaugų teikimo galimybes koregavo karantinas. Nuotolinių užsiėmimų poreikis buvo ženkliai mažesnis tarp vyresnio amžiaus asmenų  Kriterijus viršytas dėl informacijos pateikčių, susijusių su karantinu ir epidemiologinės situacijos valdymo informacija visuomenei |
| **09.02.01.01.05** | **Sveikatos priežiūros (asmens ir visuomenės) paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas** | 1;9.4; PASPC | Į | 15,1 (ES)  2,8 (VB) | **15,0 (ES)**  **2,6 (VB)** | Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų ir kokybės prieinamumo gerinimo tvarkos aprašo įgyvendinimas (proc.)  100/**100** | Įgyvendinant projektą organizuota 15 susitikimų, apskrito stalo diskusija, konferencija su įvairiomis institucijomis bei gyventojais, juose dalyvavo 126 asmenys. |
| **09.02.01.01.06** | **Gyventojų sveikatos stiprinimas bei ligų prevencijos vykdymas** | 1; 9.4; PASPC | Į | 401,1 (BV)  83,3 (SB) | **400,9 (SB)**  **83,3 (SB)** | Suteiktų paslaugų skaičius  1900/**20672** | 2021 m. parengti 18 internetinių seminarų (vebinarų) pirmos pagalbos teikimo, šiaurietiško ėjimo, gamtos išsaugojimo, imuninės sistemos stiprinimo, socialinės atsakomybės didinimo ir kitomis jaunimui bei suaugusiems skirtomis temomis. |
| **09.02.01.01.07** | **Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti** | Pasvalio ligoninė | Į | 11,8 (SB) | **11,7 (SB)** | Į rajoną pritrauktų specialistų skaičius  1**/3** | Į rajoną buvo pritraukti 3 specialistai. |
| **09.02.01.01.08** | **Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas** | 9.4 | Į | 43,9 (D) | **43,9 (D)** | Asmenų, baigusių programą dalis nuo pradėjusių, proc.  75/**89**  Suteiktų priklausomybės konsultanto paslaugų skaičius, vnt.  180/**488** | Bendradarbiaujant su Socialinių paslaugų centru padaliniu darbui su šeimomis, teiktos individualios kontaktinės bei priklausomybės konsultavimo paslaugos rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims ir jų šeimos nariams. |
| **09.02.01.02.01** | **Organizuoti sporto renginius Pasvalio rajone bei skatinti dalyvauti juose** | 10.12 | Į | 6,9 (SB) | **6,8 (SB)** | Organizuotų sporto renginių varžybų skaičius  430**/430**  Sporto renginių dalyvių skaičius  6600/**6600** | 2021 m. pasiektos visos rodiklių reikšmės atsižvelgiant į praėjusiais metais besitęsiančią Covid-19 pandemiją. |
| **09.02.01.02.06** | **Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų profesionalaus sporto projektams finansuoti** | 10 | Į | 140,0 (SB) | **140,0 (SB)** | Įgyvendintų projektų skaičius  1/**1** | Pagal Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti programą 140 000 Eur. |
| **09.02.01.02.07** | **Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų mėgėjiško sporto projektams finansuoti** | 10 | Į | 38,0 (SB) | **38,0 (SB)** | Įgyvendintų projektų skaičius  12/**12** | Pagal Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti programą paskirta 38 000 Eur mėgėjiško sporto projektams finansuoti, dviem rajone registruotoms viešosioms įstaigoms ir dešimt sporto klubų. |
| **09.02.01.02.08** | **Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų perspektyvių sportininkų skatinimo projektams finansuoti** | 10 | Į | 1,0 (SB) | **1,0 (SB)** | Paskatintų sportininkų skaičius  2/**2** | Ataskaitiniais metais paskatinti 2 sportininkai. |